长沙振业城三期挡土墙工程(重新招标)

招标编号：0658-18003A21352

招 标 文 件

招 标 人：湖南振业房地产开发有限公司

招标机构：深圳市国际招标有限公司

二○一八年六月

目  录

第一卷	5

第一章  招标公告	6

1. 招标条件	6

2. 项目概况与招标范围	6

3. 投标人资格要求	7

4. 评标办法	8

5. 招标文件的获取	8

6. 投标文件的递交	8

7. 发布公告的媒体	8

8. 联系方式	9

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

1. 总则	19

1.1 项目概况	19

1.2 资金来源和落实情况	19

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	19

1.4 投标人资格要求	19

1.5 费用承担	20

1.6 保密	20

1.7 语言文字	20

1.8 计量单位	20

1.9 踏勘现场	20

1.10 投标预备会	20

1.11 分包	21

1.12 偏离	21

2. 招标文件	21

2.1 招标文件的组成	21

2.2 招标文件的澄清	21

2.3 招标文件的修改	21

3. 投标文件	22

3.2 投标报价	23

3.3 投标有效期	23

3.4 投标保证金	23

3.5 资格审查资料	24

3.6 备选投标方案	24

3.7 投标文件的编制	24

4. 投标	25

4.1 投标文件的密封和标记	25

4.2 投标文件的递交	25

4.3 投标文件的修改与撤回	25

5. 开标	25

5.1 开标时间和地点	25

5.2 开标程序	25

6. 评标	26

6.1 评标委员会	26

6.2 评标原则	26

6.3 评标	26

7. 合同授予	26

7.1 定标方式	26

7.2 履约能力的审查	26

7.3中标候选人公示	27

7.4中标通知	27

7.5 履约担保	27

7.6 签订合同	27

8. 重新招标和不再招标	27

8.1 重新招标	27

8.2 不再招标	27

9. 纪律和监督	27

9.1 对招标人的纪律要求	27

9.2 对投标人的纪律要求	28

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	28

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	28

9.5 投诉	28

10. 需要补充的其他内容	28

第三章 评标办法（综合最低价法）	29

一、总则	29

二、评标委员会	29

三、评标人员守则	29

四、评标办法	29

四、商务评审	37

第四章 合同条款及格式	39

第五章  工程量清单	87

第二卷	98

第六章  图  纸	99

第三卷	100

第七章  技术标准和要求	101

第四卷	102

第八章  投标文件格式	103

商务标	104

一、投 标 报 价 函	106

二、填报单价和合价的工程量清单报价表	108

技术标资信标	109

一、投 标 函	111

二、法定代表人资格证明书	113

三、法定代表人授权委托书	114

四、投标保证金或者投标保函	115

五、资格审查资料	116

六、商务条款偏离表	120

七、技术条款偏离表	121

九、施工组织设计	125

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备表	125

附表二：劳动力计划表	126

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图	126

附表四：施工总平面图	126

十、其他材料	127

十一、投标保证金退还申请	128

十二、中标通知书样本	129

十三、投标承诺函	130

第一卷

# 第一章  招标公告

日期：2018年6月8日

招标编号：0658-18003A21352

1. 招标条件

长沙振业城三期挡土墙工程(重新招标)  业主（招标人）为  湖南振业房地产开发有限公司  ，建设资金来自  企业自筹  （资金来源），项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标范围

- 工程地点：长沙市岳麓区枫林路与临水路交汇处东南

- 项目概况：长沙振业城三期项目位于长沙市岳麓区枫林路与临水路交汇处东南，项目用地约92307平方米，总建筑面积约25万平方米，由集中商业、公寓式办公及住宅1#-11#栋高层建筑组成，结合开发进度需要，我司将三期分三个区域，住宅6#-11#栋及商业S5-S8为A组团，目前正在建设中；住宅1#～5#栋及商业S1-S4为B组团，目前未施工；公寓式办公S9-A与S9-B高层层建筑及商业S9为C组团，暂未动工；B组团地下室为人防地下室，三期设计项目的东西面高差约4-6米，项目东面距红线约1.5米左右处(局部离红线0.3-2米之间)设有挡土墙，该挡土墙与地下室外墙之间有10米宽的（深4-5米）回填土，本次拟招标的项目主要为该挡土墙工程施工，具体内容详本工程招标范围及施工图纸。

- 计划工期：总工期 120 个日历天，并满足项目施工总进度计划要求的相关节点要求。详见招标文件要求，具体开工时间以甲方通知为准。

4） 招标范围：本次招标范围为：长沙振业城三期挡土墙工程，具体以工程量清单和施工图纸为准，包括但不限于完成招标工程量清单及设计图纸所示全部内容，具体内容如下：

1、湘潭市建筑设计院提供的长沙振业城三期挡土墙工程施工图图纸清单

1.1钢筋混凝土护壁式挡土墙设计总说明（结施-01）

1.2挡土墙平面布置及底部排水沟及施工开挖局部支护平面示意（结施-02）

1.3临建筑物段支护断面示意图（结施-03）

1.4 FDQ1大样图（结施-04）

1.5 FDQ2/FDQ2a大样图（结施-05）

1.6 FDQ3大样图（结施-06）

1.7 FDQ1a大样图（结施-07）

1.8 FDQ3a大样图（结施-08）

1.9 桩基平面布置图一 桩剖面示意图（结施-09）

1.10 桩基平面布置图二 桩剖面示意图（结施-10）

1.11桩基大样图 桩基说明（结施-11）

2、湖南力通管道工程有限公司提供的《地下排水管道电视检测报告》和管道清淤平面示意图。

3、工程技术部提供《长沙振业城三期挡土墙工程技术要求》

4、长沙振业城三期挡土墙工程工程量清单表中所列内容。

施工区域

三期设计项目的东西面高差约3-6米，项目东面距红线约1.5米内设有挡土墙，该挡土墙与地下室外墙之间有10米宽的（深4-5米）回填土，本次拟招标的项目主要为该挡土墙工程施工(详见附件技术要求)

5）标段划分：无。

3. 投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构（投标人须提供营业执照副本的复印件并加盖公章），具备建筑工程或市政公用工程施工总承包二级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖公章）。

3.2投标人从2015年1月1日至投标截止时间有一个及以上类似工程业绩（单项合同不低于人民币700万元，时间以竣工验收日期为准）。

注：工程业绩有效时间为竣工验收记录或竣工验收备案表上建设单位签字的时间，从2015年1月1日至投标截止时间。工程经验证明资料提供施工合同及竣工验收证明<或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表>复印件。

3.3参与本项目的项目经理应为建筑工程专业二级及以上注册建造师，且从事本行业管理工作8年以上；项目技术负责人应工程类中级或以上职称，从事本行业技术工作8年以上。项目经理提供简历及注册建造师证复印件并加盖公章，项目技术负责人提供职称证书复印件及简历并加盖公章。

3.4其他投标条件要求：

1）投标人必须具备安全生产许可证；（提供证书复印件并加盖公章）

2）因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受参与本次投标工程投标。（提供声明函，格式详见第八章“投标文件格式——资信标技术标——五、资格审查资料——（四）声明函”）。

3）本项目不接受联合体投标；

4）2015 年 01 月以来在招投标活动中有串通投标或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标人将不被接受（提供声明函，格式详见第八章“投标文件格式——资信标技术标——五、资格审查资料——（四）声明函”）；

5）湖南省外企业须在项目所在地设有分公司，或者按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）（提供分公司营业执照复印件或者查询记录或者入湘施工登记证复印件并加盖公章）。

6）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加本项目投标。（需提供国家企业信用信息公示系统中投标人股东信息的相关备案情况截图并加盖投标人公章）

上述资料复印件均需加盖投标单位公章

4. 评标办法

4.1本项目评标采用综合最低价法。

5. 招标文件的获取

5.1请于2018年6月8日至 2018年6月14日，每日上午9时至 12时，下午14时至17时30分（北京时间，下同），在深圳国际招标采购网（www.sztc.com）中本项目招标公告页面下载招标文件。

投标人需登录http://www.sztc.com/ 注册成会员，投标人完成注册信息后提交审核，提交后当天审核通过，联系电话： 400-616-6620。

特别说明：1）如投标人参与本项目投标则需在投标截止时间前1小时登录深圳国际招标采购网（www.sztc.com）开始缴纳平台使用费。

5.2 平台使用费每标段售价  300 元，售后不退。图纸押金   /     元，在退还图纸时退还（不计利息）。

6. 招标答疑及投标人提出问题

6.1招标答疑：将会在深圳国际招标采购网（www.sztc.com）上在“变更公告”中发布，请投标人留意并查看。

6.2投标人提出问题：投标人可以登录深圳国际招标采购网（www.sztc.com），在“投标管理——答疑提问（匿名）”中不记名对本项目提出问题，招标人对问题的回复也将在“变更公告”中发布。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年6月29日上午9时30分（北京时间）；

7.2 投标文件递交地点：深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦6楼 603  室。

7.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.4 本项目投标人需现场递交投标文件，投标人须自行对文件的密封情况负责，招标人和招标代理机构有权拒收密封不合格的文件。

7.5投标人须在递交投标文件的同时递交针对本项目的投标保函（格式详见第八章“投标文件格式——资信标技术标——四、投标保函”）。

7.6为方便投标单位，本项目评审中的项目团队述标、答辩环节，安排有两个地点，投标单位可选择其一

地点：1、深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦6楼 603  室。

2、长沙市岳麓区梅溪湖北路振业城营销中心三楼会议室（联系人：徐工   联系电话：0731-85823329）

时间安排：投标截止时间前到达，具体的答辩时间和顺序以现场招标人及招标代理工作人员通知为准。参加述标、答辩人员需按招标文件要求携带原件供核验。

7.7投标文件由委托代理人递交。（格式详见第八章“投标文件格式——资信标技术标——三、法定代表人授权委托书”，除投标文件中提供其委托书以外，还需携带一份委托书以备查验。）

8. 发布公告的媒体

8.1本次招标公告同时在 中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、深圳国际招标采购网（www.sztc.com）上发布。

9. 联系方式

| 招 标 人：湖南振业房地产开发有限公司 | 招标代理机构：深圳市国际招标有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：长沙市岳麓区梅溪湖北路振业城营销中心 | 地 址：深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦6楼 |
| 邮 编：410205 | 邮 编：518000 |
| 联 系 人：徐工 | 联 系 人：吴俞辉、米天昊 |
| 电 话：13017187604 | 电话： 0755-83500268、15019420586；、0755-22657269、18817771676 |
| 传 真：0731-85162078 | 传 真： 83500508 |
|  | 邮 箱：371160620@qq.com |
|  | 网 址：www.sztc.com |
|  | 收款单位：深圳市国际招标有限公司 |
|  | 开户银行：平安银行深圳江苏大厦支行 |
|  | 帐 号： 11002982389701 |

（注：如贵司为一般纳税人，购买文件前须补充如下增值税开票信息：公司全称、纳税识别号、公司注册地址、办公电话、开户行、开户账号、联系人及电话，请将相关资料word或excel可编辑版本发至QQ邮箱：1820572815@qq.com，谢谢！内容请仔细核对，以免无法开具发票或无法错票核销。）

说明：请投标人缴纳标书费或投标保证金时务必注明招标编号，如因不标注或标注错误而导致标书费未交、保证金的错投、漏投的情况，相关责任由投标人自行承担。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：湖南振业房地产开发有限公司 地址：长沙市岳麓区梅溪湖北路振业城营销中心 联系人: 徐工 电话：13017187604 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：深圳市国际招标有限公司 地址：深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦6楼 联系人：吴俞辉、米天昊 电话：0755-83500268、0755-22657269 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 长沙振业城三期挡土墙工程(重新招标) |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 长沙市岳麓区枫林路与临水路交汇处东南 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 |  | 本次招标范围为：长沙振业城三期挡土墙工程，具体以工程量清单和施工图纸为准，包括但不限于完成招标工程量清单及设计图纸所示全部内容，具体内容如下： 1、湘潭市建筑设计院提供的长沙振业城三期挡土墙工程施工图图纸清单 1.1钢筋混凝土护壁式挡土墙设计总说明（结施-01） 1.2挡土墙平面布置及底部排水沟及施工开挖局部支护平面示意（结施-02） 1.3临建筑物段支护断面示意图（结施-03） 1.4 FDQ1大样图（结施-04） 1.5 FDQ2/FDQ2a大样图（结施-05） 1.6 FDQ3大样图（结施-06） 1.7 FDQ1a大样图（结施-07） 1.8 FDQ3a大样图（结施-08） 1.9 桩基平面布置图一 桩剖面示意图（结施-09） 1.10 桩基平面布置图二 桩剖面示意图（结施-10） 1.11桩基大样图 桩基说明（结施-11） 2、湖南力通管道工程有限公司提供的《地下排水管道电视检测报告》和管道清淤平面示意图。 3、工程技术部提供《长沙振业城三期挡土墙工程技术要求》 4、长沙振业城三期挡土墙工程工程量清单表中所列内容。 施工区域 三期设计项目的东西面高差约3-6米，项目东面距红线约1.5米内设有挡土墙，该挡土墙与地下室外墙之间有10米宽的（深4-5米）回填土，本次拟招标的项目主要为该挡土墙工程施工(详见附件技术要求) |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 本工程总工期为120天，开工日期具体以发包人开工通知书为准；自发包人通知之日起10日内进场施工，施工必须满足甲方计划要求，中标单位不得以任何理由推迟施工日期，每拖延一天，则应针对该节点承担违约金￥2万元/天。（工期为日历工期，含节假日、阴雨天等所有因素） |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 按照中华人民共和国现行的设计、施工、验收规范和验收标准执行。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件： 1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构（投标人须提供营业执照副本的复印件并加盖公章），具备建筑工程或市政公用工程施工总承包二级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖公章）。 财务要求：无 业绩要求： 2）投标人从2015年1月1日至投标截止时间有一个及以上类似工程业绩（单项合同不低于人民币700万元，时间以竣工验收日期为准）。 注：工程业绩有效时间为竣工验收记录或竣工验收备案表上建设单位签字的时间，从2015年1月1日至投标截止时间。工程经验证明资料提供施工合同及竣工验收证明<或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表>复印件。 信誉要求： 3）因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受参与本次投标工程投标。（提供声明函，格式详见第八章“投标文件格式——资信标技术标——五、资格审查资料——（四）声明函”）。 4）2015 年 01 月以来在招投标活动中有串通投标或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标人将不被接受（提供声明函，格式详见第八章“投标文件格式——资信标技术标——五、资格审查资料——（四）声明函”）。 项目经理（建造师，下同）资格： 5）参与本项目的项目经理应为建筑工程专业二级及以上注册建造师，且从事本行业管理工作8年以上（提供简历及注册建造师证复印件并加盖公章）。 其他要求： 6）项目技术负责人应工程类中级或以上职称，从事本行业技术工作8年以上（提供职称证书复印件及简历并加盖公章）。 7）投标人必须具备安全生产许可证；（提供证书复印件并加盖公章） 8）本项目不接受联合体投标； 9）湖南省外企业须在项目所在地设有分公司 ，或者按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）（提供分公司营业执照复印件或者查询记录或者入湘施工登记证复印件并加盖公章）。 10）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加本项目投标。（需提供国家企业信用信息公示系统中投标人股东信息的相关备案情况截图并加盖投标人公章） 上述资料复印件均需加盖投标单位公章 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 不组织 说明： 1、招标人不组织集中踏勘，投标人自行前往现场进行踏勘； 踏勘现场联系人：刘斌；联系电话：13607438015 2、招标人不能保证提供给投标人的相关资料的准确性及完整性，投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响投标和报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请不获批准。 3、投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用；勘察现场所发生的疑问由招标人负责解释。投标人应承担勘察现场的所有责任和风险。 4、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 5、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 2018年6月 14 日 下午17:00时 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 2018年6月 15 日 下午17:00时, 以在深圳市国际招标网站发布为准（http://new.sztc.com） |
| 1.11 | 分包 |  | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏离 |  | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 施工图纸、长沙振业城三期挡土墙工程技术要求、工程量清单等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2018年6月 14 日下午17:00时 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2018年6月 29 日9时 30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 以招标代理在深圳市国际招标网站上公布时间为准 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 以招标代理在深圳市国际招标网站上公布时间为准 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90个日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的形式：投标保证金采用投标保函（有效期为投标截止时间后120天）的形式。（格式详见招标文件附件） 投标保证金的金额：本项目投标保证金为人民币 10 万元。 银行保函须由投标人基本账户开户银行所在网点或其上一级银行机构出具。递交投标文件单独递交。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 不需提供 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2015年1月1日至投标截止时间 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 不需提供 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | √不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 法定代表人或委托受理人签字、盖公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件正本、副本份数 |  | 商务标：正本 壹份，副本 贰 份， 技术及资信标：正本 壹份，副本 陆 份， 商务标、技术及资信标的电子U盘或光盘 贰 套（密封于商务标中） 注：中标后，如招标人要求中标人对其投标文件数量进行补充，中标人须满足招标人要求。中标人补充的投标文件内容须与投标时递交的投标文件保持一致。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 1）正、副本须分别按A4纸规格成册固定装订（固定装订指不能随意拆装的装订，如拉杆夹或打孔装订均视为活页装订），并清楚地标明“正本”或“副本”。 2）一旦正本和副本不符，以正本为准。 3）为便于招标方对相关资料的存档整理，投标文件建议双面打印。 4）应在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 商务标的封套 投标地址：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦六层603室 工程名称：长沙振业城三期挡土墙工程(重新招标) 投标文件：商务标 在2018年6月29日9时30分前不得开启 技术标和资信标的封套 投标地址：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦六层603室 工程名称：长沙振业城三期挡土墙工程(重新招标) 投标文件：技术标资信标 在2018年6月29日9时30分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦六层603室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | √否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间： （1）技术标和资信标开启时间是2018年6月29日9时30分 （2）商务标开启时间是另行通知 开标地点：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦六层603室 本招标项目采用两阶段开标方式。第一次开标：技术标和资信标；第二次开商务标，在完成投标文件的技术标资信标评审后进行，具体时间和地点由招标代理机构确定，并负责提前电话通知所有投标人。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | （1）密封情况检查：由监标人、投标人检查 （2）开标顺序：按签到的顺序开标， |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：7名，其中社会专家5名，招标人代表2名； 评标专家确定方式：专家库随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 √否，推荐的中标候选人数：评标委员会推荐二次开标后商务标最低前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：现金 履约担保的金额：人民币伍拾万 |
| 10 |  | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 |  | 报价方式： （1）合同形式：总价包干； （2）投标人所报的全费用综合单价及总价含：1、本工程所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、招标代理服务费、税金、现场配合验收费、按施工图和技术要求完成所有施工的费用、施工措施费、工程安全防护文明施工措施费、施工用水及用水措施费、施工用电及用电措施费、对外协调费、产品检验检测费、“营改增”产生的税费增加、成品保护费、为达到验收标准而可能增加的整改工程费等所有措施费、风险等完成本工程所需的全部费用(含社会保险费、环境税))。除本合同另有约定的情况外，投标报价的全费用综合单价和包干总价结算时不作调整。2、其余包含内容详见合同样本第一部分第五条第2.1项 （3）本次招标采用工程量清单表格方式报价，投标人应按招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报全费用综合单价和总价金额，任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填全费用综合单价或总价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价 内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。（工程量清单报价表格详见第四卷投标文件格式） （4）承包方式：上述招标范围内总价包干，结算时不作调整（合同约定经招标方批准同意的情况除外，可调整部分详见合同样本）。投标方漏报、少报项目不予以增加，投标方多报部分，招标方有权扣除。 （5）水电费投标方自行承担。（详见合同样本） |  |
| 10.2 |  | 工程量清单的质疑： （1）各投标人在编制投标文件过程中，若发现招标人提供的工程量清单存在漏项或错项，各投标人应在接到招标文件后按本须知第1.10.2项规定的时间向招标人提出书面质疑； （2）招标人将按本须知第1.10.3项规定进行澄清； （3）如工程量清单描述和招标图纸不符，投标人有义务提出澄清，否则发生争议按对有利于招标人的解释为准。 （4）本工程招标文件所附工程量清单仅供投标人参考，投标报价时不得修改工程量清单总个数和单项清单工程量（必须按招标人提供的格式填写报价，清单项目名称及特征描述不得修改，清单个数、清单工程量不得漏报），否则以废标处理。如投标人发现招标人所附工程量清单漏项或者少量的情况应在截标日期前5日内以书面形式向招标人提出，招标人在接到投标人书面疑问后，重新确认并统一书面回复各投标人。如投标人在投标截止日期前5日内未及时书面提出清单漏项或少量疑问，施工期间招标人有权拒绝一切（含以办理变更签证的形式增加此项费用）因清单漏项或者少量为由增加相应费用的要求，同时，中标人必须按设计图纸及技术要求完成工作内容，所产生的相关费用中标人承担。 |  |
| 10.3 |  | 本工程投标报价上限7085900.00元，投标人的投标报价不得高于投标报价上限，否则按废标处理。投标价明显低于市场价，且无合理解释的，招标人有权做出废标处理。 |  |
| 10.4 |  | 招标代理服务费： 本项目招标代理服务费由中标人支付给招标代理机构，招标代理机构将根据国家计委《招标代理服务收费管理暂时办法》（计价格【2002】1980号）规定费率的80%向中标人收取招标代理服务费。中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费。 招标代理服务费＝（中标金额×收费费率＋速算增加数）×0.8 若本项目招标代理服务费金额超过收费上限，则按收费上限收费。 中标金额; 收费费率; 速算增加数(万元); 收费上限(万元). 100万以下(工程); 1.000%; 450. 100～500万(工程; 0.700%; 0.3. 500万～1千万(工程); 0.550%; 1.05. 1千万～5千万(工程; 0.350%; 3.05. 5千万～1亿(工程); 0.200%; 10.55. 1亿～5亿(工程); 0.050%; 25.55. 5亿～10亿(工程); 0.035%; 33.05. 10亿～50亿(工程); 0.008%; 60.05. 50亿～100亿(工程); 0.006%; 70.05. 100亿以上(工程); 0.004%; 90.05. |
| 10.5 |  | 1、投标人应对投标内容所涉及的一切专利等知识产权承担责任，并负有保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决等均由投标人负责，与业主无关。 2、本招标技术要求如出现两个标准或规范不相符合时，按最高标准或以业主要求为依据执行，且所有标准采用合同生效之日起的最新标准。如出现技术要求或参数不一致的情况，以招标文件或以业主要求为准执行。 3、除非特别说明，本招标文件中"国内"均不包括香港、澳门和台湾地区。 |  |
| 10.6 |  | 资格审查方式：资格后审。 招标人有对投标人的投标资格严格审查的权利，包括但不限于约谈公司的法定代表人等，如投标人拒绝或怠于履行以上义务，招标人有权取消该投标人资格。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标项目中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的澄清截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果在澄清截止时间以后发出澄清且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。逾期未确认的视为投标人已确认收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果在澄清截止时间以后发出修改且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。逾期未确认的视为投标人已确认收到。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成：投标文件由商务标、资信标和技术标三部分组成。

3.1.1 商务标主要包括下列内容：

1）投标报价的说明；

2）投标报价汇总表；

3）投标报价明细；

4）投标报价分析表（“第八章  投标文件格式”中如无此项，可不提供此项）；

5）反映投标报价需要的其他表格及资料。

6）商务标电子文档2份（电子表格版）

3.1.2资信标主要包括下列内容：

1）投标函

2）法定代表人资格证明书

3）法定代表人授权委托书

4）投标保证金或者投标保函

5）资格审查资料

6）商务条款响应偏离表

7）技术条款响应偏离表

8）投标样品清单表（如招标文件中未要求提供投标样品，可不提供此项）

9）获奖情况一览表

10）项目管理机构

11）其他说明资料

3.1.3技术标主要包括下列内容：

1) 编制说明；

2) 工程概况；

3) 施工准备、施工组织设计；

4) 施工现场平面布置和管理；

5) 工程部署（项目组织机构及职责）；

6) 人员安排计划；

7) 施工工期（施工进度计划横道图和网络图）；

8) 主要施工方法、成品保护和卫生清洁、工程送检等措施；

9) 本工程关键技术、重点、难点、质量控制点及技术措施；

10) 雨季、台风、夏季、冬季施工措施；

11) 总承包管理和协调措施；

12) 主要施工机械设备；

13) 安全、文明施工、环境保护等措施；

14) 工程验收；

15) 保修制度；

16）项目管理班子配备；

a．项目管理班子配备情况表；

b．项目经理简历表；

c．项目技术负责人简历表；

d．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料；

17）包含但不限于以上内容，具体详见技术要求；

18）技术标电子文档2份（不可以与商务标刻录在同一光盘）;

同时，投标人必须结合工程及施工现场实际情况进行施工组织设计方案的编制，在评标过程中，如招标人发现施工组织设计是不针对工程实际而编制，招标人有权要求投标人进行补充或视为技术废标。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。投标人应在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1技术标及资信标独立包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

投标文件的商务标独立包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

电子光盘分开包装，加盖投标人单位章，密封在投标文件的商务标的包装袋里。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1开标会由招标代理机构主持。采用两阶段开标方式。

（1）由投标人代表查验投标文件的密封和标记情况；确认无误后拆封唱标。

5.2.2投标人必须派代表出席开标会，其中之一必须是投标人法定代表人或其授权代表。投标人不出席开标会，将被视为默认所有开标、评标程序和结果。但无论投标人代表是否出席开标会，均不影响整个开标过程的公开性和合法性。

5.2.3招标人代表对本招标项目采用二次开标。开标在招标文件规定的时间和地点组织，开标时邀请所有投标人代表参加。开标前先由投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。第一次开标：资信标、技术标；第二次开商务标，在完成投标文件的资信标和技术标评审后进行，具体时间和地点由招标代理机构确定，并负责提前一小时电话通知投标人。

5.2.4招标机构将做开标记录，以备查档。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。

7.2 履约能力的审查

招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须积极配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，评标委员会将重新审查其中标候选人资格。

7.3中标候选人公示

评标结束后，招标机构和招标人将在http://www.sztc.com（深圳国际招标网）公示评标结果，公示期为（3）个日历日。若投标人对评标结果有异议，可在公示期内以投标人的名义向深圳市国际招标有限公司质监办提出书面质疑。

7.4中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）入围投标人数少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合最低价法）

# 一、总则

1.1评标原则：按公正、科学、客观、平等竞争的要求，选择综合实力强的承包人作为中标候选人。

1.2对于评标委员会意见有分歧的问题，评标委员会实行少数服从多数的原则进行表决，表决结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

## 二、评标委员会

2.1招标人将依法组建评标委员会，评委人数为7人。按照招标文件的规定对投标文件进行评审；与投标人有利害关系的成员应当回避，评标委员会名单在中标结果确定之前应当保密。

## 三、评标人员守则

3.1所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如果发现评委徇私，违反纪律，则取消其评标资格，并报相关主管部门备案；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

全体参与评标人员：

- 必须遵守评标纪律、不得泄密；

- 必须公正、不得循私；

- 必须科学、不得草率；

- 必须客观、不得带有成见；

- 必须平等、不得强加于人；

- 必须严谨、不得随意马虎。

## 四、评标办法

4.评标程序

4.1本次评标采用综合最低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，全部评标过程将按以下步骤进行：

- 评标准备；

- 初步审查；

- 资信评审；

- 技术评审；

- 答辩评审

- 商务评审；

- 评标报告。

5.评标准备

5.1评标委员会人员进入评标室后，首先推选一名专家担任评标委员会主任。评标委员会主任负责评标过程中的组织工作，引导评标委员会按约定的程序进行评标。

5.2评标委员会人员应当熟悉招标文件、评标方法等有关文件，包括工程概况、招标范围、招标目的、评标方法、评标所用表格、以及打分方法等。

6、初步审查

6.1本项目初步审查工作由评标委员会进行审查。

6.2评审内容见附表1《初步审查表》。

7 答辩评审

7.1通过初步评审的投标人，按照递交投标文件的顺序，向评标委员会就项目情况相关内容进行专项讲解。

7.2陈述人必须为投标人拟派的本项目项目经理。

7.3具体陈述时间见附表2《评分标准》的要求。

7.4投标人陈述结束后，评标委员会可就陈述内容对陈述人或其团队进行提问，由陈述人或其团队进行答辩。

7.5评标委员会将以算术平均的方式对所有评标委员会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的得分。在评委打分中去掉一个最高分和一个最低分，取余下评委评审得分的算术平均值作为投标人该项最终得分（四舍五入保留小数点后两位）。

8、资信评审

8.1评标委员会对通过初步审查的投标文件进行打分，评审内容见附表2《评分标准》。

8.2评标委员会将以算术平均的方式对所有评标委员会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的得分。在评委打分中去掉一个最高分和一个最低分，取余下评委评审得分的算术平均值作为投标人该项最终得分（四舍五入保留小数点后两位）。

9、技术评审

9.1评标委员会对通过初步审查的投标文件进行打分，评审内容见附表2《评分标准》。

9.2评标委员会将以算术平均的方式对所有评标委员会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的得分。在评委打分中去掉一个最高分和一个最低分，取余下评委评审得分的算术平均值作为投标人该项最终得分（四舍五入保留小数点后两位）。

10、资信标、技术标、答辩评审综合得分

10.1综合得分汇总:

投标人综合得分（满分100分）=资信标得分×30%权重+技术标得分×30%权重+答辩得分×40%权重

10.2投标人综合得分按由高至低的顺序进行排序。同时满足以下二个条件的投标人作为入围投标人进入商务评审：①技术标、答辩得分均达到D分及以上(不计算权重时)；②综合得分排序前N名。若最后一名出现综合得分相同情况的，则该综合得分相同的投标人均入围进入商务评审；当技术标、答辩得分大于等于D分的投标人不足N人时，技术标、答辩得分均大于等于D分的投标人全部入围进入商务评审,但该人数不得少于3家,否则招标失败。

其中：D=70       N= 5

11、商务评审

11.1商务标初步评审

在第二阶段开商务标后，评委会对入围的投标人进行商务标初步评审。评审内容包括“投标人是否递交唯一报价、是否高于投标上限价等”

若入围投标人有未通过价格标初步评审的，则按照上述排序递补入围投标人直至N名（符合入围条件的投标人不足N名的除外）。

11.2价格评审

评委会按入围的N个投标人的评标报价从低至高的顺序确定三名中标候选人，并形成评标报告。

11.废标条件

11.1 未通过初步审查的(包括第二次开标后未通过商务标初步评审的)；

11.2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

11.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

11.4投标报价有错误的，评标委员会对以下两种情形

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

11.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时大幅低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

附表1 初步审查表

初步审查表

| 初步评审 | 评审因素 | 评审标准 | 评审结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 | 符合/不符合 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 | 符合/不符合 |
|  | 投标总价密封性 | 资信或者技术标中没有出现投标总价 | 符合/不符合 |
| 资格评审标准 | 资质条件 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
|  | 项目经理资格 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
|  | 信誉要求 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
|  | 其他要求 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
| 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
|  | 工期 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
|  | 工程质量 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
|  | 权利义务 | 符合招标文件要求 | 符合/不符合 |
|  | 技术标准和要求 | 符合“技术标准和要求”规定 | 符合/不符合 |
| 结论 |  |  | 通过/不通过 |

附表2 评分标准

一、资信评审(权重30%)

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人综合实力 | 资信证明： AA及以上得5分；其他得0分。以银行或第三方资信专业评级机构出具的资信证明复印件为准，否则不予认可。 | 5分 |
|  | 同类工程业绩 | 2015年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人在国内已完工的单项合同金额不低于人民币700万元的挡土墙工程或类似工程施工业绩，提供1个业绩得4分，每增1个业绩得4分，最高20分（投标文件中须提供合同关键页复印件及竣工验收证明复印件加盖投标人公章，缺一不可。 注：投标人作为总包单位将挡土墙工程或类似工程分包给其他单位的项目不予认可。总包合同下的挡土墙工程或类似工程，须提供相关证明材料证明挡土墙工程或类似工程施工业绩金额不低于人民币700万元，否则不予认可。 | 20分 |
|  | 项目经理业绩 | 担任项目经理职务承接过不低于人民币700万元的挡土墙工程或类似工程施工业绩，每个业绩得6分；最高18分。 说明：投标文件中须提供合同关键页复印件加盖公章。 若前述相关证明文件不能证明项目经理的姓名和职务的，投标文件中还须提供业主出具的用户证明复印件加盖公章，否则不予认可。 | 18分 |
|  | 体系认证 | 1）具有质量管理体系认证的，得4分； 2）具有环境体系认证的，得4分； 3）职业健康安全管理体系认证的，得4分； 计分方法：以投标人提供的有效的相关证书复印件为依据，每项得分相加为本项得分。满分为12分。 | 12分 |
|  | 用户履约评价 | 以投标人提供的类似工程项目用户履约评价情况进行评议。未提供优秀评价项目，得0分，提供1项优秀评价项目，得5分，最高25分。 说明：项目需为2015年1月1日至投标截止时间已取得竣工验收合格证的项目。以提供的用户履约评价及相应项目的合同复印件为准。 | 25分 |
|  | 项目管理机构设置及人员配备 | 1) 项目管理机构全面、合理，班子人员齐整（项目班子必须配备项目经理、土建、水电工程师等各专业人员搭配合理，主要成员均持有岗位证书，得10分，缺一项扣2分。） 注：项目班子成员必须提供所在投标单位购买的2017年11月-2018年4月社保证明（提供扫描件，社保机构打印盖章），否则本项计0分。 | 10分 |
|  | 质保服务 | 在工程所在地设有常驻质保服务机构、质保服务及时快捷的，得10，其他得0分。提供当地设有常驻质保服务机构的证明资料。 | 10分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

二、技术评审(权重30%)

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工管理的重点与难点分析与应对措施 | 对本工程施工的所在重点、难点分析是否合理，相应的各类应对措施是否满足工程质量、进度的要求。是否有完善的质量安全保证体系和质量安全管理制度。优：20-14分；良：13-7分；中：6-1分；差，0分。 | 20分 |
|  | 施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明 | 施工现场平面布置科学、交通组织合理；施工现场管理制度完善、合理，设备、材料等堆放场地布置科学，得5分；其他酌情扣分。 | 5分 |
|  | 主要机械设备和劳动力需求计划表及相关说明 | 主要机械设备和劳动力配置数量是否合理且性能恰当，分为：优：20-14分；良：13-7分；中：6-1分；差，0分。 | 20分 |
|  | 施工方案 | 根据投标文件中的施工组织设计，方案的施工工艺技术成熟、先进合理且可靠；施工进度安排及工期计划合理可行；施工方法要点突出，可操作性强（对施工方法的过细描述不予评分），成品保护方案完善、合理，符合招标文件要求的材料、设备及施工技术要求，优：30-21分；良：20-11分；中：10-1分；差，0分。 | 30分 |
|  | 主要材料设备 | 主要设备、材料全部采用参考品牌内产品或同档次产品（选用同档次产品时提供有效的书面证明，否则不予认可），得10分；其他酌情扣分。 | 10分 |
|  | 安全、文明施工及环境保护措施 | 如何在施工过程中做到安全、文明施工及环境保护措施，分为：优：15-11分；良：10-6分；中：5-1分；差，0分。 | 15分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

三、据投标人的述标及答辩情况进行评审(权重40%)

详见下附表《技术标评审施工管理团队述标答辩评审表》
述标要求如下

述标人：本项目拟派项目经理 
答辩人：本项目拟派项目经理、技术负责人、专业工程师等（评标委员会将随机向各岗位负责人单独提问，答辩团队将作为后期实施团队，人员不得更换）； 
时间安排：项目经理述标10分钟，评标委员会提问约5分钟；
述标内容：包括但不限于：公司总部领导对项目的重视程度、公司对项目的保障措施、劳务分包情况、农民工工资支付保障措施、对项目情况的了解、对招标文件技术要求的响应情况、项目重点、难点介绍、团队介绍等，如时间充裕可对评审内容或认为需重点阐述的内容补充讲述

述标顺序：按照投标人签到顺序

特别说明：参加述标、答辩的人员需携带身份证、资质证书、社保证明原件供招标人、评标委员会核对。

《技术标评审施工管理团队述标答辩评审表》

| 类别 | 标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司总部领导重视程度 | 现场参加投标述标答辩的团队中： 企业董事长及总经理共同参与得10分；总经理参与得6分；副总经理参与得3分；其余不得分 | 10 | 提供投标企业开具的职务证明 |
| 保障措施 | 公司对项目的人员和资金支持力度大，有相应承诺和措施 | 5 | 投标文件中须提供相应书面承诺及说明 |
|  | 态度积极，有决心又快又好完成本项目并措施安排得力。 | 5 | 投标文件中须提供相应书面承诺及说明 |
| 项目经理 | 有长期合作的劳务分包队伍，管控得力， | 5 | 投标文件中须提供相应书面说明 |
|  | 农民工工资支付保障措施得当 | 5 | 投标文件中须提供相应书面说明 |
|  | 对本项目现场情况、图纸、招标要求了解清楚，熟悉本项目的施工组织、技术方法 | 10 |  |
|  | 述标内容响应招标技术要求，文稿演示生动清晰，项目重难点阐述清晰准确，思路明晰，措施得力 | 10 |  |
|  | 回答问题清晰准确，切中要点 | 5 |  |
| 类似项目施工经验 | 投标单位熟悉当地城市建设行政主管部门法律法规，讲述与当地政府关系协调 □满足： 40分 □基本满足：10分 □不满足： 0分 | 40 | 投标单位需提供2015年1月1日至投标截止时间已完工的单项合同金额不低于人民币700万元的本地类似工程施工业绩、全国等类似工程施工业绩，作为投标书的重要组成部分，相关业绩证明文件为施工合同复印件并加盖公章。 注：投标人作为总包单位将挡土墙工程或类似工程分包给其他单位的项目不予认可。总包合同下的挡土墙工程或类似工程，须提供相关证明材料证明挡土墙分项工程金额不低于人民币700万元，否则不予认可。 |
| 其余成员 | 技术负责人或专业工程师熟悉本项目的施工组织、技术方法，回答问题清晰准确 | 5 |  |
|  |  | 100分 |  |

四、商务评审

初步评审表

| 序号 | 评审项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价且未书面声明哪一个有效的，按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外 | 合格/不合格 |
| 2 | 投标报价高于投标上限价的 |  |
| 3 | 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的，或投标人不接受根据招标文件规定对投标报价进行算术修正的 |  |
| 4 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |  |
| 5 | 符合法律法规规定的其他废标情形的 |  |
| 结论 |  | 通过/不通过 |

评委会按入围的N个投标人的评标报价从低至高的顺序，确定最低的前三名为中标候选人，如果出现投标报价相同情况时，则按照资信标、技术标、答辩评审综合得分高的排序优先。

# 第四章 合同条款及格式

合同编号：振业城三期合字（2018）03-   号

湖南振业房地产开发有限公司

工程合同

- 工程名称： 长沙振业城三期挡土墙工程

- 工程地点：长沙振业城项目三期地块

- 发 包 人： 湖南振业房地产开发有限公司

- 承 包 人：

- 签订时间：2018年  月     日

第一部分   协议书

发包方(以下简称甲方): 湖南振业房地产开发有限公司

地址：长沙市岳麓区梅溪湖北路振业城营销中心

法定代表人： 白松    职务：董事长

纳税人识别号：914301007580398491

开户行及账号：建行长沙桐梓坡路支行；43001540861059168888

承包方(以下简称乙方):

地址：

法定代表人：       职务：

纳税人识别号：

开户行及账号：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，依照招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、 工程概况

工程名称： 长沙振业城三期挡土墙工程

工程地点：长沙振业城项目三期地块

二、 工程承包范围及方式

（一）工程承包范围：

乙方按照长沙振业城三期挡土墙工程招标文件约定的招标范围、招标图纸、技术要求及招标清单所涵盖的全部工程内容施工，包括但不限于如下所列：

以下施工图纸、检测报告、工程报价单及技术要求中所有工作内容

1、湘潭市建筑设计院提供的长沙振业城三期挡土墙工程施工图图纸清单

1、湘潭市建筑设计院提供的长沙振业城三期挡土墙工程施工图图纸清单

1.1钢筋混凝土护壁式挡土墙设计总说明（结施-01）

1.2挡土墙平面布置及底部排水沟及施工开挖局部支护平面示意（结施-02）

1.3临建筑物段支护断面示意图（结施-03）

1.4 FDQ1大样图（结施-04）

1.5 FDQ2/FDQ2a大样图（结施-05）

1.6 FDQ3大样图（结施-06）

1.7 FDQ1a大样图（结施-07）

1.8 FDQ3a大样图（结施-08）

1.9 桩基平面布置图一 桩剖面示意图（结施-09）

1.10 桩基平面布置图二 桩剖面示意图（结施-10）

1.11桩基大样图 桩基说明（结施-11）

2、湖南力通管道工程有限公司提供的《地下排水管道电视检测报告》和管道清淤平面示意图。3、工程技术部提供《长沙振业城三期挡土墙工程技术要求》

（二）工程承包方式：

1、经甲乙双方协商同意，本工程采用包人工、包材料、包工期、包机械、包质量、包安全、包对外协调、包验收通过以及质量、安全、文明施工等的各种措施费、赶工加班费、各种检测验收费的方式对本工程进行总承包。

2、本合同采用招标图纸、招标范围内及现场施工情况总价包干，该合同价款是由乙方按照招标文件、承包范围、本合同条款、现场条件、施工组织设计等，根据经甲方确认的投标报价单价并依照招标文件规定的工程量计算原则确定。除本合同中另有约定的情况以外，经协商确认投标报价的单价和包干总价清单不得调整，并且适用于此后工程的变更。

- 合同工期

1、开工日期：（预计） 2018年  月   日 （以甲方项目经理部现场书面通知为准，不包括乙方准备及搭设临时设施时间，由乙方自行考虑在开工之前完善。）

合同工期总日历天数     天

2、甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑：

可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素；

3、投标人中标后必须按照招标人指定的开工日期进场施工，否则每延期一天向招标人缴纳2万元/天违约金在结算中扣除，如果在招标人指定的开工日期后三天内未开工，或开工后遇当地村民阻工导致无法正常施工超过三天的，招标人有权选择第二中标人中标并进场施工，此时投标人必须无条件退场并承担所有进退场或已完的部分工作所需的费用，招标人概不承担或补偿担任费用。

四、 质量标准

本工程质量验收标准：合格

五、 工程承包价格

1、合同价款

币种： 人民币

合同总价（大写）：

（小写）：￥          元

- 工程报价表：详见下表《长沙振业城三期挡土墙工程报价表》

| 长沙振业城三期挡土墙工程报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 报价金额（元） |  | 结算原则 |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  |
| 一 | 钢筋混凝土护壁式挡土墙 |  |  |  |  |  | 按合同价包干，工程量不调整 |
| 1 | 淤泥开挖及外运 | 1.此淤泥为污水沟淤泥，包含污水管内淤泥、杂草、垃圾等。 2.施工方法:不论施工方法;不论开挖深度;不论转运次数;;土方须运至振业城项目地红线范围外，不论运距。 3.包含污水沟清淤前须结合现场实际情况采取临时截水强排等措施，提前进行污水改道，确保挡土墙基础施工质量 4.清单量为定额计算规则开挖量 5.含淤泥挖、翻晒、装、运、卸及弃土等费用。 6.含施工场地内施工便道及弃土场征用费。 7.含管理费、利润、规费、税金、安全文明施工费及施工措施费。 8.含渣土办证费及市政管理费等一切费用。 9.含施工过程中对外协调工作等一切费用。 | m3 | 6930.69 |  |  |  |
| 2 | 挖一般土方并外运 | 1.土壤类别:综合考虑 2.施工方法:不论施工方法;不论开挖深度;不论转运次数;土方须运至振业城项目地红线范围外，不论运距。 3.清单量为定额计算规则所有开挖量 4.含场地内及卸土区的清表费，包含场地内杂物及菜地的清理补偿费用。 5.含土石方挖、装、运、卸及弃土等费用。 6.含施工场地内施工便道及弃土场征用费。 7.含管理费、利润、规费、税金、安全文明施工费及施工措施费。 8.含渣土办证费及市政管理费等一切费用。 9.含施工过程中对外协调工作等一切费用。 | m3 | 813.38 |  |  |  |
| 3 | 掺砂卵石素土换填 | 1.土质要求:掺砂卵石素土换填夯实并符合设计及规范要求 2.密实度要求:压实系数不小于0.96并符合设计及规范要求 3.粒径要求:砂卵石含量10%~30%并符合设计及规范要求 4.施工方法:投标人自行考虑 5.土方回填清单量为实际回填量 6.取土运距:2KM以内 7.包含办渣土运输证、市政管理费用等一切费用 | m3 | 1723.05 |  |  |  |
| 4 | 土方回填 | 1.土质要求:符合设计及规范要求 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.粒径要求:符合设计及规范要求 4.施工方法:投标人自行考虑 5.土方回填清单量为实际回填量 6.取土运距:2KM以内 7.包含办渣土运输证、市政管理费用等一切费用 | m3 | 4296.51 |  |  |  |
| 5 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和要求:商品砼 3.含模板制作、安装、拆除等所有内容 4.部位:挡墙下部垫层(不含排水沟、沉淀井垫层) | m3 | 173.15 |  |  |  |
| 6 | 带型基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和要求:商品砼 3.含砖胎模及砖胎模抹灰 | m3 | 1025.25 |  |  |  |
| 7 | 挡土墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和要求:商品砼 3.含模板制安 | m3 | 1192.27 |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅰ级钢Φ6.5mm | t | 2.377 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ8mm | t | 4.828 |  |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ10mm | t | 24.020 |  |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ12mm | t | 51.701 |  |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ14mm | t | 1.240 |  |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ16mm | t | 29.018 |  |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ20mm | t | 7.961 |  |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ22mm | t | 11.697 |  |  |  |
| 二 | 长螺旋钻孔灌注桩工程 |  |  |  |  |  | 按实际工程量调整后，乘以合同综合单价计算，工程量调整方式见清单 |
| 16 | 长螺旋钻孔灌注桩 | 1.设计桩长:14M 2.桩截面尺寸:直径400mm 3.成孔方法:长螺旋钻孔 4.土石类别:人工填土、粉质粘土、粗砂、圆砾、强风化岩综合考虑 5.桩芯混凝土强度等级:商品砼C30 6.含移机成孔、钢筋笼制安，成孔余土清理等 7.不包含凿桩头及桩基检测费用，但中标方必须配合完成相关检测内容 8.结算原则：本清单工程量暂按设计桩长14米计算，结算时按实际桩长（从桩底验收标高至桩顶标高，但实际桩顶标高大于桩顶设计标高800mm以上的部分，不予结算。）乘以设计桩截面面积以立方米计算 9.机械进出场费及安拆费综合考虑 10.未尽事宜详见设计图纸要求。 | m3 | 453.90 |  |  | 1、结算工程量按建设单位、监理单位及施工单位三方确认的实际桩长调整（从桩底验收标高至桩顶标高）乘以设计桩截面面积以立方米计算。但实际桩顶标高大于桩顶设计标高800mm以上的部分，不予结算。 2、如实际施工桩芯截面尺寸小于设计图示尺寸，则结算按实际尺寸计 |
| 17 | 截(凿)桩头 | 1.桩头凿除,清理桩头渣,并运至场内指定地点堆放等全部工作 | m3 | 25.94 |  |  | 结算工程量按建设单位、监理单位及施工单位三方确认的实际凿除桩头长度调整（从桩顶设计标高至桩顶标高）乘以设计桩截面面积以立方米计算。但实际桩顶标高大于桩顶设计标高800mm以上的部分，不予结算。 |
| 三 | 其他工程 |  |  |  |  |  | 按合同价包干，工程量不调整 |
| 18 | 砖砌排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:240宽砖砌排水沟,沟内净宽300mm 3.沟内底部及两侧20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 4.其他详设计并符合相关规范要求 5.含土方开挖、回填及外运 6.含混凝土垫层浇捣 7.含完成图纸所示所有工作内容 8.部位:A组团挡土墙下部排水沟 | m | 206.00 |  |  |  |
| 19 | 砖砌排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:240宽砖砌排水沟,沟内净宽600mm，沟深平均1200m 3.沟内底部及两侧20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰 4.含预制混凝土沟盖板制安 5.其他详设计并符合相关规范要求 6.含土方开挖、回填及外运 7.含混凝土垫层浇捣 8.含完成图纸所示所有工作内容 9.部位:B、C组团其他区域挡土墙下部排水沟 | m | 240.00 |  |  |  |
| 20 | 混凝土排水沟 | 1.混凝土强度等级:垫层及沟身均为C15 2.排水沟尺寸:壁厚200mm，沟净宽600mm，够深约800~1200mm 3.沟内底部及两侧20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰 4.含预制混凝土沟盖板制安 5.其他详设计并符合相关规范要求 6.含土方开挖、回填及外运 7.含完成图纸所示所有工作内容 8.部位:B组团幼儿园区域临近红线外棚户区房屋挡土墙下部排水沟 | m | 81.00 |  |  |  |
| 21 | 砖砌沉淀井 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沉淀井尺寸:1080*1080mm，净尺寸:600*600*1200mm 3.240厚标准砖砌筑，底部C15混凝土垫层 4.井内底部及两侧20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰 5.含预制混凝土沟盖板制安 6.其他详设计并符合相关规范要求 7.含土方开挖、回填及外运 8.含完成图纸所示所有工作内容 | 座 | 2 |  |  |  |
| 22 | 混凝土沉淀井 | 1.混凝土强度等级:垫层及井身均为C15 2.沉淀井尺寸:1000*1000mm，净尺寸:600*600*1200mm，井壁200mm 3.井内底部及两侧20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰 4.含预制混凝土沟盖板制安 5.其他详设计并符合相关规范要求 6.含土方开挖、回填及外运 7.含完成图纸所示所有工作内容 | 座 | 3 |  |  |  |
| 23 | 喷射混凝土护坡 | 1.厚度:100mm 2.混凝土（砂浆）类别、强度等级:喷射混凝土水泥强度等级为P.O.32.5；砂的细度模数宜大于或等于2.5；混合料配合比：水泥:砂石为1:4.0～1:4.2（重量比），水灰比为0.4～0.5；喷射混凝土强度为C20，厚100mm，挂网前后各喷射一次(先素喷混凝土5cm，然后编网，再喷混凝土5cm) 3.钢筋网要求:挂网钢筋Φ8普通圆钢，钢筋网间距为φ8＠200×200，人工编制，钢筋网与锚杆点焊连接 4.泄水孔:Φ60mmPVC排水管，采用土工布包裹 5.伸缩缝要求详设计 6.护坡顶部压埋钢管及钢管端部槽钢板焊接，钢管内高压注浆，注浆量不少于1立方，水泥砂浆等级M20；水泥砂浆配合比1:1；水灰比0.4~0.45；注浆压力0.5MPa~1MPa；水泥强度等级PO32.5 7.其他详设计或符合相关规范要求 | m2 | 191.89 |  |  |  |
| 24 | 混凝土地面 | 1.厚度:50mm 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:护坡顶部 4.其他详设计或符合相关规范要求 | m2 | 60.00 |  |  |  |
| 25 | 混凝土地面 | 1.厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C15 3.部位:幼儿园东侧段挡土墙外底部排水沟、BC组团挡土墙外底部排水沟与挡土墙之间地面 4.其他详设计或符合相关规范要求 | m2 | 200.63 |  |  |  |
| 四 | 措施项目 |  |  |  |  |  | 按合同价包干，工程量不调整 |
| 26 | 脚手架搭拆 |  | m2 | 2463.08 |  |  |  |
| 27 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 排水管清淤及修复工程 | 1、该工程前期市政管网视频检测及实施方案的设计费费用1.3万元已包含在本工程投标报价内，待工程支付第一笔进度款时，由乙方将该笔费用支付给检测设计单位。 2、工程完工后乙方须自行委托第三方具备检测资质的单位进行排水管道视频检测（该费用包含在合同包干总价中）并凭合格的检测报告申请办理验收 |  |  |  |  | 按合同价包干，工程量不调整 |
| 1 | 排水管道内淤泥清理 | 1.排水管道位于三期C组团A组团地下并穿市政道路（映日路）至我司二期项目内地下市政污水管网YW-01至YW-08段长度约747.4米，具体详《地下排水管道电视检测报告》。 2.不论管径，不论施工方法，包含淤泥、垃圾及砂石等。 | M | 747.40 |  |  |  |
| 2 | 淤泥清运 | 1.淤泥类别:包含但不限于淤泥、垃圾及砂石等。 2.施工方法:不论施工方法;不论开挖深度;不论转运次数;土方须运至振业城项目地红线范围外，不论运距。 3.清单量为《地下排水管道电视检测报告》中数据。 4.含场地内及卸土区的清表费，包含场地内杂物及菜地的清理补偿费用。 5.含淤泥、垃圾及砂石的挖、装、运、卸及弃土等费用。 6.含施工场地内施工便道及弃土场征用费。 7.含管理费、利润、规费、税金、安全文明施工费及施工措施费。 8.含机械进出场费，渣土办证费及市政管理费等一切费用。 9.含施工过程中对外协调工作等一切费用。 | m3 | 600.60 |  |  |  |
| 3 | 管道修复 | 1.包含《地下排水管道电视检测报告》“表5-1 YW-01~YW-03修复统计表”中所列的管道缺陷。 | 处 | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 管道清洗 | 使用高压清洗车进行管道疏通 | M | 860.50 |  |  |  |
| 5 | 拆封堵墙 | 1.拆除被封堵的排水管墙体，将拆除的材料运送出排水管并外运出振业城红线外 | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 异物穿入 | 1.将穿入管道的异物取出，并将管道修复，并将异物外运出振业城红线外 | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 管道内清理淤泥[保修期后一年维护费用】 | 1.本费用为二年保修期满后一年的维护费用，施工单位必须保证管道的通畅，如有淤泥或堵塞，引起上游积水，要随时派人清理疏通。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 六 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

2.1该包干总价及全费用综合单价包括：

2.1.1、含本工程所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、招标代理服务费、税金、现场配合验收费、按施工图和技术要求完成所有施工的费用、施工措施费、工程安全防护文明施工措施费、施工用水及用水措施费、施工用电及用电措施费、对外协调费、产品检验检测费、“营改增”产生的税费增加、成品保护费、为达到验收标准而可能增加的整改工程费等所有措施费、风险等完成本工程所需的全部费用(含社会保险费、环境税))。

2.1.2、包括场地清表及青苗补偿费、临时施工便道的修筑的铺修（达到运土车运输条件）、拆除、施工期间的场地排水及其它各项为完成本工程而发生的技术措施费用。

2.1.3因施工现场条件受限，施工单位应在挡土墙施工前须针对临时道路（施工便道）路线、施工方案及部署等事宜与总包单位、监理及甲方进行充分沟通，达成一致意见并形成记录，避免因临时道路设置、施工部署实施及过程中交叉施工引起纠纷问题而影响挡土墙及总包正常施工，所有施工进度节点均应满足建设单位的总进度节点要求。

2.1.4因C组团及B组团幼儿园东面区域约60米范围的挡土墙距离相邻红线外的建筑物仅1～2米，施工前须结合现场情况采取有效支护措施，同时须考虑对相邻建筑物基础进行加固处理，避免因施工引起红线外建筑物出现裂缝、坍塌等不良后果，相关协调及措施费用自行处理；挡土墙施工完成后，应及时将土方回填至挡土墙设计底标高面（即底部排水沟上表面）。

2.1.5按政府相关规定办理方案实施专家论证及施工许可等审批，服从规范、规定要求并接受监管，按规范做好挡土墙沉降、位移监测等工作，该监测工作须单独委托具备相关资质的单位实施，并出具相关报告，检测周期须到主体工程竣工验收后满一年为止，上述费用包含在合同包干价中。

2.1.6该工程前期市政管网视频检测及实施方案的设计费费用1.3万元已包含在本工程投标报价内，待工程支付第一笔进度款时，由乙方将该笔费用支付给检测设计单位。工程完工后乙方须自行委托第三方具备检测资质的单位进行排水管道视频检测（该费用包含在合同包干总价中）并凭合格的检测报告申请办理验收，该管网疏通及质保维护期自竣工后满三年为止。

2.1.7  乙方进场前应向甲方缴纳包含挡土墙的报批报建手续办理、备案、以及各方的协调工作等所产生的各项费用8万元；因施工需要，乙方须向A组团总包单位缴纳3万元的道路使用维护、卫生清理费及2万元的安全文明施工管理押金，以上费用均包含在投标报价中。

2.1.8、乙方在施工过程中，对于项目地内可利用的苗木应采取相应的保护措施，不得损坏，该包干总价已包括相关保护费用。如因乙方原因造成苗木损坏，乙方应按苗木的价格予以赔偿。

2.1.9、乙方在进行外运作业时，必须自找弃土区，并承担弃土区土方平整、场地占用费、水土流失费、沿途道路修筑、清扫、洒水及车辆清洁费等费用。且不论卸土区远近，该总价在本合同期内均不作调整。

2.1.10、乙方应按照国家和长沙市政府、行政区划县、区政府及主管职能部门有关文件之规定，依法承担渣土（土石方）运输、交通管理、运政稽查、施工噪音、城市管理、环卫、工程爆破、环境保护等部门相关合法手续办理和费用。需按照环保部门的要求，做好绿色覆盖及扬尘控制等工作，费用由乙方承担。如因环保等相关单位检查，产生罚款，罚款费用由乙方承担。

2.1.7、乙方负责解决施工过程中的对外协调工作（包括与当地政府、主管部门、弃土区接收单位、项目地内原拆迁户及周边村民阻工、扰民补偿费等）并承担由此发生的一切费用。由于上述原因造成拆迁户或周边村民到甲方办公场所上访或闹事的，一次罚款20万元，由上述原因造成工程停工超过5天，甲方有权解除合同。

2.1.8包含了为完成本工程且通过政府部门验收所必须进行的所有工作，如挡土墙报建、施工（专家论证等）、报审、报验及备案等工作及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用，乙方负责将工程竣工资料移交总包单位，并配合总包单位完成资料验收、备案及归档工作且自行负责资料验收及归档相关费用，若乙方未按要求执行则甲方有权直接在乙方工程款或保修款中扣除5万元另行委托单位进行资料验收、备案及归档工作。

2.1.9工程建设标准和技术规范要求的施工措施费用已包括在综合单价中，甲方将不因任何施工措施而增加签证和费用。

2.1.10因挡土墙紧邻红线区域，且我司用地红线与邻近村的用地红线因政府的历史遗留问题存在争议，局部挡土墙身完工后距离邻近村民的房屋仅1-3米，且挡土墙高度高于该房屋面，势必严重影响村民后续正常的居住环境，容易引发集体阻工等群体事件的发生，为便于挡土墙施工能顺利实施，挡土墙施工时须考虑临时占用红线外场地所发生的租赁、关系协调处理费用，该费用包含在投标总价中，具体相关内容如下：

①红线争议协调费；②施工时临时占用红线外场地租赁及协调费；③挡土墙及排水沟施工时破除并恢复相邻的红线外村民通行道路（砼道路长约120米，宽2米），含过程协调处理；④临红线外建筑物段的挡土墙开挖及施工时容易造成相邻建筑物（该区域原建筑地基均为砖砌体基础且直接承砌于污水沟渠两侧箱涵上，地基极差）的地基出现沉降，引发房屋产生裂缝，由此须进行加固处理，由此产生的相关费用；⑤局部挡土墙身施工完成后距离邻近村民的房屋仅1-3米，且挡土墙高度高于该房屋面，势必严重影响这些村民后续正常的居住环境，容易引发集体阻工等群体事件的发生，由此产生的协调费用。

2.1.11因设计变更而增／减的费用，按投标时确定的全费用综合单价作为计价依据。若合同单价中没有相同或类似可作为换算基础的，则根据市场情况及合同单价的计价原则(主材价格按施工期长沙市场价格计算，计价方法及下浮费率同中标文件)，双方协商进行确定变更项目的单价计算增／减费用。合同总价及付款额按增／减费用调整。

2.1.12设计变更及现场签证：按甲方的有关规定及程序办理。

六、 组成合同的文件（以下简称合同文件）

1、协议书；

2、特殊条款和补充条款；

3、通用条款；

4、合同附件；

5、中标通知书；

6、投标文件（包含：技术要求、技术标书编制要求、商务标书编制及措施项目、合同条件、投标函、工程量清单及单价表、施工组织设计、廉洁合作协议、工程质量保修协议书、关于设计变更、现场签证的协议条款、工程量计算规则）；

7、图纸

8、乙方承诺函件

9、双方有关工程的洽商、变更等书面记录、协议和来往的文件等；

10、甲方的制度规定：《工程进度管理规定》、《工程安全管理制度》、《施工过程控制的质量管理制度》、《设计变更管理规定》、《总包范围内的分包管理实施办法》、《机电工程竣工验收管理办法》、《装饰工程验收管理办法》、《园林绿化工程验收管理办法》、《振业集团房地产开发项目竣工验收自检标准》、《振业集团房地产开发项目施工现场文明施工标准》、《振业集团房地产开发项目工程质量、安全文明施工季度检查评比办法》、《振业集团房地产开发项目施工现场视频监控管理办法》、《工程预算管理规定》、《工程合同管理规定》、《现场签证管理规定》、《工程结算管理规定》；

12、 工程实物量、设备材料清单及工程量清单、施工图纸、设计变更等；

13、 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

任何不列在上的其它文件皆不成为合同的一部份，其内容不能影响合同的含意，除非双方同意签认作为本合同的补充。

乙方承诺会有效地、及时地协助办理好有关施工及竣工所涉及之政府及其它单位之许可手续，并承担政府规定由乙方承担之有关费用，无偿协助甲方办理所有有关申请房产证等手续。若由于乙方原因使甲方未能及时办理相关证件，则按本合同结算价之10%扣除乙方之价款。

七、 甲方委托乙方按合同文件的规定执行及完成合同文件所说明的本工程，乙方接受委托。

八、 本工程合同书中有关词语含义与本合同第二部分《特殊条款》、第三部分《通用条款》中定义相同。

九、 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担免费工程质量保修责任。

十、 甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、 本分包合同甲、乙双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

合同订立时间：__ _年__月__日

合同订立地点：

第二部分   特殊条款

一、各职责单位及负责人

1、 甲方： 湖南振业房地产开发有限公司   。

（a）通知地址： 长沙振业城项目地块内   。

（b）驻工地总代表：  刘斌 。

2、 乙方：

（a）通知地址：

（b）项目经理：      ，技术负责人：      。

- 设计单位：湘潭市建筑设计院

4、监理单位：湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司。

总     监：罗居红。

5、质量监督检验单位：长沙市建筑工程质量监督站 。

6、安全监督检查单位： 长沙市建筑工程安全监察站

二、图纸

1、开工前向乙方提供图纸  3  套。

三、质量标准、验收标准

1、承包人必须严格按国家、地方及行业颁布的现行最新施工验收规范、技术要求（见附件一）和有关法律法规施工。

2、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程、发包人的要求执行，要求工程质量合格，前述标准或要求不一致的，按最高标准执行；须由发包人委托有资质的检测机构出具检测合格报告，并通过相关部门的验收。

四、其他约定

1、施工用水：长沙振业城三期A组团土建总包单位在地块内提供1处接水地点，由乙方自行挂表计量并接至施工地点，计量表总包单位进行监管及每月的抄表工作，水费由乙方承担。

2、施工用电：长沙振业城三期A组团土建总包单位在地块内提供1处施工用电电源点，由乙方自行挂表计量并接至施工地点，计量表由总包单位进行监管及每月的抄表工作，电费由乙方承担。

3、签订合同前，乙方向A组团总包单位提交水电费押金现金五万元。乙方从总包单位接水接电，所产生的水、电费由乙方每月定时缴纳至总包单位。(注：电费1.6元/度；水费6.0元/立方)

4、材料进场前，由乙方提交书面申请表，经甲方确认后方可进场施工，如未经甲方书面确认乙方擅自施工，经甲方查看现场材料不符合图纸要求的无条件免费更换，不按甲方要求更换的甲方有权不支付工程进度款且工程结算时，罚款10万元/项。

5、挡土墙施工单位应严格服从总包单位的现场文明施工管理规定要求，进场前应与各组团总包单位签订安全生产协议，明确各自范围及安全职责，若施工单位违反现场文明施工管理规定则将受到200～10000元不等的处罚。

五、工程承包价格的计算方式

1、计价依据：采用GB50500――2014《建设工程工程量清单计价规范》，定额执行2014《湖南省建筑工程消耗量标准》、2014《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、2014《湖南省安装工程消耗量标准》，人工工资执行湘建价[2017]165号文，计价执行湖南省建设厅湘建价[2016]76号、湘建价[2016]160号《湖南省建设工程计价办法》及相关的配套文件（■推荐费率、□最低费率、□协商费率、□定标下浮率）费率计算，工程总价下浮（）％为工程承包价。（下浮率=预算下浮率+中标下浮率+其他优惠率，其中预算下浮率=（预算价-招标控制价）/预算价*100%，中标下浮率=（招标控制价－中标价）/招标控制价×100%，其他优惠率=（中标价-合同价）/中标价×100%）

六、合同价款的调整及结算方式

（一）合同价款的调整

1、材差调整：

1.1工程中使用的材料只有：钢筋和商品砼差价可以调整，除此以外的所有材料价格不予调整，调整后的差价直接进入“只计税金项目费”不另计取其它任何费用也不参与总价下浮。具体调整方法如下：

定义：A=施工材料使用期对应的当月相关信息价《长沙建设造价》发布的预算价平均值。

B=《长沙建设造价》中的2018年2月份发布的材料预算价(2018年第2期)。

如A与B的正负差额在B的5%以内(含等于5%)，主材价格不调整，按中标价格结算；

如A与B的正负差额超过B的5%，主材价格结算时予以调整。调整公式为：

当A>B×(1+5%)时，调整价差=Σ（A-B×1.05）/(1+pkpm套价软件计算的除税税率)×(可调差部分结算数量)×（1+11%）
当A<B×(1-5%)时，调整价差=Σ（A-B×0.95）/(1+pkpm套价软件计算的除税税率)×(可调差部分结算数量)×（1+11%）
pkpm套价软件计算的除税税率=（PK套价软件中主材市场单价-主材除税单价）/主材除税单价

1.2调差钢筋和商品砼工程量按下表中确定的数量计算，结算时不再调整。

| 序号 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPB300直径6.5mm | kg | 2424.54 | 结算时按此表确定的工程量调整价差，该量为最后调差的总量，结算时工程量不予调整 |
| 2 | HPB300直径8mm | kg | 5022.9288 |  |
| 3 | HPB300直径12mm | kg | 1732.9086 |  |
| 4 | HRB400直径10mm | kg | 24500.4 |  |
| 5 | HRB400直径12mm | kg | 52735.02 |  |
| 6 | HRB400直径14mm | kg | 21440.2266 |  |
| 7 | HRB400直径16mm | kg | 29598.36 |  |
| 8 | HRB400直径20mm | kg | 8120.22 |  |
| 9 | HRB400直径22mm | kg | 11930.94 |  |
| 10 | HRB400直径8mm | kg | 6100.62 |  |
| 11 | 普通商品砼 C15（砾石） | m3 | 281.4604 |  |
| 12 | 普通商品砼 C20（砾石） | m3 | 23.5243 |  |
| 13 | 普通商品砼 C30（砾石） | m3 | 598.692 |  |
| 14 | 普通商品砼 C30（砾石） | m3 | 2218.5916 |  |

2、人工费调整：

■不调整。

3、工程量调整：

■本项目桩基础工程实际桩长与设计参考桩长不同时，则按建设单位、监理单位及施工单位三方签字盖章确认的桩长，按工程量清单表中确定的工程量计算规则调整相应工程量。综合单价按照合同报价表中所列综合单价。

除桩基础工程量外，其余工程量不予调整。

■调整；符合甲方规定的设计变更、现场签证所造成的工程量增减部分，按如下原则办理结算：但低于3000元的单项设计变更和单项现场签证单不予计算；

（a）有相应定标单价的，则增减造价 = 相应的定标单价×工程量。

（b）无相应定标单价的,则按下列标准进行计价结算：

详见本部分“第四条工程承包价格的计算方式”，计算出该项目的综合单价A，然后根据本工程下浮率（     %）对该综合单价进行下浮调整，确定变更工程的项目单价=A*（1-下浮率）；与变更项目相关的措施费、规费不调整。

对于经确认的工程报价单或预算书中乙方未按图纸施工的部分或某分项预算工程量比实际施工工程量大于2%以上时, 甲方有权按实扣减；对于经确认的工程报价单或预算书中少算或漏算项目，不再计算造价，乙方不得以此作为不施工的理由，若乙方拒不施工该部分内容，方有权委托其他单位施工，并另加20%的管理费从乙方工程价款中扣除，且该部分扣款无须征得乙方同意。

5、签订合同后甲方发现分项工程商务标中全费用综合单价明显高于市场价达25%以上（含25%）或该分项造价影响合同总价1%以上的情况，甲方有权按市场价（或长沙市现行定额子目单价）扣减相关造价，并由乙方向甲方支付核减总金额15%的违约金作为补偿，相关扣减费用（含违约金）直接从结算总价中扣除。

（二）结算方式：

1、双方约定，在承包范围、工作内容及责任全部完成后，质量验收合格已办理完工程竣工验收签证且资料齐全移交给甲方时，即为具备工程结算条件。

2、本工程结算规则：

工程结算金额＝包干总价+按实际桩长调整后桩基工程增加/减少造价+材料（只有钢筋和商品砼）调差增加/减少造价+工程设计变更增加/减少造价+工程签证增加/减少造价

3、最终结算金额以深圳市振业（集团）股份有限公司审核版本为准。

七、工程款的支付

乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款金额（多开少开均无效）开具符合国家法律法规和合同约定税率的增值税专用发票。并须在增值税专用发票开具之日起10个工作日内将增值税专用发票送达至甲方，甲方验证发票后按内部程序安排付款。若存在退货退款、返利、折让等事项，乙方有提供证明和开具红字专用发票的义务。因乙方提供的发票被税务机关调查，乙方有协助配合甲方做好调查、解释、说明工作的义务。

1.工程预付款：本工程无预付款；

2.工程进度款：按每月实际完成的形象进度对应施工工作量的70%进行支付；

3. 工程竣工验收（含涉及本工程的各项专业验收）合格后，甲方支付工程款至合同总价扣除管道内清理淤泥（保修期后一年维护费）的85%；

4.办理竣工结算后，结算手续经双方签字确认,甲方完成审批流程后30日内，乙方提供完整的结算资料及付款手续，甲方支付工程款至工程结算价扣除管道内清理淤泥（保修期后一年维护费）的97%（各种对乙方的违约金及合同规定应扣款项在工程结算款中扣除）；

5.以上应扣款项包括甲方代付款（含水电费）、乙方违约金与赔偿金、甲方反索赔反签证金额、乙方向甲方的借款及合同约定的其他应扣款项。

6. 进度款支付不含经双方确认的变更、签证费用，所有变更、签证费用在本工程结算后与结算款同比例支付。

7. 甲方在支付每月工程款时有权扣除此前乙方因违反质量、安全、文明施工、工期等有关条款需要承担的违约金及由此给甲方造成的一切损失。

8. 结算工程总价扣除管道内清理淤泥（保修期后一年维护费）的3%作为工程保修金，竣工验收合格之日起两年后，由相关部门出具无异议的书面意见后30天内一次性支付。保修金不计利息。

9、管道内清理淤泥（保修期后一年维护费），保修期后一年到期后由相关部门出具无异议的书面意见后30天内一次性支付。

八、保证金方式

■（保证金方式）：乙方履约担保采用现金担保方式，担保金额为人民币￥伍拾万元整。履约保证金在中标通知书发放的同时提交，第一中标候选人未按时提交履约保证金的，招标人有权选择与第二中标候选人签订合同。办理履约担保所需的费用由乙方自行负责，将履约担保金汇入甲方指定的银行帐号中并合同三方签字盖章后合同方为生效。

履约保证金的退还条件：工程竣工验收合格；乙方提供本项目材料设备商及工人工资结清的证明给甲方，经甲方核实真实有效；满足以上条件履约保证金一次性退还，履约保证金不计利息。

九、免费保修期限：

本工程项目免费保修期为：为期2年的免费维修期，时间从竣工验收合格之日算起，桩基及挡土墙工程为终身责任制。

十、争议、诉讼

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，甲乙双方向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。

十一、维修责任人

乙方保修负责人（默认人为项目经理）：

a）通讯地址：

b）电话/手机（不得停机）：

以上内容若有变动需及时书面知会甲方代表，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。

第三部分   通用条款

一、定义

下列词语除特殊条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：

1、项目经理：指乙方在特殊条款中指定负责施工管理和合同履行的代表。

2、监理单位：按国家监理条例履行监理职责

3、总监：指监理单位委派的总监，监理单位的指令经总监签署后生效。

4、工程：指甲方乙方在协议书中约定的工程承包范围内的工程。

5、工期：指甲方乙方在协议中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素，本通用条款第二十一章定义的“不可抗力”除外。

6、书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

7、通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。

8、违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

9、索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿的要求。

10、天：规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。

11、合同文件：指组成合同的全部文件(详见本协议书第六条)。

12、货币单位：合同中出现的货币金额，除特别说明外，均以人民币计。

13、单价：单位数量的设备/材料所包含的合同价款的部分。

14、追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按照计算合同价款的方法增加的合同价款。

15、合同价款： 指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

16、图纸：由甲方提供批准，满足乙方施工所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

二、合同文件内容及解释次序

（一）除特殊条款另有约定外，按照“协议书”中的所选择排序进行解释，构成合同的文件应能相互解释，互为说明。

当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，甲乙方协商解决。协商不成功的，按本通用条款关于争议的约定处理。

（二）法律、法规、标准、规范

1、本工程施工及验收依据的规范和国家标准：国家、地方及行业规范、标准。

2、国内没有相应标准、规范的，甲方向乙方提出施工技术要求，乙方应按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方、监理组织有关专家论证认可后执行。

3、双方各自购买自己所需的标准、规范。

三、图纸

1、甲方于开工前向乙方提供图纸（含向甲方提供竣工图所用图纸/套）。并要求乙方在施工现场随时保留一整套图纸，以供甲方、监理有关人员查阅。

2、如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应于开工之前向甲方提交补充图纸及资料所需的时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式及早向甲方进行提示。

3、乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

5、乙方负责设计或完善的，以上图纸条款责任由乙方自行承担。

6、乙方保证只将图纸用于本次招投标及本合同履行，乙方不得将图纸的任何部分泄漏给其它无关的第三方。

四、合同价款

1、工程承包方式及计价依据: 详见“协议书”第二条“工程承包范围及方式”。

2、合同价款的调整：详见“特殊条款”第六条“合同价款的调整及结算方式”。

3工程款支付

（1）工程进度款支付（详见“特殊条款”第七条“工程款的支付”）

（2）乙方根据形象进度填报工程进度款申请表，由监理单位确认其分段工程的形象进度及实际完成工作量，于25日前报甲方项目部，由甲方项目部根据工程款审批流程报批，甲方于次月10日前完成本期进度款最终审定（如遇节假日则顺延）。因乙方超时申报造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。

（3）乙方在办理第一次付款手续时，必须提交一份与本合同一致的乙方银行的户名、账号、开户行及所在地的证明并加盖财务章。如因账号资料提供有误而产生一切责任，由乙方承担。

（4）工程保修期满后，乙方须凭甲方委托的物业管理公司签署的书面意见。

（5）上述的付款办法对乙方造成的利息负担，乙方在投标时已考虑。

（6）对乙方的违约金及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。

（7）因施工质量、进度及现场安全文明措施不到位，而产生的罚金，从支付款过程中给予扣除。

五、双方的权限和责任

（一）权限

1.甲方

（1）代表履行本合同中约定的甲方权利和义务，签署甲方指令，甲方的所有文件经甲方工地总代表签署并加盖甲方项目经理部公章后方有效。

（2）设计变更、现场签证按规定程序办理。

（3）甲方负责委托监理公司对本工程进行监理，监理行使职权范围按国家监理法规进行工程监理，包括质量、进度、投资、安全控制及合同、信息管理，但付款、投资审批、签证变更、停工令等还需甲方审核方可生效。

（4）甲方代表和总监的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。

（5）如需更换甲方代表或总监，甲方应提前以书面形式通知甲方、乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.乙方

（1）乙方必须按本合同组织施工，乙方管理人员在工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，否则，乙方每违约一项（或一人），需支付违约金 500元，其中如项目经理与投标文件承诺不符，则乙方须向甲方支付违约金 10000元。

（2）乙方项目经理即为乙方驻工地总代表，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目经理签字加盖乙方公章后递交甲方。

（3）如甲方有要求，乙方项目经理、技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金 500元/人次。

（4）以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程项目，否则每人次乙方向甲方支付违约金500元；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

（a）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

（b）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

（c）不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；

（d）违反甲方或甲方工地现场管理规定者；

（e）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（f）与本合同规定名册不符者；

（j）与本工程施工无关的人员等。

（二）责任

1.甲方责任

（1）甲方负责提供乙方的施工用水用电接驳点.

（2）向乙方提出施工进度要求，并监督乙方执行。

（3）负责协调总承包方，为乙方进场施工提供方便和生产必须的场地。

（5）甲方有权根据销售需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

（6）合同规定由乙方完成或提供配合的工作，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用（另加20%的管理费）从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任由乙方承担。

（7）乙方在施工当中，如出现重大的质量问题或进度无法满足甲方的要求时，在甲方书面通知乙方的10天内，如乙方仍无明显改进，甲方有权终止合同。

（8）乙方违反本合同约定，甲方有权按本合同对乙方进行违约金索赔，如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方、监理签字即可生效。

（9）按本合同约定的付款方式向乙方支付工程款。

（10）甲方负责协调总承包方和其他专业分包商的配合，允许乙方免费使用己建于现场的任何脚手架或工作台。在现场及其它工种及服务要求的限制下，合理使用总乙方的起重设施，

2.乙方责任

（1）乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续，并使甲方免于承担因此产生的任何责任。

（2）执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

（3）本工程为整体项目发展中的一环，在各方面均须与其他工程有所配合和协调。乙方须清楚明了此项，并保证会在甲方的指示下全面与有关单位配合和协调。

（4）不能阻碍通道及他人的施工场地。

（5）不能滥用或破坏甲方提供的设施。

（6）除甲方书面批准外，乙方不得允许工人在工地上住宿。

（7）遵守有关法律和规定，接受甲方、监理和甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

（8）从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，以上费用均由乙方负责。

（9）每月25日前向甲方、监理和甲方书面报送《下月施工计划》、《本月完成工程月报》（含工程形象进度表和已完工程量清单计价表）和《工程款支付申请表》，如不按时、按要求报送，甲方有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。

（10）在施工过程中必须配合甲方销售需要，积极配合样板房及室外环境等销售展示区域的施工。

（11）按合同约定内容，为本工程提供配合和管理，对本工程的施工质量和工期负责。如超政府相关部门规定时间施工，造成周边居民投诉，则每有效投诉一次，乙方向甲方支付违约金人民币5000元，影响工期的责任全部由乙方承担。

（12）遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和《中华人民共和国安全生产法》有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理、甲方，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，费用由乙方承担。由于乙方责任造成的政府部门的罚款由乙方负责。

（13）已完工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。

（14）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加20 %的管理费)从乙方当期工程款中扣回，影响工期的责任由乙方承担。

（15）凡乙方未能完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失。

（16）工程完成时，进行全面的清理工作，做到工完场清。

（17）在甲方或监理单位提出要求时，配合甲方或监理单位在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用包含在合同价款中。

（18）在工程施工过程中以及工程移交一年内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向甲方支付5万元违约金。

（19）乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

（20）对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

（21）应甲方要求，乙方在开工前应与甲方签订配合协议。

（22）乙方必须保证具备承担本工程所必要的资质，并承担因此产生的所有责任及经济损失。

（23）乙方须无条件的配合总包单位进行分包工程竣工资料的移交工作，完成此项工作方可进行竣工结算。

（24）当乙方在施工过程中出现下述罚款项目所列举的情况时，甲方有对乙方按罚款条例进行罚款的权利，当下述罚款项目多次或重复出现时，按次数累计计算：

| 罚 款 项 目 | 罚款金额（元） |
| --- | --- |
| 隐蔽验收发现问题需整改 | 1000~2000 |
| 发现施工不符合规范要求 | 2000~5000 |
| 不能按进度计划实施且无正当理由 | 2000~5000 |
| 安全文明施工不符合要求 | 2000~4000 |
| 对其它专业质量、工期造成影响较大 | 2000~5000 |
| 对专业合理配合要求配合不力 | 2000~4000 |
| 无应有保护措施被污染或对其它工种、专业造成污染 | 2000~4000 |
| 发现问题后整改不力或整改达不到要求 | 5000 |
| 拒绝执行监理或甲方合理的指令 | 1000 |
| 拒绝接受上述单项罚款 | 20000并在甲方集团内通报 |

（25）签证、变更单实行月结算制度，其它内容待工程竣工验收合格后一次性结算。乙方需安排专人负责设计变更及签证的管理，每月25号前需上报上月签证、变更已完工工程量确认单并与成本部核对完毕已完工程量及价格，该价格做为结算依据，最终的结算金额以集团审核为准。对未及时上报已完工程量确认单的或者未及时与成本部核对完该变更、签证造价的，甲方有权拒绝受理该变更签证，视乙方为对甲方的优惠。

（26）补充合同总价包含施工过程中满足政府对环境保护的各项要求及检查所需费用（含施工期内政府已出和新出政策性环保文件），满足湖南湘江新区施工工地扬尘防治通用标准（试行），如《房屋建筑工程施工工地扬尘防治标准》、《建筑材料加工场扬尘防治标准》等政府文件。因乙方未落实或落实不到位导致政府对甲方的罚款均由乙方承担，同时甲方有权在政府罚款的基础上追加同等金额的处罚，并在结算时予以扣除。

（27）在本工程竣工验收并交付使用前，所有已完工程成品保护工作由乙方负责，乙方在施工期间需做好成品保护的样板，经甲方书面确认后方可进行下一道工序，无论什么原因造成工程成品或半成品的损坏，乙方应无条件更换、修复（每幢楼24小时看护），发生的费用自理。

（28）工程合同验收后移交物业公司前，乙方须向物业公司提交相关工程设备使用及维护保养说明书，并组织一次交底会。

（29）因消防验收、规划验收等相关验收及政府检查、集团检查中发现的问题必须在甲方要求的时间内完成整改，否则每次每项罚款2万元。

（30）A、B组团之间的支路七在本工程施工期间暂不能使用。

（31）乙方不能在甲方提供的红线外区域设置任何临时设施及材料堆放。

（32）乙方不得随意挖槽开洞，需开洞或破除必须经甲方、监理及甲方同意后实施，如野蛮施工，除赔偿损失外，每处罚款2000元。

（33）合同签订前需向总包单位签署安全文明施工及成品保护承诺书。

六、工期

1.本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经甲方及监理公司验收合格之日，已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素影响。

2.进度计划以甲方的现场要求为准，如乙方未能如期完成甲方要求的内容，须向甲方支付违约金每项每天 1000元。

3.甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停工的，甲方不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。

4.以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

乙方在上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为甲方同意顺延工期。

5.乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。否则每拖延一天，向甲方支付违约金1000元及由此引起的所有补偿、赔偿或诉讼费用。

七、质量与检验

（一）、工程质量

本工程质量标准为：合格，工程经一次整改仍无法达到使用要求的，经双方同意按以下方式之一执行，且因此造成的甲方其它损失由乙方负责：

1.甲方同意降级接收的，乙方向甲方支付合同总额20%的违约金。

2.甲方不同意接收的，由甲方另外聘请其它施工队伍完成，所有费用由乙方支付，且工期不予顺延。

（二）检查和返工

1.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理、甲方依据合同发出的指令施工，随时接受监理、甲方的检查检验，并根据要求向监理及甲方提供与工程质量有关的技术资料。

2.工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

3.乙方在每道工序施工前必须充分了解施工节点周边的情况，以免破坏已隐蔽的其他工程；否则，乙方承担因此造成的一切损失。

（三）隐蔽工程和中间验收

1.工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理验收。监理验收合格在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。

2.对于合同定义的关键工序施工完毕后，必须经监理及甲方验收合格并签字后（乙方应在验收前向甲方提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次乙方向甲方支付违约金1000元，并且甲方暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。

3.当甲方、监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，如该隐蔽工程在关键线路上并影响总工期则相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

八、现场管理

（一）安全施工与检查

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

（二）安全防护

1.乙方应在施工区域内采取足够的安全防护措施，包括但不限于设置明显的安全警示标志和安全施工防护栏，安排专门安全防护人员不定点、不定期的安全巡逻、检查，全力保障甲方、乙方以及其它任何第三方的人身、财产安全，乙方保证承担施工过程中发生全部安全责任。

2.乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理提出安全防护措施，经监理认可后实施。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前14天书面通知监理，提出相应的安全防护措施，经监理认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。

（三）事故处理

1.发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2.双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

（四）文明施工

1.乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和甲方的现场管理规定。

2.乙方全体现场施工人员应统一服装，全部施工人员应佩带工作牌。

3.施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，如造成人身伤亡或其它经济损失的，乙方还应承担全部赔偿责任；以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。

4.乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的政府部门的罚款全部由乙方承担。

5.乙方必须严格执行『集团开发项目安全文明施工标准』，若因乙方的施工现场安全措施（如临边防护、脚手架的搭设、安全警示标志及材料堆放等）没有做到位，甲方在支付工程进度款时对安全措施费从进度款中扣除，并给予相应的处罚。

九、设计变更及现场签证

（一）设计变更

1.甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按变更进行施工，变更增加的费用由甲方负责；如乙方拒绝接受甲方下达的合理设计变更，甲方可将其委托给第三方施工，由第三方施工单位编制预算造价报监理审核和甲方审定即可（乙方必须无条件接受此审定价格），甲方另向乙方索取该项设计变更工程费用（按照经监理和甲方共同审定的第三方报价总金额标准计取）20%的违约金。设计单位提出的设计变更，必须经甲方签字确认后，乙方才能按图进行施工。

2.乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经甲方签字后实施，由此产生的一切费用由甲方承担。

3.乙方提出的合理化建议如被甲方采用，或乙方在施工前及时纠正图纸错误，甲方可根据实际情况予以奖励。

4.乙方如需对设计图纸进行变更，须经甲方及设计单位同意。

5.因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

6.如图纸（或施工方案）由乙方进行设计，因设计质量问题引起的责任由乙方负责。

7.甲方有权发出指示要求做出设计变更。除得甲方指示外，乙方不能擅自做出设计变更，惟在特殊情况下，甲方有权以书面追认乙方擅自做出的设计变更。任何甲方要求或追认的设计变更皆不会使本合同失效。

8.乙方应按照甲方审批权限批准的设计变更进行施工，并在接到设计变更后20天内编制变更预算上报甲方。凡未按审批权限批准的设计变更为无效变更，乙方可不予接受，更不作为结算的依据。对于造价减少的设计变更，乙方也必须按照本条要求报送相关变更预算，否则甲方有权按照甲方编制的相关核减预算造价的1.5倍金额直接从乙方合同造价中扣除。

9.对设计变更额度审批要求如下：

（1）对2万元以下的设计变更，工程总监、成本总监和营销总监审核签发，2个工作日内完成；

（2）对2万元（含2万）到100万元的一般设计变更，经工程总监、成本总监和营销总监审核，最后必须报总经理签字审批，5个工作日内完成；

（3）对100万元以上或占合同金额5%以上的设计变更；对项目外观、结构产生重大影响的平面、外立面的变更；装修标准变化、建筑材料、设备档次的变更等重大设计变更应先填《重大设计变更申请表》，报集团产品管理部，成本管理部审核，分管领导审核、集团总裁批准后实施；

（4）重大设计变更须严格执行先“变更决策审批”，后“变更出图审批”，再“施工”的原则。

10.凡未完成审批手续的设计变更为无效变更，不得作为竣工验收的依据，也不得作为工程结算的依据。

（二）现场签证

1.在本工程施工过程中，如发生现场工程量签证单，则乙方应填写《施工联系单审批表》、《工程量完成确认审批表》，并编制签证部分的工程预算，按照《工程造价增减确认审批表》的审批程序完成审批手续。具体要求如下：

（1）签证必须是合同工程量内容以外的项目，项目部应严格按合同控制现场签证；

（2）项目部工程技术总监在签证项目开工前和完工后应组织施工单位、监理单位、项目部专业工程师和成本工程师等现场核实监理工程师提交的签证工程量、造价及发生的原因，并在验收后2 个工作日内完成签字手续；对于5万元以上的现场签证，应有工程管理部和成本控制部人员参加；

（3）对20万元以下的签证，经工程总监和成本总监审核，报分管副总经理审核签署意见，最后必须报总经理签字审批，5个工作日内完成；

（4）对20万元以上（含20万元）的签证；报集团产品管理部，成本管理部审核，分管领导审核、集团总裁批准后实施；

2.所发生的现场工程量签证单必须附有造价预算书，并且在15个工作日内完成签证手续，未按时和未按上述签证管理规定进行的签证，不得作为结算依据。根据《施工联系单审批表》的审批意见，由项目部形成正式签证文件下发给施工单位执行。

3.乙方必须每月一次集中上报当月发生的设计变更和现场签证预算书，设计变更和场签证预算书在其发生设计变更和现场签证后超过两个月上报的，视为乙方自动放弃因此而增加的工程造价，甲方不予受理。

三、无论何种设计变更、签证，均需甲方工程部对该变更、签证事项的真实性、合理性、必要性进行审核确认后，在EAS办公系统上发起该项变更、签证审批，审批时附件资料须清楚完整，能充分说明该项变更情况，成本部对该项变更金额进行复核确认，按照金额进行逐级审批，审批同意完成后方可执行现场施工工作。凡未按以下审批权限批准，未附EAS系统审批单的设计变更、签证为无效变更、签证，乙方可不予接受，更不作为结算的依据。对于造价减少的设计变更、签证，乙方也必须按照本条要求报送相关变更、签证预算，否则甲方有权按照甲方编制的相关核减预算造价的1.5倍金额直接从乙方补充合同造价中扣除。

四、若在执行本补充合同期间，甲方发现并有充分依据证明乙方以弄虚作假等不正当手段通过设计变更、现场签证等方式，以达到增加工程量及结算金额等不当得利之目的，甲方有权取消该变更或签证预算，并对乙方处以该变更或签证预算同等金额的违约金。

十、 工程竣工验收及移交

（一）竣工验收

1.工程具备竣工验收条件，乙方提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理认为符合验收条件后组织监理、甲方及甲方物业管理公司初步验收。

2.经验收检查工程有较大的返修者，则以返修合格后的日期为竣工验收合格日期。

3.工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，整个工程由此而发生的质量、安全问题，由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为竣工日期。工程未达竣工，甲方如需二次装修，乙方应积极配合，并不作为竣工日期，但不应影响乙方正常施工，否则工期相应顺延。

4.竣工工程验收符合合同要求质量标准者，从验收之日起7天内，乙方向甲方移交完毕。如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理。

5.工程验收交工后，在保修期内，如因乙方施工质量而造成的返修费用乙方负担，属设计或甲方使用造成的返修费由设计方或甲方负责。

6.验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好，否则甲方不予以验收，拖延工期由乙方负责。

（二）工程移交

1.乙方应在竣工验收后10天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需），并将所有承包范围内的工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，甲方将收取每平方米每天6元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方承担。

2.乙方应填写工程移交书，经甲方或甲方及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交，造成甲方向业主交楼时间延误，造成的费用和责任均由乙方承担。

3.工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。

十一、竣工结算及其支付和保修金

（一）竣工结算及其支付

1.在通过工程竣工验收并办理工程交接手续后，甲乙双方进行工程结算。结算审核完毕后，甲乙双方签订结算的协议，支付扣除保修款、乙方向甲方的借款、违约金及本合同规定的其他款项后的工程总价余款，留工程总价3%作为保修金。

2.工程总价为按照合同“第五条工程承包价格的计算方式”条款确定的合同价款及其调整以及合同规定的其他款项的调整后的总和。

3.乙方上报的结算额，不得高出最终审定的结算额的5%，否则，甲方收取超出部分的10％的违约金，并在结算工程总价款中扣除，并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。

（二）工程保修与最后验收

1.免费保修期限：

自工程竣工资料、图纸移交完毕、双方在移交书上签字之日起计算，保修期限不少于国家《建设工程质量管理条例》规定及长沙《工程质量保证书》规定的保修时间。

本分包工程项目免费保修期（详见特殊条款）。

2.保修范围：

本分包工程合同约定乙方所有承包范围内的工程项目，由于乙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题，均属乙方免费保修范围。

3. 保修基本要求：

（1）在本工程承包范围内出现影响居民正常生活的工程质量问题，乙方承诺在收到甲方通知后及2时内赶到现场并及时完成维修。

（2）若乙方不按时赶到现场进行维修，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。

4. 维修质量的保障措施：

（1）每个维修项目完成后要经监理和甲方验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算，同时，该项目的保修周期和保修款支付作相应顺延。维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净。

（2）如有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担。

（a）接到甲方返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；

（b）超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；

（c）未能及时完成有关工程返修任务，且不主动向甲方报告；

（d）对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；

（e）因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。

(3)因乙方责任造成返修、赔偿的，乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在500元以下的，按照5倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在500到5000元的，按照3倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在5000元以上的，按照2倍计算。

(4)按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。

5. 乙方维修安排：

（1）工程保修期内在甲方指定的维修期间，乙方必须委派专业人员在现场办公，专职处理本工程的维修工作；如甲方认为该代表不能胜任工作，乙方在接通知后2日内予以更换。

（2）乙方保修负责人（详见特殊条款）

6. 保修款支付：

（1）从乙方工程结算款中截留3%作为保修款，在乙方已完成全部返修工作后（需甲方签字认可），保修款在保修时间满（扣除已发生的返修款、赔偿费后）全额一次性支付给乙方。

（2）若甲方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；所有保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的，甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。

十二、 转让

乙方未经甲方书面同意不得将本合同或任何部分、任何收益、利益转让给他人，否则，乙方向甲方支付其转包部分合同金额的双倍罚款并赔偿由此造成的甲方一切损失，甲方有权根据情况解除此合同并向乙方索赔由此造成的一切损失，乙方须无条件接受，以上罚款及赔偿项目甲方可以在其支付给乙方的任何款项中扣除。

十三、不可抗力

1.不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：(按国家有关规定执行)

（1）烈度为  6  级以上的地震；

（2）10年 及以上未发生过接近或达到人体体温持续2天的高温天气；

2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方、甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。

3.因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身（乙方施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由甲方承担；

（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

（3）停工期间，乙方应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；

（4）甲乙双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十四、保险

1.甲方负责办理施工现场甲方人员的生命财产的保险、建筑工程一切险和第三者责任险，由于不可抗力造成乙方承担的工程出险时，乙方应及时向甲方提交索赔资料，配合保险公司的调查，并无条件接受保险公司的理赔。

2.乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。

十五、文物和工程障碍

1.在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理， 监理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲乙双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

2.如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

3.施工中发现影响施工的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知监理， 同时提出处置方案，监理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。甲方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

4.所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

十六、违约、争议及诉讼

（一）违约

1.当甲方无合理理由而不按时支付工程款及不按合同约定履行义务时，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。

2.当发生下列情况时，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失，赔偿方式按合同约定，未有约定的，双方协商：

（1）乙方原因不能按照本合同约定的工期或甲方、监理同意顺延的工期完工或竣工；

（2）在施工过程中，如果乙方未按照经甲方及监理单位共同制定的阶段性施工计划完工或竣工；

（3）因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准；

（4）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

3.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

4.如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后，15天内仍无实质性改进的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，均由乙方承担；甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。并有进一步要求向乙方索赔的权利。甲方单方无条件解除合同后，剩余合同款项，甲方无须向乙方支付。

5.因乙方原因解除合同时，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金。

6.本合同所有违约金乙方应主动支付，否则甲方有权从应支付给乙方的任何款项中扣除，尚不足支付的，甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。

7.乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权采取下列任一或全部措施，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失：

（1）在乙方工程款中扣除相应款项，直接支付给乙方所属工人。

（2） 解除合同。

十七、争议、诉讼

1.甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院起诉。

2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工。

十八、廉政约定

（一）  甲、乙双方及其工作人员必须共同遵守以下规定和原则：

1.严格遵守党和国家有关法律法规及廉政建设有关规定；

2.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则；

3.发现对方在业务活动中有违反法律法规、廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；

4.发现对方有严重违反本协议约定条款的行为，有建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

（二）甲方应遵守的廉政条款：

1.甲方（含甲方所属各部门，下同）及其工作人员不得以任何形式索取或收受乙方的各种名义的回扣、介绍费、手续费等好处费；

2.甲方及其工作人员不得索取或收受乙方的礼金、有价证券、贵重物品等礼物；

3.甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用；

4.甲方工作人员不得要求或参加乙方安排的可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；

5.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其装修住房、办理婚丧嫁娶活动、亲属安排工作以及安排出国、出境旅游等；

6.甲方工作人员不得以任何理由向乙方介绍（或安插）施工单位或介绍材料供应商以谋取不正当利益；

7.甲方工作人员不得从事为乙方介绍融资、集资、担保单位等工作事项；

8.甲方工作人员不得违反规定兼职乙方的管理工作，参与或从事与乙方内部经营活动有关的经济活动；

9.甲方及其工作人员不得进行违反廉政规定的任何其他活动。

（三）乙方应遵守的廉政条款：

1.乙方及其工作人员不得以任何形式给予甲方及其工作人员各种名义的回扣、介绍费、手续费等好处费；

2.乙方及其工作人员不得以任何名义向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品等礼物；

3.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销任何应由甲方或个人支付的费用；

4.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；

5.乙方不得为甲方工作人员装修住房、办理婚丧嫁娶活动、亲属安排工作以及安排出国、出境旅游等；

6.乙方不得为谋取不正当利益以任何理由满足甲方工作人员安排（或安插）施工单位或材料供应商的非正当要求；

7.乙方及其工作人员不得以任何方式贿赂甲方工作人员而降低工程质量标准、增加工程量签证、降低交货材料、设备验收标准等；

8.乙方不得违反规定聘任甲方工作人员从事乙方的管理工作，不得违反规定安排甲方工作人员参与或从事与乙方经营活动有关的经济活动；

9.乙方及其工作人员不得弄虚作假，瞒报、谎报、迟报重大安全、质量责任事故及其他应向甲方报告的事项；

10.乙方及其工作人员不得进行违反廉政规定的任何其他活动。

（四）甲、乙双方的监督权利和责任：

1. 乙方若发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为的，应及时中止其行为并向甲方纪检监察部门举报（举报电话：纪检监察室：0755—25862348、25863813，审计部：0755—25863378）；甲方纪检监察部门进行调查时，乙方应给予积极配合。

2.甲方若发现乙方工作人员为谋取不正当利益，有违反廉政规定的行为的，应及时中止其行为并向乙方举报；乙方进行调查时，甲方应给予积极配合。

（五）甲方工作人员违反本协议规定的廉政条款的，甲方视其违纪违规的情节轻重，对责任人员进行批评教育、记过、调离岗位、降职、撤职、开除党籍、开除公职等处分，触犯法律、情节严重、造成较大经济损失的，移交司法部门追究刑事责任。

（六）乙方及其工作人员违反本协议规定的廉政条款的，甲方视情节轻重选择或并用下列处罚措施：

1.乙方应向甲方无条件返还因违反廉政条款而获得的非法所得或不当得利；

2.乙方及其工作人员违反廉政条款或采用不正当手段行贿甲方工作人员，经查实，乙方应向甲方赔偿行贿金额10倍的违约金；

3.乙方应撤换派驻甲方的项目负责人、撤回违反廉政条款的直接责任人，并不再安排其从事与甲方有关的任何工作；

4.乙方及其工作人员违反廉政条款给甲方造成经济损失的，若业务合同未履行完毕，甲方有权解除业务合同，由此造成的经济损失乙方应予以赔偿，并向甲方支付工程（项目）合同价5％的违约金、承担因此而造成的连带责任；

5.乙方及其工作人员违反廉政条款给甲方造成经济损失的，若业务合同已履行完毕，乙方应向甲方赔偿相应的经济损失，并向甲方支付工程（项目）结算价5％的违约金、承担因此而造成的连带责任；

6.乙方及其工作人员违反廉政条款，甲方将有关行为载入甲方建立的乙方廉政诚信档案，解除与乙方的合作关系并宣布乙方为禁入单位。

7.乙方及其工作人员违反廉政条款触犯法律、情节严重、造成较大经济损失的，移交司法部门追究刑事责任。

十九、合同解除

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.当乙方将已承包的全部或部分工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

3.因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

4、甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，甲方有权单方面提出解除合同。

5.一方依照上述2、3、4款约定提出要求解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争议的，可以依本合同有关的约定处理。

6.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方应为乙方的撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地并办理结算手续后支付。

7.除根据4款解除合同外，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

8.乙方如不服从甲方工作的，累计超过三次拒绝执行甲方以书面形式下达的指令或要求的，甲方可无条件解除合同。

二十、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。

3.合同的权利义务终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务。

二十一、合同份数

本合同一式陆份，乙方执贰份，甲方执肆份，具有同等法律效力。

- 第五章  工程量清单

1、总则

（1）本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款及工程量清单中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（2）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

2、投标报价说明

（1）合同形式：总价包干；

（2）本次招标采用工程量清单表格方式报价，投标人应按招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报全费用综合单价和总价金额，任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填全费用综合单价或总价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。（工程量清单报价表格详见第四卷投标文件格式）

- 投标人所报的全费用综合单价及总价：

3.1含本工程所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、招标代理服务费、税金、现场配合验收费、按施工图和技术要求完成所有施工的费用、施工措施费、工程安全防护文明施工措施费、施工用水及用水措施费、施工用电及用电措施费、对外协调费、产品检验检测费、“营改增”产生的税费增加、成品保护费、为达到验收标准而可能增加的整改工程费等所有措施费、风险等完成本工程所需的全部费用(含社会保险费、环境税))。除本合同另有约定的情况外，投标报价的全费用综合单价和包干总价结算时不作调整。（详见合同样本）

- 3.2其余包含内容详见合同样本第一部分第五条第2.1项

（4）招标人鼓励投标人在保证不低于其成本的基础上，就本工程各项工作的消耗量水平、工料机价格水平、各类费用标准、有关费率和投标人应承担的风险做切合自身实力的竞争性考虑。

（5）投标人的投标报价不得以任何理由重复计价，作为投标人计算单价或总价的依据，投标人应将投标报价需要说明的事项，以书面形式与投标报价表一并报送。

（4）除招标人修改工程量清单以外，投标报价不得修改工程量清单，任何有关清单的错漏，应通过澄清的方式予以确认。
  （5）投标人在投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的全费用综合单价中。

（6）关于用于组价的所有生产要素的市场价格，投标人需根据自身的信息渠道和采购渠道，分析生产要素的市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，结合投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力以及投标人为本招标工程准备的施工组织设计和施工方案等因素，来测算和判断投标人按照本招标文件的要求实施本招标工程的成本水平，进而在此基础上准备和决策自己的投标价格。

其中：如投标人选用的设备、材料的分供方均无法满足工程质量或进度要求时，招标人保留进一步选择分供方的权利，合同价格不变，所引发的价格风险由投标人在报价中综合考虑。

（8）在任何情况下，投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性，工程量清单中各子目的组价属于投标人自身的行为和风险，招标人不接受中标人以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等）为由而主张的任何损失或索赔。

（9）分部分项工程费用报价

分部分项工程量清单的金额，投标人应根据工程量和综合单价确定。

清单中以“项”计的项目费用在中标后包干使用，原则上不予调整。

（10） 本工程招标文件所附工程量清单仅供投标人参考，投标报价时不得修改工程量清单总个数和单项清单工程量（必须按招标人提供的格式填写报价，清单项目名称及特征描述不得修改，清单个数、清单工程量不得漏报），否则以废标处理。如投标人发现招标人所附工程量清单漏项或者少量的情况应在截标日期前5日内以书面形式向招标人提出，招标人在接到投标人书面疑问后，重新确认并统一书面回复各投标人。如投标人在投标截止日期前5日内未及时书面提出清单漏项或少量疑问，施工其间招标人有权拒绝一切（含以办理变更签证的形式增加此项费用）因清单漏项或者少量为由增加相应费用的要求，同时，中标人必须按设计图纸及技术要求完成工作内容，所产生的相关费用中标人承担。招标控制价总价人民币：￥7085900.00元。计价基础及报价优惠率由投标人根据市场情况及企业状况自行考虑。超过招标控制价的投标报价视为废标。

（11） 报价中已充分考虑施工期内所有人工、材料和机械的价格波动等风险因素，所有人工、材料（除钢筋和商品砼）和机械的价格在工程结算时一律不再调整，以及合同明示或暗示的所有一般风险等完成各项目所需的全部费用，并保证投标单价准确无误，如有错漏，概由乙方负责。钢筋和商品砼调差方式详见合同样本。

（12）工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中，施工措施要在报价中充分考虑，业主将不因任何施工措施而增加签证和费用。

（13）商务标评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时大幅低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

（14）其他说明

14.1投标人应先到工地踏勘以充分了解工地周围环境、交通道路、现场条件、施工组织设计任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

14.2投标人的投标报价按招标范围施工图纸总价包干，结算时不作调整（合同约定的可调整部分除外、经甲方批准同意的设计变更，现场签证除外）。投标报价中由于错项、漏项引起的误差由投标人负责。结算时，投标人少算、漏算的项目招标人不予调整，投标人多算的项目招标人有权根据实际发生的工程量扣减。

14.3因设计变更而增／减的费用，按投标时确定的单价作为计价依据。若合同单价中没有相同或类似可作为换算基础的，则根据市场情况及合同单价的计价原则(计价方法及下浮费率相同)，双方协商进行确定变更项目的单价计算增／减费用。

14.4设计变更及现场签证：按甲方的有关规定及程序办理。

14.5合同总价已包含按规范及确保验收需要进行检测的所有检测费用。

14.6本工程验收并移交招标人（或招标人委托的物业管理公司）前，中标人应采取有效措施，对其已施工完成的工程内容负责保护，中标人无条件承担本工程验收移交前所有本单位和其他单位现场破坏、污染所引起的返工维修、更换的费用。

3、工程量清单编制说明

无

- 4、工程量清单

| 长沙振业城三期挡土墙工程报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 报价金额（元） |  | 结算原则 |
|  |  |  |  |  | 全费用综合 单价 | 合价 |  |
| 一 | 钢筋混凝土护壁式挡土墙 |  |  |  |  |  | 按合同价包干，工程量不调整 |
| 1 | 淤泥开挖及外运 | 1.此淤泥为污水沟淤泥，包含污水管内淤泥、杂草、垃圾等。 2.施工方法:不论施工方法;不论开挖深度;不论转运次数;;土方须运至振业城项目地红线范围外，不论运距。 3.包含污水沟清淤前须结合现场实际情况采取临时截水强排等措施，提前进行污水改道，确保挡土墙基础施工质量 4.清单量为定额计算规则开挖量 5.含淤泥挖、翻晒、装、运、卸及弃土等费用。 6.含施工场地内施工便道及弃土场征用费。 7.含管理费、利润、规费、税金、安全文明施工费及施工措施费。 8.含渣土办证费及市政管理费等一切费用。 9.含施工过程中对外协调工作等一切费用。 | m3 | 6930.69 |  |  |  |
| 2 | 挖一般土方并外运 | 1.土壤类别:综合考虑 2.施工方法:不论施工方法;不论开挖深度;不论转运次数;土方须运至振业城项目地红线范围外，不论运距。 3.清单量为定额计算规则所有开挖量 4.含场地内及卸土区的清表费，包含场地内杂物及菜地的清理补偿费用。 5.含土石方挖、装、运、卸及弃土等费用。 6.含施工场地内施工便道及弃土场征用费。 7.含管理费、利润、规费、税金、安全文明施工费及施工措施费。 8.含渣土办证费及市政管理费等一切费用。 9.含施工过程中对外协调工作等一切费用。 | m3 | 813.38 |  |  |  |
| 3 | 掺砂卵石素土换填 | 1.土质要求:掺砂卵石素土换填夯实并符合设计及规范要求 2.密实度要求:压实系数不小于0.96并符合设计及规范要求 3.粒径要求:砂卵石含量10%~30%并符合设计及规范要求 4.施工方法:投标人自行考虑 5.土方回填清单量为实际回填量 6.取土运距:2KM以内 7.包含办渣土运输证、市政管理费用等一切费用 | m3 | 1723.05 |  |  |  |
| 4 | 土方回填 | 1.土质要求:符合设计及规范要求 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.粒径要求:符合设计及规范要求 4.施工方法:投标人自行考虑 5.土方回填清单量为实际回填量 6.取土运距:2KM以内 7.包含办渣土运输证、市政管理费用等一切费用 | m3 | 4296.51 |  |  |  |
| 5 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和要求:商品砼 3.含模板制作、安装、拆除等所有内容 4.部位:挡墙下部垫层(不含排水沟、沉淀井垫层) | m3 | 173.15 |  |  |  |
| 6 | 带型基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和要求:商品砼 3.含砖胎模及砖胎模抹灰 | m3 | 1025.25 |  |  |  |
| 7 | 挡土墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和要求:商品砼 3.含模板制安 | m3 | 1192.27 |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅰ级钢Φ6.5mm | t | 2.377 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ8mm | t | 4.828 |  |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ10mm | t | 24.020 |  |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ12mm | t | 51.701 |  |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ14mm | t | 1.240 |  |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ16mm | t | 29.018 |  |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ20mm | t | 7.961 |  |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ22mm | t | 11.697 |  |  |  |
| 二 | 长螺旋钻孔灌注桩工程 |  |  |  |  |  | 按实际工程量调整后，乘以合同综合单价计算，工程量调整方式见清单 |
| 16 | 长螺旋钻孔灌注桩 | 1.设计桩长:14M 2.桩截面尺寸:直径400mm 3.成孔方法:长螺旋钻孔 4.土石类别:人工填土、粉质粘土、粗砂、圆砾、强风化岩综合考虑 5.桩芯混凝土强度等级:商品砼C30 6.含移机成孔、钢筋笼制安，成孔余土清理等 7.不包含凿桩头及桩基检测费用，但中标方必须配合完成相关检测内容 8.结算原则：本清单工程量暂按设计桩长14米计算，结算时按实际桩长（从桩底验收标高至桩顶标高，但实际桩顶标高大于桩顶设计标高800mm以上的部分，不予结算。）乘以设计桩截面面积以立方米计算 9.机械进出场费及安拆费综合考虑 10.未尽事宜详见设计图纸要求。 | m3 | 453.90 |  |  | 1、结算工程量按建设单位、监理单位及施工单位三方确认的实际桩长调整（从桩底验收标高至桩顶标高）乘以设计桩截面面积以立方米计算。但实际桩顶标高大于桩顶设计标高800mm以上的部分，不予结算。 2、如实际施工桩芯截面尺寸小于设计图示尺寸，则结算按实际尺寸计 |
| 17 | 截(凿)桩头 | 1.桩头凿除,清理桩头渣,并运至场内指定地点堆放等全部工作 | m3 | 25.94 |  |  | 结算工程量按建设单位、监理单位及施工单位三方确认的实际凿除桩头长度调整（从桩顶设计标高至桩顶标高）乘以设计桩截面面积以立方米计算。但实际桩顶标高大于桩顶设计标高800mm以上的部分，不予结算。 |
| 三 | 其他工程 |  |  |  |  |  | 按合同价包干，工程量不调整 |
| 18 | 砖砌排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:240宽砖砌排水沟,沟内净宽300mm 3.沟内底部及两侧20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 4.其他详设计并符合相关规范要求 5.含土方开挖、回填及外运 6.含混凝土垫层浇捣 7.含完成图纸所示所有工作内容 8.部位:A组团挡土墙下部排水沟 | m | 206.00 |  |  |  |
| 19 | 砖砌排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:240宽砖砌排水沟,沟内净宽600mm，沟深平均1200m 3.沟内底部及两侧20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰 4.含预制混凝土沟盖板制安 5.其他详设计并符合相关规范要求 6.含土方开挖、回填及外运 7.含混凝土垫层浇捣 8.含完成图纸所示所有工作内容 9.部位:B、C组团其他区域挡土墙下部排水沟 | m | 240.00 |  |  |  |
| 20 | 混凝土排水沟 | 1.混凝土强度等级:垫层及沟身均为C15 2.排水沟尺寸:壁厚200mm，沟净宽600mm，够深约800~1200mm 3.沟内底部及两侧20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰 4.含预制混凝土沟盖板制安 5.其他详设计并符合相关规范要求 6.含土方开挖、回填及外运 7.含完成图纸所示所有工作内容 8.部位:B组团幼儿园区域临近红线外棚户区房屋挡土墙下部排水沟 | m | 81.00 |  |  |  |
| 21 | 砖砌沉淀井 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沉淀井尺寸:1080*1080mm，净尺寸:600*600*1200mm 3.240厚标准砖砌筑，底部C15混凝土垫层 4.井内底部及两侧20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰 5.含预制混凝土沟盖板制安 6.其他详设计并符合相关规范要求 7.含土方开挖、回填及外运 8.含完成图纸所示所有工作内容 | 座 | 2 |  |  |  |
| 22 | 混凝土沉淀井 | 1.混凝土强度等级:垫层及井身均为C15 2.沉淀井尺寸:1000*1000mm，净尺寸:600*600*1200mm，井壁200mm 3.井内底部及两侧20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰 4.含预制混凝土沟盖板制安 5.其他详设计并符合相关规范要求 6.含土方开挖、回填及外运 7.含完成图纸所示所有工作内容 | 座 | 3 |  |  |  |
| 23 | 喷射混凝土护坡 | 1.厚度:100mm 2.混凝土（砂浆）类别、强度等级:喷射混凝土水泥强度等级为P.O.32.5；砂的细度模数宜大于或等于2.5；混合料配合比：水泥:砂石为1:4.0～1:4.2（重量比），水灰比为0.4～0.5；喷射混凝土强度为C20，厚100mm，挂网前后各喷射一次(先素喷混凝土5cm，然后编网，再喷混凝土5cm) 3.钢筋网要求:挂网钢筋Φ8普通圆钢，钢筋网间距为φ8＠200×200，人工编制，钢筋网与锚杆点焊连接 4.泄水孔:Φ60mmPVC排水管，采用土工布包裹 5.伸缩缝要求详设计 6.护坡顶部压埋钢管及钢管端部槽钢板焊接，钢管内高压注浆，注浆量不少于1立方，水泥砂浆等级M20；水泥砂浆配合比1:1；水灰比0.4~0.45；注浆压力0.5MPa~1MPa；水泥强度等级PO32.5 7.其他详设计或符合相关规范要求 | m2 | 191.89 |  |  |  |
| 24 | 混凝土地面 | 1.厚度:50mm 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:护坡顶部 4.其他详设计或符合相关规范要求 | m2 | 60.00 |  |  |  |
| 25 | 混凝土地面 | 1.厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C15 3.部位:幼儿园东侧段挡土墙外底部排水沟、BC组团挡土墙外底部排水沟与挡土墙之间地面 4.其他详设计或符合相关规范要求 | m2 | 200.63 |  |  |  |
| 四 | 措施项目 |  |  |  |  |  | 按合同价包干，工程量不调整 |
| 26 | 脚手架搭拆 |  | m2 | 2463.08 |  |  |  |
| 27 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 排水管清淤及修复工程 | 1、该工程前期市政管网视频检测及实施方案的设计费费用1.3万元已包含在本工程投标报价内，待工程支付第一笔进度款时，由乙方将该笔费用支付给检测设计单位。 2、工程完工后乙方须自行委托第三方具备检测资质的单位进行排水管道视频检测（该费用包含在合同包干总价中）并凭合格的检测报告申请办理验收 |  |  |  |  | 按合同价包干，工程量不调整 |
| 1 | 排水管道内淤泥清理 | 1.排水管道位于三期C组团A组团地下并穿市政道路（映日路）至我司二期项目内地下市政污水管网YW-01至YW-08段长度约747.4米，具体详《地下排水管道电视检测报告》。 2.不论管径，不论施工方法，包含淤泥、垃圾及砂石等。 | M | 747.40 |  |  |  |
| 2 | 淤泥清运 | 1.淤泥类别:包含但不限于淤泥、垃圾及砂石等。 2.施工方法:不论施工方法;不论开挖深度;不论转运次数;土方须运至振业城项目地红线范围外，不论运距。 3.清单量为《地下排水管道电视检测报告》中数据。 4.含场地内及卸土区的清表费，包含场地内杂物及菜地的清理补偿费用。 5.含淤泥、垃圾及砂石的挖、装、运、卸及弃土等费用。 6.含施工场地内施工便道及弃土场征用费。 7.含管理费、利润、规费、税金、安全文明施工费及施工措施费。 8.含机械进出场费，渣土办证费及市政管理费等一切费用。 9.含施工过程中对外协调工作等一切费用。 | m3 | 600.60 |  |  |  |
| 3 | 管道修复 | 1.包含《地下排水管道电视检测报告》“表5-1 YW-01~YW-03修复统计表”中所列的管道缺陷。 | 处 | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 管道清洗 | 使用高压清洗车进行管道疏通 | M | 860.50 |  |  |  |
| 5 | 拆封堵墙 | 1.拆除被封堵的排水管墙体，将拆除的材料运送出排水管并外运出振业城红线外 | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 异物穿入 | 1.将穿入管道的异物取出，并将管道修复，并将异物外运出振业城红线外 | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 管道内清理淤泥[保修期后一年维护费用】 | 1.本费用为二年保修期满后一年的维护费用，施工单位必须保证管道的通畅，如有淤泥或堵塞，引起上游积水，要随时派人清理疏通。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 六 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

第二卷

# 第六章  图  纸

（另册提供）

第三卷

# 第七章  技术标准和要求

（另册提供）

第四卷

# 第八章  投标文件格式

商务标

长沙振业城三期挡土墙工程(重新招标)

投 标 文 件

商务标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

投标人郑重承诺：

对本卷所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

目  录

一、投 标 报 价 函

二、填报单价和合价的工程量清单报价表

一、投 标 报 价 函

致：                （招标人名称）

- 我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   （小写¥           ）的投标总报价，其中：不含税合同总价为人民币（大写）           （小写¥         ），增值税率：     11%  ，增值税税额：       元。工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

- 我公司为一般纳税人，承诺能够开具税率为11%的增值税进项税额发票。

- 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话），及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，从本工程开工之日算起，在      天（日历日）内，质量标准达到国家现行施工验收规范的      标准，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

- 本投标有效期为自开标起  90   个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方承诺若中标将以招标文件和我方的投标文件为准签订合同，不会对已在招标文件中明确的条款与贵方展开谈判。

- 与本投标有关的一切正式文件往来通讯请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称：

单位公章：

日    期：

二、填报单价和合价的工程量清单报价表

按招标文件第五章工程量清单报价表

技术标资信标

长沙振业城三期挡土墙工程(重新招标)

投 标 文 件

技术标资信标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

投标人郑重承诺：

对本卷所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

目  录

附件一：投标函

附件二：法定代表人资格证明书

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：投标保证金或者投标保函

附件五、资格审查资料

附件六：商务条款偏离表

附件七：技术条款偏离表

附件八、项目管理机构

附件九、施工组织设计

附件十  其他材料

附件十一  投标保证金退还申请

一、投 标 函

致：湖南振业房地产开发有限公司

根据贵方为                项目的投标邀请，签字代表         （全名、职务）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本陆份。

据此函，投标人承诺如下：

- 所附投标清单报价表中规定的投标价见商务标部分。

- 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话），及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，从本工程开工之日算起，在      天（日历日）内，质量标准达到国家现行施工验收规范的      标准，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

- 本投标有效期为自开标起  90   个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方承诺若中标将以招标文件和我方的投标文件为准签订合同，不会对已在招标文件中明确的条款与贵方展开谈判。

- 与本投标有关的一切正式文件往来通讯请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称：

单位公章：

日    期：

二、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

附：委托代理人身份证复印件和社保证明

四、投标保证金或者投标保函

投标保函格式

（招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）         元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注意：1）提交汇款的只需要提交已汇款的截图，2）提交投标担保的，保函原件随招标文件提交时单独无需密封提交，投标文件中只需复印件。

五、资格审查资料

（一）申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供营业执照（新版营业执照若未标注注册资本的，须另行提供工商管理部门官网有关注册资本的相关截图）、体系认证证书、施工资质证书、安全生产许可证等复印件加盖公章。

（二）  财务状况表

一、开户情况

| 开户银行 | 银行名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 银行地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 职务 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 | 近三年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 总资产 |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |
| 总负债 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 税前利润 |  |  |  |
| 税后利润 |  |  |  |

（三）同类业绩情况一览表

| 序 号 | 工程名称 | 业主单位名称 | 规模或工程类型 | 签订 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.（同类工程业绩指类似规模挡土墙工程业绩）。

提供承包合同复印件（如合同无法证明规模或工程类型的，需补充提供其他证明材料）,评标时须提交合同原件核查,否则不予认可。

2、招标人将在复核澄清阶段对中标候选人的上述业绩的真实性进行严格核实，招标人认为必要时，将在网上公示上述业绩，一旦发现不真实或有造假嫌疑，将取消其中标候选人资格并予以不良行为记录等处罚；

3、投标人可在表格后增加行自行填报。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

（四）声明函

1、我司声明，从未因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示；

2、我司声明，2015 年 01 月以来我司在招投标活动中从未有串通投标或涉嫌串通投标并未有正在接受主管部门调查。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称：

单位公章：

日    期：

六、商务条款偏离表

投标人名称（公章)：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差别项名称 | 差别项招标要求 | 差别说明 |
| 1 |  | 见招标文件第 页第 条 | 差别为： ，详见投标文件第 页第 条 |
| 2 |  | 见招标文件第 页第 条 | 差别为： ，详见投标文件第 页第 条 |
| 3 |  | 见招标文件第 页第 条 | 差别为： ，详见投标文件第 页第 条 |
| ┈ |  | 见招标文件第 页第 条 | 差别为： ，详见投标文件第 页第 条 |
|  | 除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的要求承担本项目。 |  |  |

重要提示：

1.投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含答疑澄清）不一致的商务及合同条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。

2.投标文件中所有与招标文件商务要求和合同条款不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。

.

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：

七、技术条款偏离表

投标人名称（公章)：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差别项名称 | 差别项招标要求 | 差别说明 |
| 1 |  | 见招标文件第 页第 条 | 差别为： ，详见投标文件第 页第 条 |
| 2 |  | 见招标文件第 页第 条 | 差别为： ，详见投标文件第 页第 条 |
| 3 |  | 见招标文件第 页第 条 | 差别为： ，详见投标文件第 页第 条 |
| ┈ |  | 见招标文件第 页第 条 | 差别为： ，详见投标文件第 页第 条 |
|  | 除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的要求承担本项目。 |  |  |

重要提示：

1.投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含答疑澄清）不一致的技术条款和图纸、清单填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。

2.投标文件中所有与招标文件技术要求和图纸、清单不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：

八、项目管理机构

（一）项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本行业管理工作年限 |  |  | 备注 |  |  |
| 参与或负责的以往同类项目列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 | 甲方联系人及其联系电话 |  | 项目名称 |  | 合同金额 |  |  | 合同完成情况 | 备注 |

备注：项目经理须提供建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证（B类）、业绩合同复印件等，原件备查。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

（二）项目技术负责人业绩表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本行业技术工作年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 | 甲方联系人及其联系电话 | 项目名称 |  | 合同金额 | 合同完成情况 |  | 备注 |

（三）项目团队成员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接收处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况灵符资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：项目团队成员须提供身份证、资格证书、社保证明复印件等，原件备查。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

九、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求（包含但不限于以下内容）：

1、工程概况；

2、工程部署（项目组织机构及职责、主要管理人员情况）；

3、人员安排计划；

4、施工工期（施工进度计划横道图或网络图）；

5、主要施工方法、方案；

6、与总承包单位的配合和协调措施；

7、安全、文明施工、环境保护等措施；

8、工程验收；

9、保修制度。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本招标项目的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工总平面图

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

十、其他材料

- 招标文件规定投标人须提供，但未提供格式的其他证明材料等（加盖公章）；

- 投标人认为有必要提供的其他证明材料等（加盖公章）；

- 述标答辩相关资料

(1)现场参加投标述标答辩的团队介绍及相关证明资料

(2)投标单位对本项目的保障措施，包括但不限于：公司对本项目的人员和资金支持措施、承诺等

(3)投标单位的劳务分包情况、农民工工资支付保障措施

十一、投标保证金退还申请

（本表在项目结束后提交）

我公司                              （投标单位名称）参与贵公司组织的                           招标工作已结束，已获知我公司未中标（或已获知我公司中标。合同已签）。现申请贵公司退还我公司所缴本项目的投标保证金：大写人民币                        （                ）还至如下账户：

单位名称：

开户行：

账号：

联系人：

联系电话：

投标单位（盖章）

日期：

（以下为招标方填写）

成本控制部总监签字：

财务总监签字：

总经理签字：

董事长签字：

十二、中标通知书样本

深圳市国际招标有限公司

中 标 通 知 书

：（中标人名称）

在                     项目（项目名称）（项目编号：    ）中，经评标委员会评定，确定贵公司中标，中标结果如下：

| 招标人 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  | 工期 |  |
| 中标 金额 | 币种：人民币 单位：元 大写： 小写：￥ |  |  |

请贵公司据此尽快与招标人联系，在     日内签订书面合同。

特此通知

深圳市国际招标有限公司

二〇一八年  月  日

抄送：

地址：中国广东省深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦6层  邮编518001 联系电话：0755-83500199

十三、投标承诺函

致湖南振业房地产开发有限公司：

若我司参加长沙振业城三期挡土墙工程(重新招标)投标时中标，我司郑重承诺以下内容：

一、知悉招标文件及合同的所有条款及内容。

二、承诺施工过程中的施工人员及管理团队均为我司员工。

三、承诺施工进度及质量按合同约定执行，由我司承担进度延期或质量不合格等一切后果。

四、我司承诺在投标时不采用不平衡报价，若我司中标后贵司发现有明显的不平衡报价，明显不合理的不平衡报价贵司有权根据市场的承包价格进行调整，我方以贵司调整的价格为准。

法人（或授权委托人）签字

承诺单位：（盖章）

2018年   月   日