长沙振业城三期C组团

商业区精装修工程

招 标 文 件

招 标 人：湖南振业房地产开发有限公司

招标代理机构：深圳市国际招标有限公司

二○二○年八月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（两阶段最低价法）	26

第四章 合同条款及格式	32

第五章 工程量清单	78

第六章 图  纸	81

第七章 技术标准和要求	81

第八章 投标文件格式	82

第一章  招标公告

长沙振业城三期C组团商业区精装修工程招标公告

1. 招标条件

长沙振业城三期C组团商业区精装修工程（招标编号：0658-20005J10100）招标人为湖南振业房地产开发有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程地点：长沙市岳麓区长沙振业城项目三期地块。

2.2项目概况：由湖南振业房地产开发有限公司投资开发的振业城三期C组团项目地处长沙市岳麓区西北面；南临支路七路，东临麓枫路，北临枫林三路，西临临水路，商业综合体精装修项目面积约5306.26平方米。

2.3计划工期：开竣工日期暂定为2020年9月10日至2021年1月8日

工期120天，具体开工日期以发包人开工令通知书为准；要求在发包人通知开工之日起10日内进场施工，并要求工程进度必须满足项目整体的总施工进度计划要求。工期为日历工期，含节假日、阴雨天、停水停电等所有因素。

中标单位每拖延一天，则应承担违约金￥5000元/天。

2.4招标范围：本次招标范围为长沙振业城三期C组团商业区精装修工程项目，所有的细目详见施工设计图纸、技术要求、合同条款等，承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成全部工程而需执行可能遗漏的工作。范围详见投标须知和合同范围。

- 投标人资格要求

  - 必须具备建筑装饰装修工程专业承包一级及以上资质；

  - 投标人近三年（以提交投标文件截止时间前36个月为有效，开始计算时间不得早于2017年7月1日）承担过一个及以上的类似业绩，且单项合同金额不少于1000万元的商业综合体(仅限于购物广场、商场、酒店)精装修工程施工业绩；

注：精装修工程业绩有效时间为竣工验收记录或竣工验收备案表上建设单位签字的时间在该招标文件发布前36个月内（开始计算时间不得早于2017年7月1日）。工程经验证明资料提供施工合同及竣工验收证明<或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表>复印件；

3.3拟任的项目负责人应具有住房和城乡建设部注册在建筑工程专业壹级注册建造师执业资格和省级住房和城乡建设行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证；项目负责人需从事本行业管理工作8年以上，且需3年内承担过一个以上单项合同金额不少于1000万元的精装修工程施工管理（开始计算时间不得早于2017年7月1日）；项目技术负责人应具有建筑工程工程师以上职称，从事本行业技术工作5年以上；项目负责人提供简历及证书复印件，项目技术负责人提供职称证书复印件及简历。项目负责人业绩须提供合同关键页复印件，若合同不能证明负责人的姓名和职务的，还须提供业主出具的用户证明复印件

3.4其他投标条件要求：

1）投标人通过ISO9001认证证书，中国环境标志产品认证证书ISO14001

2）投标人项目经理必须具备安全生产考核合格证；

3）因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受参与本次投标工程投标。

4）本项目不接受联合体投标；

5）2017 年7月以来在招投标活动中有串通投标或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标人将不被接受；

6） 湖南省外企业须在项目所在地设有分公司，或者按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）（提供分公司营业执照复印件或者查询记录或者入湘施工登记证复印件并加盖公章）。

7）投标单位需在投标时按照甲方样板、品牌要求、振业集团工程工艺及质量标准进行报价。

8）法定代表人、直接控股的自然人股东（包括绝对控股和相对控股）为同一人的不同投标人，不得同时参加本项目投标。（投标人需提供国家企业信用信息公示系统中其股东信息的相关备案情况截图并加盖投标人公章）。

投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构（提供营业执照复印件并加盖公章）；

- 对于失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标。以招标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准。

注：资格审查时提供上述资料复印件并加盖投标单位公章（扫描件视同复印件）。

4. 评标办法

本项目采用两阶段最低价法。

5.招标文件的获取

5.1投标人可于2020年9月2日9:00起在深圳国际招标采购网（www.sztc.com）本项目招标公告页面下载招标文件及相关附件。

5.2开标当天投标人需缴纳招标文件费300元/家，否则其投标文件将被拒收。

6. 招标答疑及投标人提出问题

6.1招标答疑：将会在深圳国际招标采购网（www.sztc.com）上在“变更公告”中发布，请投标人留意并查看。

6.2投标人提出问题：

6.2.1投标人需登录深圳国际招标采购网（www.sztc.com）注册成会员，投标人完成注册信息后提交审核，需工作人员审核（提交后半小时内审核通过），注册事项联系电话： 400-616-6620。

6.2.2注册成功后，登录深圳国际招标采购网（www.sztc.com），在“投标管理——答疑提问（匿名）”中不记名对本项目提出问题，招标人对问题的回复也将在“变更公告”中发布。

7. 招标控制价：人民币1200.00万元。

8. 投标保证金

8.1投标保证金的形式：银行开具的投标保函（格式详见招标文件附件）；

8.2投标保函的金额：人民币 24 万元；

8.3投标保函应在投标有效期截止时间90天内保持有效；

8.4投标保函在递交投标文件时单独递交。

9. 投标文件的递交

9.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年9月22日 9 时30分（北京时间）；

9.2 投标文件递交地点：长沙市岳麓区尖山路39号中电软件园5栋8楼开标室。

9.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9.4 本项目投标人须现场递交投标文件，投标人自行对文件的密封情况负责，招标人和招标代理机构有权拒收密封不合格的文件 。

9.5 递交投标文件的人员须携带本公司开具的授权委托书。（格式参见第八章“投标文件格式——资信标技术标——三、法定代表人授权委托书”）

10. 发布公告媒体

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、深圳国际招标采购网（www.sztc.com）上发布。

11. 监督电话:纪检监察室0755-25862349、成本管理部0755-25863206。

12. 联系方式

| 招标人：湖南振业房地产开发有限公司 | 招标代理机构：深圳市国际招标有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：长沙市岳麓区梅溪湖北路振业城营销中心 | 地 址：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼 |
| 邮 编：410205 | 邮 编：518000 |
| 联系人：杨工 | 联系人：张工、樊工 |
| 电 话： 0731-85823329 | 电 话：18779861249、18279105065 |
|  | 邮 箱 ：15270802689@163.com |

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 | 条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：湖南振业房地产开发有限公司 地址：长沙市岳麓区梅溪湖北路振业城营销中心 联系人:杨工 电话：0731-85823329 | 1.1.2 |
| 2 | 项目名称 | 长沙振业城三期C组团商业区精装修工程 | 1.1.3 |
| 3 | 建设地点 | 长沙市岳麓区麓景路628号三期C组团 | 1.1.4 |
| 4 | 资金来源 | 企业自筹 | 1.2.1 |
| 5 | 出资比例 | 100% | 1.2.2 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 | 1.2.3 |
| 7 | 招标内容 | 具体详见合同第一部分“协议书”第二点“工程承包范围及方式”。 | 1.3.1 |
| 8 | 计划工期 | - 计划工期：开竣工日期暂定为2020年9月10日至2021年1月8日，工期120天，具体开工日期以发包人开工令通知书为准；要求在发包人通知开工之日起10日内进场施工，并要求工程进度必须满足项目整体的总施工进度计划要求。工期为日历工期，含节假日、阴雨天、停水停电等所有因素。 中标单位每拖延一天，则应承担违约金￥5000元/天。 - 保修期和售后服务 2.1本分包工程项目免费保修期：为期2年的免费维修期（防渗漏工程免费维修期为5年），时间从本栋公寓式办公楼交房通知书发出日（以丙方统一正式通知之日，但不超过总包竣工验收备案表五个月为准）起计算。 2.2在免费维修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，中标人应负责免费修理或更换；并承担所有连带责任。 2.3在修理或更换之后，乙方应将损坏原因、补救措施、完成修理情况等材料以书面形式提交业主。 2.4乙方在竣工后维修期间，须在接到业主维修通知24小时内进行维修服务，并在48小时内完成各种中、小型维修情况。 2.5保修期后，乙方承诺继续以最优惠的价格承担工程维修责任。 2.6免费保修期到期前一个月，乙方须向丙方书面申请保修期满验收，经丙方及丙方委托的物业验收合格后，免费保修期到期。如乙方未提出申请或验收不合格，保修期相应顺延。 | 1.3.2 |
| 9 | 质量要求 | 按照中华人民共和国现行的设计、施工、验收规范和验收标准执行。 | 1.3.3 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.必须具备建筑装饰装修工程专业承包一级及以上资质； 2.投标人近三年（以提交投标文件截止时间前36个月为有效，开始计算时间不得早于2017年7月1日）承担过一个及以上的类似业绩，且单项合同金额不少于1000万元的商业综合体(仅限于购物广场、商场、酒店)精装修工程施工业绩； 注：精装修工程业绩有效时间为竣工验收记录或竣工验收备案表上建设单位签字的时间在该招标文件发布前36个月内（开始计算时间不得早于2017年7月1日）。工程经验证明资料提供施工合同及竣工验收证明<或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表>复印件； 3.拟任的项目负责人应具有住房和城乡建设部注册在建筑工程专业壹级注册建造师执业资格和省级住房和城乡建设行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证；项目负责人需从事本行业管理工作8年以上，且需3年内承担过一个以上单项合同金额不少于1000万元的精装修工程施工管理（开始计算时间不得早于2017年7月1日）；项目技术负责人应具有建筑工程工程师以上职称，从事本行业技术工作5年以上；项目负责人提供简历及证书复印件，项目技术负责人提供职称证书复印件及简历。项目负责人业绩须提供合同关键页复印件，若合同不能证明负责人的姓名和职务的，还须提供业主出具的用户证明复印件 4.其他投标条件要求： 1）投标人通过ISO9001认证证书，中国环境标志产品认证证书ISO14001 2）投标人项目经理必须具备安全生产考核合格证； 3）因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受参与本次投标工程投标。 4）本项目不接受联合体投标； 5）2015 年 4月以来在招投标活动中有串通投标或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标人将不被接受； 6） 湖南省外企业须在项目所在地设有分公司，或者按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）（提供分公司营业执照复印件或者查询记录或者入湘施工登记证复印件并加盖公章）。 7）投标单位需在投标时按照甲方样板、品牌要求、振业集团工程工艺及质量标准进行报价。 8）法定代表人、直接控股的自然人股东（包括绝对控股和相对控股）为同一人的不同投标人，不得同时参加本项目投标。（投标人需提供国家企业信用信息公示系统中其股东信息的相关备案情况截图并加盖投标人公章）。 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构（提供营业执照复印件并加盖公章）； - 对于失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标。以招标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准。 注：资格审查时提供上述资料复印件并加盖投标单位公章（扫描件视同复印件）。 | 1.4.1 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： | 1.4.2 |
| 12 | 踏勘现场 | □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： √不组织 说明： 1.招标人不组织集中踏勘，投标人自行前往现场进行踏勘； 踏勘联系人：杨工，电话：15211088477 2.投标人应在招标前到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、地下管线、邻近建筑物及构筑物情况、储存空间、运输、装卸限制及任何其它足以影响施工工期和报价的情况，在投标报价中考虑。 3.踏勘现场后，若有需要，招标单位将安排答疑和技术交底会并将会形成会议纪要，该纪要将构成标书的一部分，同标书具有同样的约束力；且认为施工方已经充分了解现场及周边环境条件，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 4.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 5.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 | 1.9.1 |
| 13 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： | 1.10.1 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间 | 2020年9月8日下午17时00分（北京时间） | 1.10.2 |
| 15 | 招标人书面澄清的时间 | 2020年9月10日下午17时00分（北京时间） | 1.10.3 |
| 16 | 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： | 1.11 |
| 17 | 偏离 | √不允许 □允许 | 1.12 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 施工图纸、技术要求、工程量清单等 | 2.1 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 | 2.2.1 |
| 20 | 投标截止时间 | 2020年9月22日上午09时30分（北京时间） | 2.2.2 |
| 21 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 无需确认收到 | 2.2.3 |
| 22 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认收到 | 2.3.2 |
| 23 | 构成投标文件的其他材料 | 无 | 3.1.1 |
| 24 | 投标有效期 | 90个日历日 | 3.3.1 |
| 25 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：投标保函 （格式详见招标文件附件） 投标保证金的金额：详见招标公告第8点。 投标保函应在投标有效期截止时间90天内保持有效。 银行保函在递交投标文件时单独递交。 | 3.4.1 |
| 26 | 近年财务状况的年份要求 | 不需提供 | 3.5.2 |
| 27 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年（以提交投标文件截止时间前36个月为有效） | 3.5.3 |
| 28 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 不需提供 | 3.5.5 |
| 29 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 | 3.6 |
| 30 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或委托受理人签字、盖公章。 | 3.7.3 |
| 31 | 投标文件正本、副本份数 | 商务标：正本 壹份，副本 贰份； 技术及资信标：正本壹份，副本肆份； 商务标、技术及资信标的电子U盘壹套（密封于商务标中）。 注：中标后，如招标人要求中标人对其投标文件数量进行补充，中标人须满足招标人要求。中标人补充的投标文件内容须与投标时递交的投标文件保持一致。 | 3.7.4 |
| 32 | 装订要求 | 1.正、副本须分别按A4纸规格成册固定装订（固定装订指不能随意拆装的装订，如拉杆夹或打孔装订均视为活页装订），并清楚地标明“正本”或“副本”。 2.一旦正本和副本不符，以正本为准。 3.为便于招标方对相关资料的存档整理，投标文件建议双面打印。 4.应在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。 | 3.7.5 |
| 33 | 封套上写明 | 1.商务标的封套 投标地址：长沙市岳麓区尖山路39号中电软件园5栋8楼开标室。 工程名称：长沙振业城三期C组团商业区精装修工程 投标文件：商务标 在2020年9月22日9时30分前不得开启 2.技术标和资信标的封套 投标地址：长沙市岳麓区尖山路39号中电软件园5栋8楼开标室。 工程名称：长沙振业城三期C组团商业区精装修工程 投标文件：资信标技术标 在2020年9月22日9时30分前不得开启 | 4.1.2 |
| 34 | 递交投标文件地点 | 长沙市岳麓区尖山路39号中电软件园5栋8楼开标室。 | 4.2.2 |
| 35 | 是否退还投标文件 | √否 □是 | 4.2.3 |
| 36 | 开标时间和地点 | 开标时间： （1）技术标和资信标开启时间是2020年9月22日9时30分 （2）商务标开启时间是另行通知 开标地点：长沙市岳麓区尖山路39号中电软件园5栋8楼开标室。 本招标项目采用两阶段开标方式。第一阶段开标：技术标和资信标；第二阶段开商务标，在完成投标文件的技术标资信标评审后进行，具体时间和地点由招标代理机构确定，并负责提前电话通知所有投标人。 | 5.1 |
| 37 | 开标程序 | 1.密封情况检查：由监标人检查。 2.开标顺序：按签到的顺序开标。 | 5.2 |
| 38 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7名，专家评委5名，招标人代表2名 评标专家确定方式：专家库随机抽取 | 6.1.1 |
| 39 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否，推荐的中标候选人数：评标委员会推荐二次开标后商务标最低前三名为中标候选人。 | 7.1 |
| 40 | 履约担保 | 1.履约担保的形式：现金(以转账方式到招标方帐户) 2.履约担保的金额：中标金额的10% 3.第一中标候选人履约担保金需在开标后三个工作日内提交（以转帐到招标方帐户为准），开标后三个工作日内未缴纳履约担保金的，予以废标，招标人有权选择与其他中标候选人签订合同或重新招标。办理履约担保金所需的费用由投标人自行负责。 4.履约担保金退还：本分项工程完工（指本分项工程办理竣工验收手续）后支付担保金的80%，C组团总包验收备案完成后支付担保金的20%。 | 7.3.1 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 41 | 资格审查方式：资格后审。 招标人有对投标人的投标资格严格审查的权利，包括但不限于约谈公司的法定代表人等，如投标人拒绝或怠于履行以上义务，招标人有权取消该投标人资格。 |  | 10 |
| 42 | 报价方式： 1.投标需采用cspk软件套用湖南省消耗量定额、《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）、《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价[2016]72号）、《关于执行<湖南省建设工程计价办法>的补充通知》（湘建价〔2014〕35号）、《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》(湘建价〔2016〕134号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）》（湘建价价[2016]8号）、《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价价[2018]4号）、《关于建设工程扬尘防治调整安全文明施工费计价规定的通知》（长住建发[2018]104号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省城市地下综合管廊工程消耗量标准（试行）>的通知》（湘建价[2018]212号）、《湖南省住房和城乡住房建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价[2019] 61号）、等有关法律、法规等规定进行编制和审核详见，合同样本。 2.合同形式：固定总价包干； 3.固定总价包干：包含本工程所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、防疫费、验收费、“营改增”产生的税费增加、零星构件增加难度费（如装饰线条、转角、造型）、保温与其他材料面层交接收边的费用、按施工图和技术要求完成所有施工的费用、施工措施费、工程安全防护文明施工措施费、施工用水及用水措施费、施工用电及用电措施费、产品检验检测费、室内环境检测费、电梯使用费、开荒费、垃圾清运费、拉拔试验费、验收协调费、成品保护费、为达到验收标准而可能增加的整改工程费等所有措施费、风险等完成本工程所需的全部费用(含社会保险费、环境税等)。报价中已充分考虑施工期内所有人工、材料和机械的价格波动等风险因素，所有人工、材料和机械的价格在工程结算时一律不再调整。 4.工程量清单的质疑： 4.1各投标人在编制投标文件过程中，若发现招标人提供的工程量清单存在漏项或错项，各投标人应在接到招标文件后按本须知第1.10.2项规定的时间向招标人提出书面质疑； 4.2招标人将按本须知第1.10.3项规定进行澄清； 4.3如工程量清单描述和招标图纸不符，投标人有义务提出澄清，否则发生争议按对有利于招标人的解释为准。 4.4本工程招标文件所附工程量清单仅供投标人参考，投标报价时不得修改工程量清单总个数和单项清单工程量（必须按招标人提供的格式填写报价，清单项目名称及特征描述不得修改，清单个数、清单工程量不得漏报），否则以废标处理。如投标人发现招标人所附工程量清单漏项或者少量的情况应在截标日期前5日内以书面形式向招标人提出，招标人在接到投标人书面疑问后，重新确认并统一书面回复各投标人。如投标人在投标截止日期前5日内未及时书面提出清单漏项或少量疑问，施工期间招标人有权拒绝一切（含以办理变更签证的形式增加此项费用）因清单漏项或者少量(清单量比图纸量少)为由增加相应费用的要求，同时，中标人必须按设计图纸及技术要求完成工作内容，所产生的相关费用中标人承担。 5. 招标代理服务费（由中标人承担，在投标报价中考虑）： 本项目招标代理服务费由中标人支付给招标代理机构，招标代理机构将根据国家计委《招标代理服务收费管理暂时办法》（计价格【2002】1980号）规定费率的80%向中标人收取招标代理服务费。中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费。 招标代理服务费＝（中标金额×收费费率＋速算增加数）×0.8 若本项目招标代理服务费金额超过收费上限，则按收费上限收费。 中标金额; 收费费率; 速算增加数(万元); 收费上限(万元). 100万以下(工程); 1.000%; 0; 450. 100～500万(工程); 0.700%; 0.3. 500万～1千万(工程); 0.550%; 1. 05. 1千万～5千万(工程); 0.350%; 3.05. 5千万～1亿(工程); 0.200%; 10.55. 1亿～5亿(工程); 0.0 0%; 25.5. 5亿～10亿(工程); 0.035%; 33.05. 10亿～50亿(工程); 0.008%; 60.05. 50亿～100亿(工程); 0.006%; 70.05. 100亿以上(工程); 0.004%; 90.05. | 10.1 |
| 43 | 本工程招标控制价为（人民币）：详见《招标公告》第7点。计价基础及报价优惠率由投标人根据市场情况及企业状况自行考虑。投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |  | 10.2 |
| 44 | 详见《投标人须知前附表》第8点“计划工期”的第2点“保修期和售后服务”。 |  | 10.3 |
| 45 | 签订合同时间：中标通知书发出后30天内。由于中标人原因在规定时间内拒签或未签合同的，招标人有权取消其中标资格。 |  | 10.4 |
| 46 | 1.投标人应对投标内容所涉及的一切专利等知识产权承担责任，并负有保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决等均由投标人负责，与业主无关。 2.本招标技术要求如出现两个标准或规范不相符合时，按最高标准或以业主要求为依据执行，且所有标准采用合同生效之日起的最新标准。如出现技术要求或参数不一致的情况，以招标文件或以业主要求为准执行。 3.除非特别说明，本招标文件中"国内"均不包括香港、澳门和台湾地区。 |  | 10.5 |
| 47 | 投标样品要求（若有要求提供样品时评审） 1.投标人供应的设备材料：投标人供应设备材料必须满足设计要求以及招标文件中对设备材料标准、品牌及供应商范围等的规定。 2.本项目投标时需要按技术要求提供样品。 |  | 10.6 |
| 48 | 特别说明：无 |  | 10.7 |

附件一

品牌要求

| 材料名称 | 品牌要求 |
| --- | --- |
| 面砖 | 东鹏、马可波罗、冠珠、金意陶 |
| 石膏板 | 龙牌、可耐福、泰山 |
| 大芯板、夹板 | 福湘、福人、千年舟、莫干山、兔宝宝 |
| 瓷砖胶 | 百得、波士胶、德高、马贝、赛力特、西卡 |
| 涂料 | 多乐士、立邦、华润、三棵树 |
| 龙骨 | 龙牌、可耐福、泰山 |
| 玻璃 | 南玻、信义、安源、耀华 |
| 密封胶品牌和厂家 | 广州白云、中原、杭州之江、成都硅宝 |
| 地弹簧 | 坚朗、立兴（杨氏）、合和 |
| 灯具、灯饰 | 佛山照明、欧普、雷士照明、三雄极光、TCL照明 |
| 开关插座 | 奇胜Clipsal、西蒙、TCL、罗格朗、天基 |
| 电线电缆 | 远东、无锡江南、宝胜、深圳大为、恒飞 |
| 应急照明灯具 | 三雄·极光、雷士照明、中山振辉、深圳恒生、江门敏华 |
| 疏散指示灯具 | 苏州辉明、新亚精诚、中山振辉、深圳恒生、江门敏华 |
| LED灯具 | 西顿、欧普、雷士照明、佛山照明、三雄极光、阳光照明、东南、TCL 照明 |
| 卫浴（含五金） | TOTO、科勒、高仪 |
| 五金配件 | 杨氏立兴、合和、坚朗 |
| 道闸 | 捷顺，富士，车安 |

所使用的材料投标人必须严格按照上表中的品牌（相当或优于的其他品牌产品）采购，施工时所有材料样品需经招标人书面批准同意后方可使用。品牌表中（相当或优于的其他品牌产品）的材料样品及厂家品牌未报招标人审批确认，一经发现，由此造成的责任全部由投标人承担，同时此项工程不予办理结算。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标项目中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4法定代表人或股东为同一人或同一非国有性质单位的不同投标人，不得同时参加本项目投标。（投标人需提供国家企业信用信息公示系统中其股东信息的相关备案情况截图并加盖投标人公章）。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

1）招标公告（或投标邀请书）；

2）投标人须知；

3）评标办法；

4）合同条款及格式；

5）工程量清单；

6）图纸；

7）技术标准和要求；

8）投标文件格式；

9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的澄清截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果在澄清截止时间以后发出澄清且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。逾期未确认的视为投标人已确认收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果在澄清截止时间以后发出修改且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。逾期未确认的视为投标人已确认收到。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成：投标文件由商务标、资信标和技术标三部分组成。

3.1.1 商务标主要包括下列内容：

1）投标报价的说明；

2）投标报价汇总表；

3）投标报价明细（已标价工程量清单、人材机单价表）；

4）投标报价分析表（提供CSPK版电子版套价和电子版清单单价分析表）；

5）反映投标报价需要的其他表格及资料。

6）商务标电子文档2份（电子表格版）

3.1.2资信标主要包括下列内容：

1）投标函

2）法定代表人资格证明书

3）法定代表人授权委托书

4）投标保函

5）资格审查资料

6）商务条款响应偏离表

7）技术条款响应偏离表

8）投标样品清单表（如招标文件中未要求提供投标样品，可不提供此项）

9）获奖情况一览表

10）项目管理机构

11）其他说明资料

3.1.3技术标主要包括下列内容：

1) 编制说明；

2) 工程概况；

3) 施工准备、施工组织设计；

4) 施工现场平面布置和管理；

5) 工程部署（项目组织机构及职责）；

6) 人员安排计划；

7) 施工工期（施工进度计划横道图和网络图）；

8) 主要施工方法、成品保护和卫生清洁、工程送检等措施；

9) 本工程关键技术、重点、难点、质量控制点及技术措施；

10) 雨季、台风、夏季、冬季施工措施；

11) 总承包管理和协调措施；

12) 主要施工机械设备；

13) 安全、文明施工、环境保护等措施；

14) 工程验收；

15) 保修制度；

16）项目管理班子配备；

(1)项目管理班子配备情况表；

(2)项目经理简历表；

(3)项目技术负责人简历表；

(4)项目管理班子配备情况其它辅助说明资料；

17）包含但不限于以上内容，具体详见技术要求；

18）技术标电子文档2份（不可以与商务标刻录在同一光盘）;

同时，投标人必须结合工程及施工现场实际情况进行施工组织设计方案的编制，在评标过程中，如招标人发现施工组织设计是不针对工程实际而编制，招标人有权要求投标人进行补充或视为技术废标。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、材料品牌要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。投标人应在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1技术标及资信标独立包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

投标文件的商务标独立包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

电子光盘分开包装，加盖投标人单位章，密封在投标文件的商务标的包装袋里。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1开标会由招标人代表主持。采用两阶段开标方式。

（1）由投标人代表查验投标文件的密封和标记情况；确认无误后拆封唱标。

5.2.2招标人代表对本招标项目采用二次开标。开标在招标文件规定的时间和地点组织。第一次开标：资信标、技术标；第二次开商务标，在完成投标文件的资信标和技术标评审后进行，具体时间和地点由招标代理机构确定，并负责提前一小时电话通知投标人。

5.2.4招标人将做开标记录，以备查档。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。

7.2 履约能力的审查

招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须积极配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，评标委员会将重新审查其中标候选人资格。

7.3中标候选人公示

评标结束后，招标机构和招标人将公示评标结果，公示期为（3）个日历日。若投标人对评标结果有异议，可在公示期内以投标人的名义向招标人提出书面质疑。

7.4中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）入围投标人数少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（两阶段最低价法）

一、总则

1.1评标原则：按公正、科学、客观、平等竞争的要求，选择综合实力强的承包人作为中标候选人。

1.2对于评标委员会意见有分歧的问题，评标委员会实行少数服从多数的原则进行表决，表决结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

二、评标委员会

2.1招标人将依法组建评标委员会，评委人数为7人。按照招标文件的规定对投标文件进行评审；与投标人有利害关系的成员应当回避，评标委员会名单在中标结果确定之前应当保密。

三、评标人员守则

3.1所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如果发现评委徇私，违反纪律，则取消其评标资格，并报相关主管部门备案；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

全体参与评标人员：

- 必须遵守评标纪律、不得泄密；

- 必须公正、不得循私；

- 必须科学、不得草率；

- 必须客观、不得带有成见；

- 必须平等、不得强加于人；

- 必须严谨、不得随意马虎。

四、评标办法

4.评标程序

4.1本次评标采用两阶段开标最低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，全部评标过程将按以下步骤进行：

- 评标准备；

- 初步审查；

- 资信评审；

- 技术评审；

- 商务评审；

- 评标报告。

5.评标准备

5.1评标委员会人员进入评标室后，首先推选一名专家担任评标委员会主任。评标委员会主任负责评标过程中的组织工作，引导评标委员会按约定的程序进行评标。

5.2评标委员会人员应当熟悉招标文件、评标方法等有关文件，包括工程概况、招标范围、招标目的、评标方法、评标所用表格、以及打分方法等。

6、初步审查

6.1本项目初步审查工作由评标委员会进行审查。

6.2评审内容见附表1《初步审查表》。

6.3初步审查的结论是“通过”或“不通过”，只有“初步审查表”中各条评议结果均为“符合”的投标人方能进入下一阶段的评标，有一项不符合审查标准的，评标委员会应当否决其投标。

7资信评审

7.1评标委员会对通过初步审查的投标文件进行打分，评审内容见附表2《评分标准》。

7.2评标委员会将以算术平均的方式对所有评标委员会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的得分。在评委打分中去掉一个最高分和一个最低分，取余下评委评审得分的算术平均值作为投标人该项最终得分（四舍五入保留小数点后两位）。

8、技术评审

8.1评标委员会对通过初步审查的投标文件进行打分，评审内容见附表2《评分标准》。

8.2评标委员会将以算术平均的方式对所有评标委员会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的得分。在评委打分中去掉一个最高分和一个最低分，取余下评委评审得分的算术平均值作为投标人该项最终得分（四舍五入保留小数点后两位）。

9、资信标、技术标评审综合得分

9.1综合得分汇总：

投标人综合得分（满分100分）=资信标得分×30%权重+技术标得分×70%权重

9.2投标人综合得分达到D分及以上时入围进入商务评审；当综合得分大于等于D分的投标人不足3家时,则招标失败。

其中：D=70。

10、商务评审

10.1商务标初步评审

10.1.1在第二阶段开商务标后，评标委员会对入围的投标人进行商务标初步评审。初步评审内容包括“投标人是否递交唯一报价、是否高于投标上限价、是否清单漏项等”，通过初步评审的投标报价参与基准价计算。

10.1.2基准价＝所有通过初步评审的投标报价算术平均值。对低于“基准价8%”的投标人视为不合格报价予以废标。

10.1.3通过10.1.2的合格报价为有效报价。

10.1.4若有效报价不足3家时，则招标失败。

评标委员会按投标人有效报价从低至高的顺序，确定最低的前三名为中标候选人，并形成评标报告。如果出现投标报价相同情况时，则按照投标人综合得分高的排序优先。

11.废标条件

11.1 未通过初步审查的(包括第二阶段开标后未通过商务标初步评审的、不合格报价)；

11.2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

11.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

11.4第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的。

11.5投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

11.6评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时大幅低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

11.7 商务标投标报价没有注册造价工程师签字及盖章的。

11.8  对低于“基准价8%”的投标人视为不合格报价。

11.9  开标后三个工作日内未及时提交履约担保金的。

11.10其他未能实质响应招标文件提出的实质性要求和条件的。

附表1 初步审查表

初步审查表

| 初步评审 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  | 投标总价密封性 | 资信或者技术标中没有出现投标的价格信息 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 投标人资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合招标文件要求 |
|  | 工期 | 符合招标文件要求 |
|  | 工程质量 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  | 权利义务 | 符合招标文件要求 |
|  | 样板符合度 | 样板质感、颜色、厚度、制作工艺、材料质量符合设计图纸及招标文件技术要求的规定。 |

附表2 评分标准

一、资信评审(权重30%)

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人综合实力 | 资信证明： AA及以上得5分；其他得0分。以银行或第三方资信专业评级机构出具的资信证明复印件为准，否则不予认可。 | 5分 |
|  | 同类工程业绩 | 投标人提交投标文件截止时间前36个月内（以竣工验收记录或竣工验收备案表上建设单位签字的时间为准），在国内已完工的单项合同金额1000万元以上商业综合体精装修工程（仅限于购物广场、商场、酒店）施工业绩，按下列标准计分： （1）提供1个项目所在地（即湖南省）业绩得4分，每增1个业绩加4分； （2）提供其他地区（即湖南省外）业绩得2分，每增1个业绩加2分。 本项最高得20分。（投标文件中须提供合同关键页复印件及竣工验收证明复印件加盖投标人公章，缺一不可。投标时须提供合同及竣工验收证明原件，未提供不得分）。 注：投标人作为总包单位将精装修工程分包给其他单位的项目不予认可。总包合同下的精装修工程，须提供相关证明材料证明精装修分项工程金额不低于人民币1000万元，否则不予认可。 类似业绩需提供建设方工程部负责人联系电话否则不予认可。 | 20分 |
|  | 项目负责人业绩 | 担任项目负责人职务提交投标文件截止时间前36个月内（以合同签订时间为准），在国内承接过不低于人民币1000万元的精装修工程施工业绩，按下列标准计分： （1）提供1个项目所在地（即湖南省）业绩得6分，每增1个业绩加6分； （2）提供其他地区（即湖南省外）业绩得3分，每增1个业绩加3分。 本项最高18分，投标文件中须提供合同关键页复印件加盖公章，投标时须提供合同原件，未提供不得分。 注：若前述相关证明文件不能证明项目负责人的姓名和职务的，投标文件中还须提供业主出具的用户证明复印件加盖公章，否则不予认可。投标时须提供用户证明原件，未提供不得分。 | 18分 |
|  | 体系认证 | 1）具有质量管理体系认证的，得4分； 2）具有环境体系认证的，得4分； 3）职业健康安全管理体系认证的，得4分； 计分方法：以投标人提供的有效的相关证书复印件为依据，每项得分相加为本项得分。满分为12分。 | 12分 |
|  | 用户履约评价 | 以投标人提供的类似工程项目用户履约评价情况进行评议。未提供优秀或相当于优秀的最高评价项目，得0分，提供1项优秀或相当于优秀的最高评价项目，得5分，最高25分。 说明：项目需为从2017年7月1日至今内已取得竣工验收合格证的项目。以提供的用户履约评价及相应项目的合同复印件为准。 | 25分 |
|  | 项目管理机构设置及人员配备 | 1) 项目管理机构全面、合理，班子人员齐整（项目班子必须配备项目负责人、装修、水电工程师等各专业人员搭配合理，主要成员均持有岗位证书，得10分，缺一项扣2分。 注：项目班子成员必须提供所在投标单位购买的2020年3月-2020年8月社保证明（提供扫描件，社保机构打印盖章），否则本项计0分。 | 10分 |
|  | 质保服务 | 在工程所在地设有常驻质保服务机构、质保服务及时快捷的，得10分，其他得0分。提供当地设有常驻质保服务机构的证明资料。 | 10分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

二、技术评审(权重70%)

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工管理的重点与难点分析与应对措施 | 对本工程施工的所在重点、难点分析是否合理，相应的各类应对措施是否满足工程质量、进度的要求。是否有完善的质量安全保证体系和质量安全管理制度。优：20-15分；良：14-8分；中：7-1分；差，0分。 | 20分 |
|  | 施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明 | 施工现场平面布置科学、交通组织合理；施工现场管理制度完善、合理，设备、材料等堆放场地布置科学，得5分；其他酌情扣分。 | 5分 |
|  | 主要机械设备和劳动力需求计划表及相关说明 | 主要机械设备和劳动力配置数量是否合理且性能恰当，分为：优：20-15分；良：14-8分；中：7-1分；差，0分。 | 20分 |
|  | 施工方案 | 根据投标文件中的施工组织设计，方案的施工工艺技术成熟、先进合理且可靠；施工进度安排及工期计划合理可行；施工方法要点突出，可操作性强（对施工方法的过细描述不予评分），成品保护方案完善、合理，符合招标文件要求的材料、设备及施工技术要求，优：30-25分；良：24-20分；中：19-15分；差，10分。 | 30分 |
|  | 主要材料设备 | 主要设备、材料全部采用参考品牌内产品或同档次产品（选用同档次产品时提供有效的书面证明，否则不予认可），得10分；其他酌情扣分。 | 10分 |
|  | 安全、文明施工及环境保护措施 | 如何在施工过程中做到安全、文明施工及环境保护措施，分为：优：15-10分；良：9-4分；中：3-1分；差，0分。 | 15分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

三、 商务评审

3.1初步评审表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函的有效性 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
| 2 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未高于招标控制价且未低于基准价的8% |
| 4 | 工程量清单报价表 | 符合按招标文件要求 |

3.2 商务评审

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 商务评审 | 评标委员会按投标人有效报价从低至高的顺序，确定最低的前三名为中标候选人，并形成评标报告。如果出现投标报价相同情况时，则按照投标人综合得分高的排序优先。 |

第四章  合同条款及格式

合同编号：长沙振业城三期合字（2020）03-011号

湖南振业房地产开发有限公司

工程合同

工程名称：长沙振业城三期C组团商业区精装修工程

工程地点：长沙振业城项目地块内

总 包 方：湖南省西湖建筑集团有限公司

分 包 方：

建 设 方：湖南振业房地产开发有限公司

签订时间：

## 第一部分   协议书

总包方(以下简称甲方): 湖南省西湖建筑集团有限公司

地址：      岳麓区银双路299号

法定代表人： 肖肯登                  职务：   总经理

分包方(以下简称乙方):

地址：

法定代表人：                职务：

纳税人识别号：

开户行及账号：

发包方(以下简称丙方): 湖南振业房地产开发有限公司

法定代表人： 白松    职务：董事长

地址及电话：长沙市岳麓区荣湾镇枫林路西湖渔场三管区；0731-89871723

纳税人识别号：914301007580398491

开户行及账号：建行长沙桐梓坡路支行；43001540861059168888

为明确责任，保障三方的利益，保证工程顺利进行，现经三方友好协商，在三方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》有关规定，根据本工程的具体情况，以及甲丙双方原已签订的工程总承包补充合同，签订本三方施工合同。

本三方施工合同，完全按照原甲丙双方的工程施工补充合同执行，下面将与本三方施工合同的有关条款摘要如下，以明确三方责任与义务：

一、 工程概况

工程名称：长沙振业城三期C组团商业区精装修工程

工程地点：长沙市岳麓区长沙振业城三期项目地

二、 工程承包范围及方式

（一）工程承包范围：

1.本次招标范围包含深圳市汉筑设计顾问有限公司设计的“长沙振业城D-01地块商业区装饰设计”图纸及招标清单所涵盖的全部工程内容。包括但不限于：

1.1 三期C组团商业区一层：吊顶、墙面装饰（地面装饰由园林单位施工）、部分装饰门安装（具体见装饰门分区图）、办公室装饰、一楼楼梯间外分界处门槛石、精装与园林部分交接部位门槛石由园林单位施工等。

1.2三期C组团商业区二层：地面、吊顶、墙面装饰；线性排水沟盖板由精装单位施工（盖板以下所有工程内容由总包单位施工）；栏杆、扶梯等。

1.3三期C组团商业区三层：地面、吊顶、墙面装饰；屋顶园林、园建、小品项目；屋顶园林区域所有排水沟及盖板；屋顶园林伸缩缝（含伸缩缝抬高做法及伸缩缝盖板）由总包单位施工，缝周土方回填及沟顶饰面层由精装单位施工；其余位置线性排水沟盖板施工（盖板以下所有工程内容由总包单位施工））；屋顶砼矩形镂空梁包铝板；三楼钢屋顶椭圆空洞侧立面及空洞内钢梁铝板装饰、女儿墙造型包铝板等。

1.4三期C组团地下室：地面、吊顶、墙面装饰、防火门装饰等；

1.5中庭部分：所有电梯、扶梯、商业楼梯、人行楼梯装饰；人行楼梯栏杆（施工至扶梯栏板交接位置，中庭部分栏杆由总包施工，但除栏杆外所有装饰由精装单位施工）。

1.6 B+C组团连廊：地面、顶面及反坎包边装饰、连廊栏杆等。

1.7外墙铝板：商业楼外墙铝板由精装修单位施工（具体施工范围详见图纸），总包外墙脚手架已拆除，总包单位幕墙收尾施工时需免费利用精装修单位搭建的脚手架。

1.8其它：一二三层所有卫生间、办公室装饰、楼梯间装饰、一二三层外廊雨棚、商业区屋顶雨棚、指示牌垃圾桶等小型构件、BC组团商铺锁具、软装、一楼装饰门、办公室家俱等。

1.9水电部分

1）精装单位负责三期C组团S9商业1层：1GGAL3分配电箱分回路1走道照明、1GGAL分配电箱分回路走道照明、1GGAL1分配电箱分回路走道照明、1GGAL2分配电箱分回路走道照明、1层KX1办公室配电箱和2层2AL4办公室配电箱照明、插座的线管、底盒预设预埋到位及穿线、电缆（电线）、灯具、开关的采购、安装及调试到位。

2）精装单位负责S9商业2层：2GGAL3分配电箱分回路走道照明、2GGAL分配电箱分回路走道照明、2GGAL4分配电箱分回路走道照明的线管、底盒预设预埋到位及穿线、电缆（电线）、灯具、开关的采购、敷设、安装及调试到位。

3）精装单位负责S9商业3层：3GGAL3分配电箱分回路走道照明、3GGAL4分配电箱分回路走道照明的线管、底盒预设预埋到位及穿线、电缆（电线）、灯具、开关的采购、安装及调试到位。

4）精装单位负责S9商业按精装设计电气施工图从1-3层各层室内公共区域内（除室内疏散楼梯外）末端智能型控制箱出线端至各用电终端（灯具【照明灯、应急照明灯、疏散指示灯（含地面疏散指示灯）、安全出口标志灯】、开关、插座的线管、电缆（电线）、灯具、开关的采购、敷设、安装及调试到位。

5）精装单位负责S9商业按精装设计电气施工图1-3层各层室内公共区域内（除室内疏散楼梯外）末端智能区域集控应急照明分配电箱（ZF-FP-811）出线端至所有各用电终端灯具【含照明灯、应急照明灯、疏散指示灯（含地面疏散指示灯）、安全出口标志灯】的线管、电缆、电线（含控制线）、灯具、开关的采购、敷设、安装及调试到位。

6）精装单位负责S9商业二层、三层卫生间的照明、排风设施设备、卫生洁具、插座、给排水管道、电线、线管等预设预埋到位及穿线、电缆（电线）、灯具、开关、插座、卫生洁具的采购、安装及调试到位。

7）精装单位负责按长沙振业城三期D-01地块室内装饰工程电气及排水施工图设计范围内所有水电内容进行施工。

8）精装单位负责S9A、S9B栋首层大堂电梯前室人行通道闸机的采购、安装、调试。

2.图纸清单：

2.1深圳市汉筑设计顾问有限公司设计的“长沙振业城三期D-01地块商业最新修改图纸商区走廊、商场地下室室内、卫生间等装饰工程施工图”。

2.2“幕墙施工图纸”

2.3三期C组团商业街屋顶花园图纸。

2.4湘潭市建筑院设计的“长沙振业城三期工程施工图（C组团）”。

2.5长沙振业城三期C组团人行通道闸图纸

2.6装修附加小物件清单

2.7装饰门施工平面布置图

3. 材料要求

3.1 主要材料（设备），丙方要求按指定品牌采购的，乙方必须参照招标材料（设备）样板的档次及规格标准及丙方要求采购；丙方未要求按指定品牌采购的，乙方可根据招标材料（设备）样板的同等档次、规格要求采购。乙方在采购前，应先将所采购的主要材料（设备）样板及相关样板的品牌、规格、档次等资料向丙方送审，丙方书面审批通过后乙方才能进行采购。

3.2 图纸中的装修材料名称与招标人提供的材料样板有不同之处，以材料样板为准。

3.3 本工程材料品牌范围详见下列，所使用的材料投标人必须严格按照下列品牌（相当或优于的其他品牌产品）采购，施工时所有材料样品需经招标人书面批准同意后方可使用。品牌表中（相当或优于的其他品牌产品）的材料样品及厂家品牌未报招标人审批确认，一经发现，由此造成的责任全部由投标人承担，同时此项工程不予办理结算。所有材料进场前在丙方备案并得到丙方现场人员的书面同意。

品牌要求如下：

| 材料名称 | 品牌要求 |
| --- | --- |
| 面砖 | 东鹏、马可波罗、冠珠、金意陶 |
| 石膏板 | 龙牌、可耐福、泰山 |
| 大芯板、夹板 | 福湘、福人、千年舟、莫干山、兔宝宝 |
| 瓷砖胶 | 百得、波士胶、德高、马贝、赛力特、西卡 |
| 涂料 | 多乐士、立邦、华润、三棵树 |
| 龙骨 | 龙牌、可耐福、泰山 |
| 玻璃 | 南玻、信义、安源、耀华 |
| 密封胶品牌和厂家 | 广州白云、中原、杭州之江、成都硅宝 |
| 地弹簧 | 坚朗、立兴（杨氏）、合和 |
| 灯具、灯饰 | 佛山照明、欧普、雷士照明、三雄极光、TCL照明 |
| 开关插座 | 奇胜Clipsal、西蒙、TCL、罗格朗、天基 |
| 电线电缆 | 远东、无锡江南、宝胜、深圳大为、恒飞 |
| 应急照明灯具 | 三雄·极光、雷士照明、中山振辉、深圳恒生、江门敏华 |
| 疏散指示灯具 | 苏州辉明、新亚精诚、中山振辉、深圳恒生、江门敏华 |
| LED灯具 | 西顿、欧普、雷士照明、佛山照明、三雄极光、阳光照明、东南、TCL 照明 |
| 卫浴（含五金） | TOTO、科勒、高仪 |
| 五金配件 | 杨氏立兴、合和、坚朗 |
| 道闸 | 捷顺，富士，车安 |

3.4 所有材料必须符合设计要求，并符合国家的有关规定。

3.5乙方采购材料选用的品牌须与提供样板一致，否则由丙方根据以上品牌范围直接指定品牌，费用包含在包干总价中，丙方不另外支付任何费用。

3.6以上指定品牌的材料乙方采购时必须为品牌原厂生产，不得采用联营、加盟、旗下及关联生产的同名品牌产品，否则在工程结算时丙方有权扣除所用该主材费用。

（二）工程承包方式：

1.乙方按工程承包范围包人工、包材料、包工期、包机械、包质量、包安全、包对外协调、包验收通过以及质量、安全、文明施工等的各种措施费、赶工加班费、各种检测验收费的方式对本工程进行承包。

2.本合同采用招标设计图纸、承包范围及技术要求总价包干方式。包干合同价款（乙方商务标书所有清单汇总总价之和）是由乙方按照招标文件、图纸、承包范围、本合同条款、现场条件、施工组织设计等计算组成的总价。合同执行期间丙方拒绝一切因清单漏项或者少量(清单量比图纸量少)为由增加相应费用的要求（含以办理变更签证的形式增加此项费用），并且乙方必须按设计图纸、承包范围及技术要求完成图纸所有内容。除本合同中另有约定的情况以外，投标报价的单价和合同总价不得调整，并且适用于此后工程的变更。

3.乙方在签订本合同前对本工程的全部招标图纸、施工或装修标准、技术要求、招标文件、合同条件、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分理解，乙方确认的投标报价总价和单价已按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充已分考虑本工程所需的材料费、人工费、机械费、防疫费、管理费、利润、税金、验收费、“营改增”产生的税费增加、零星构件增加难度费（如装饰线条、转角、造型）、保温与其他材料面层交接收边的费用、按施工图和技术要求完成所有施工的费用、施工措施费、工程安全防护文明施工措施费、施工用水及用水措施费、施工用电及用电措施费、产品检验检测费、室内环境检测费、电梯使用费、开荒费、垃圾清运费、拉拔试验费、验收协调费、成品保护费、为达到验收标准而可能增加的整改工程费等所有措施费、风险等完成本工程所需的全部费用(含社会保险费、环境税等)。报价中已充分考虑施工期内所有人工、材料和机械的价格波动等风险因素，所有人工、材料和机械的价格在工程结算时一律不再调整。保证投标单价和总价准确无误，如有错漏，概由乙方负责。

4.按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本工程造价内，由乙方向税收等部门缴纳。

5.除特殊说明外，合同所附中标工程量清单为完成本合同施工图纸及承包范围的包干工程量，结算时中标清单工程量不再调整（合同约定经丙方批准同意的设计变更、现场签证除外）。

6.工程建设标准和技术规范要求的施工措施费用已包括在总价中，丙方将不因任何施工措施而增加签证和费用。

7.因设计变更而增／减的费用，详见“特殊条款第六条合同价款的调整及结算方式”。

8.设计变更及现场签证：按丙方的有关规定及程序办理。

9.工程量清单项目名称只描述了饰面做法的项目，施工内容和全费用综合单价应包含招标施工图纸中所要求的从基层到完成面层（如油漆面等）包含的全部工序（如遍数等）、施工规范及高级装修常规做法应包含的有所工序和做法。

10.本工程不因实际开工时间与中标时间间隔长而向丙方提出任何费用增加。

11.招标代理服务费由中标人自行承担。

12.合同总价已包含按规范及确保验收需要进行检测的所有检测费用；包括材料采购、运输、装卸、施工安装、成品半成品保护、包检测、包验收、包养护期内的养护包活、养护运行技术培训等全部内容；相关政府管理单位的管理、验收费用。

13.墙砖施工需先刷背胶并用瓷砖胶铺贴，采用品牌库中瓷砖胶，大面积施工前需进行墙砖拉拔试验，试验合格后方可进行大面积施工，试验费用包含在合同总价中。

14.墙地砖施工模数与损耗的比例含在各分项工程综合单价中，不因墙地砖尺寸变化而改变各分项工程中标综合单价。

三、 合同工期

1、开工日期：（暂定）为2020年9月10日，（以丙方项目经理部现场书面通知为准，不包括乙方准备及搭设临时设施时间，由乙方自行考虑在开工之前完善。）

2、竣工日期：（暂定）为2021年1月8日；

3、合同工期总日历天数为： 120天，（含节假日和雨天）具体以监理、丙方开工通知书为准；要求在丙方通知开工之日起10日内进场施工，并要求工程进度必须满足项目整体的总施工进度计划要求。工期为日历工期，含节假日、阴雨天、停水停电等所有因素。对于要求的任一节点完成时间，乙方每拖延一天，则应针对该节点承担违约金￥5000元/天。

4、本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，经甲方、丙方及监理公司验收合格（由政府部门验收需取得验收合格证）之日，并已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素；

5、乙方不得因实际开工时间与中标时间间隔长而向丙方提出任何费用增加。

四、 质量标准

本工程质量验收标准：  合格

五、工程承包价格

1、合同价款

币种：人民币

合同总价（大写）：

（小写）：￥      元

■ 除设计变更、现场签证外，合同总价以定标价（确定价）为准，图纸包干，有部分项目需深化设计（设计质量及款式达到丙方要求），深化设计费用包含在合同总价中，结算时不作调整。

■各分项造价汇总表。

2、合同签订前乙方需提供主要材料样板并经丙方和监理共同确认。

3、材料（含墙地砖、石材、石膏板、大芯板、龙骨、灯具、水电材料等）进场前，由乙方提交书面申请表，经丙方确认后方可进场施工，如未经丙方书面确认乙方擅自施工，经丙方查看现场材料不符合图纸要求的无条件免费更换，不按丙方要求更换的丙方有权不支付工程进度款且工程结算时，罚款10万元/项。

2、项目单价：

■ 详见定标书（招标工程）

□ 详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）

六、 组成合同的文件及解释合同文件效力的优先顺序如下：（以下简称合同文件）

■ 协议书；

■ 特殊条款和补充条款；

■通用条款；

■合同附件；

■ 中标通知书(适用招投标工程)；

■投标文件(适用招投标工程)（包含：技术要求、技术标书编制要求、商务标书编制及措施项目、合同条件、投标函、工程量清单及单价表、施工组织设计、廉洁合作协议、工程质量保修协议书、关于设计变更、现场签证的协议条款、工程量计算规则）；

■经确认的工程报价单或预算书；

■乙丙双方核对完成并签署的工程量清单及单价表；

■图纸、样板；

■乙方承诺函件；

■乙丙双方有关工程的洽商、变更等书面记录、协议和来往的文件等；

■丙方的制度规定：■《工程进度管理规定》、■《工程安全管理制度》、■《施工过程控制的质量管理制度》、■《设计变更管理规定》、■《总包范围内的分包管理实施办法》、■《机电工程竣工验收管理办法》、■《装饰工程验收管理办法》、■《园林绿化工程验收管理办法》、■《振业集团房地产开发项目竣工验收自检标准》、■《振业集团房地产开发项目施工现场文明施工标准》、■《振业集团房地产开发项目工程质量、安全文明施工季度检查评比办法》、■《振业集团房地产开发项目施工现场视频监控管理办法》、■《工程预算管理规定》、■《工程合同管理规定》、■《现场签证管理规定》、■《工程结算管理规定》；

■工程实物量、设备材料清单及工程量清单、施工图纸、设计变更等；

■工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

任何不列在上的其它文件皆不成为合同的一部份，其内容不能影响合同的含意，除非双方同意签认作为本合同的补充。

乙方承诺会有效、及时地协助办理好有关施工许可证和施工及竣工所涉及之政府及其它单位之许可手续，并承担政府规定由乙方承担之有关费用，无偿协助丙方办理所有有关申请房产证等手续。若由于乙方原因使丙方未能及时办理相关证件，则按本合同结算价之10%扣除乙方之价款。

七、丙方委托乙方按合同文件的规定执行及完成合同文件所说明的本工程，乙方接受委托，乙方对合同条款及附件的全部内容已熟悉了解，并严格按照合同要求认真遵守执行。

八、本分包合同书中有关词语含义与本分包合同第二部分《特殊条款》、第三部分《通用条款》中定义相同。

九、乙方向丙方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担免费工程质量保修责任。

十、丙方向乙方承诺按照合同约定的方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、本分包合同甲、乙、丙三方约定由三方法定代表人或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

甲方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：（公章）                      丙方：（公章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

合同订立时间：___年__月__日    合同订立地点：___

第二部分   特殊条款

一、各职责单位及负责人

1、甲方1：湖南省西湖建筑集团有限公司

（a）通知地址：岳麓区银双路299号

（b）驻工地总代表：  肖肯登

2、乙方：

（a）通知地址：       。

（b）项目经理：  ，项目副经理：      ，技术总负责为：    ，水电安装负责人：     ，技术员：    ，施工员：     ，安全主任（员）：   ；专职预算员：   ，质检员：     ，资料员：   。

3、丙方：湖南振业房地产开发有限公司 。

（a）通知地址：长沙振业城项目地块内  。

（b）驻工地总代表：  晏炜   。

4、设计单位：  深圳市汉筑设计顾问有限公司\湘潭市建筑设计院 。

5、监理单位：湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司  。总监：     。

6、质量监督检验单位：长沙市建筑工程质量监督站     。

7、安全监督检查单位：长沙市建筑工程安全监察站    。

二、图纸

1、开工前向乙方提供图纸  3  套。

三、质量、验收标准

1、乙方必须严格按国家、地方及行业颁布的现行最新施工验收规范、工程部技术要求（见招标文件）和有关法律法规施工。

2、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程、丙方的要求执行，要求工程质量合格，前述标准或要求不一致的，按最高标准执行；并通过相关部门的验收。

3、负责政府要求的环保、排水等专项验收合格（如合同范围内的室外管网等）并承担相关费用。

四、其他约定

1、签订合同前，乙方向甲方一次性缴纳水电使用费（甲方不开具发票），水电使用费为合同总价的0.3%（投标报价中包含水电使用费，不再另行计价）。水电使用须服从甲方管理，如发现恶意浪费，甲方有权进行罚款。

2、施工用水、用电：甲方在地块内或楼体内提供水电接驳点，乙方自行接至施工地点，水电接驳材料购买及保管由乙方自行负责。

3、本工程的所有验收费用由乙方承担，为顺利完成竣工验收，乙方需向甲方一次性缴纳伍万元验收协调费用（甲方不开具发票），此费用已包含在合同总价中。乙方在进度款支付至合同总价50%时缴纳。

4、乙方需向甲方一次性缴纳贰万元“现场安全文明施工管理押金”（甲方不开具发票），在施工过程中，总包单位有关“现场安全文明施工管理押金”的罚款、扣款应征得丙方和监理方的书面同意。

5、乙方进场前需与总包单位办理书面场地移交手续，移交手续甲乙双方签字后方可进场施工，否则施工过程中出现交接问题而影响施工质量和工期，一切责任由乙方承担。

6、1）交付前对全部施工区域进行保洁开荒，满足交付标准,如开荒未达到甲方要求，将从合同结算中扣除10万元；2）负责精装修及合同范围内施工内容的消防报建及消防验收；3）负责精装修设计图纸中未完善的或者需进行二次深化设计的设计工作，并满足建设单位及相关部门的审批要求；4）根据消防验收要求及消防规范向物业公司移交备品备件。

7、电梯使用费包含在合同总价中，甲方施工电梯拆除后（目前施工电梯已全部拆除）至工程竣工验收备案完成期间，乙方使用正式电梯需按400元/天/台支付电梯使用费。

8、乙方将本工程竣工验收资料收集整理并移交甲方，负责本工程的竣工验收并承担相应的验收费用，如乙方不能配合总包按时完成收集资料并完成竣工验收，丙方有权在结算时按结算价的2%扣除作为丙方的验收费用及验收协调费用。

9、振业集团季度工程检查考核奖罚：根据振业集团项目管理要求，振业集团产品管理部及第三方单位每季度都会对在建工程项目进行一次季度检查，检查后会将工程质量、安全文明施工、工程实测实量三项进行评分及排名。我司会根据评分及排名情况进行奖罚，具体奖罚如下：1、因质量风险及观感、安全文明施工管理及工程管理标准化检查方面出现整改项，每项罚款2000元；2、以上三个方面整改问题重复出现且未整改，每项罚款5000元；3、因精装修施工管理等问题造成集团季度检查考核结果给予湖南公司扣分0.1分，每次给予罚款1万元。

10、工程完工后提供如下材料给丙方作后续维修备用（费用在投标报价时考虑）：地面和墙面主要瓷砖各10㎡、主要石材各5㎡。

11、乙方施工人员在工地或丙方场所闹事引起的工程项目破坏及人员财物损坏，由乙方负责修复、赔偿，如乙方未及时修复丙方另行委托修复的费用由乙方负责，并且丙方对乙方处以每次10万元的罚款。

12、以上押金的退还均在项目竣工验收合格并移交物业单位后扣除罚款后一次性退还剩余部分（无息）。

13、样板引路：A、大量施工前需设置样板间，样板间合格后方可大面积施工。B、石材、瓷砖、龙骨、灯具等材料大量加工或大面积安装施工前，乙方必须分别提供样板，样板经甲方验收合格后方可进行大量加工及安装，否则甲方有权对已装修工程不予以验收。

14、若因乙方原因造成工程质量、施工工期、施工安全达不到本标准，则按照不合格项处理；同时乙方应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

15、乙方退场：经验收达到要求后，丙方可要求乙方自验收达到交工条件之日起三天内把施工现场的一切临时设施（办公室、生活设施等）全部退场，特殊情况不能及时退场的，需征得丙方同意，但必须随时做好退场的准备和不影响丙方后续工程为前提。逾期不退场，丙方保留强制清场和要求支付租金的权利。

16、合同结算的前提：乙方须到丙方工程部开具同意办理结算的文件，内容包括资料移交完成、工程完工且验收合格，同意办理结算等。

17、合同总价包含施工过程中满足政府对环境保护的各项要求及检查所需费用（含施工期内政府已出和新出政策性环保文件），满足湖南湘江新区施工工地扬尘防治通用标准（试行），如《房屋建筑工程施工工地扬尘防治标准》、《建筑材料加工场扬尘防治标准》等政府文件。因乙方未落实或落实不到位导致政府对丙方的罚款均由乙方承担，同时丙方有权在政府罚款的基础上追加同等金额的处罚，并在结算时予以扣除。

18、乙方负责因自身施工需要或图纸新增而增加的开槽、开洞、开孔等等的后续收边收口工作（必须事先取得甲方书面同意）。同时，乙方负责做好工完场清及第三方成品保护。以上收边收口的费用已考虑在合同总价中，不再另行计算。

五、工程承包价格的计算方式

1、计价依据：采用GB50500―2013《建设工程工程量清单计价规范》，定额执行2014年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》，人工费按湘建价[2019]130号文件相关规定计算，费率按照湘建价〔2016〕72号《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》、湘建价〔2016〕134号《湖南省住房和城乡建设厅关于取消劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》、湘建价〔2016〕160号《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）》（湘建价价[2016]8号）、《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）、《湖南省住房和城乡住房建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价[2019]61号）的工程量清单计价办法及相关配套文件计价规定计算。

2、材料价：

（1） 套用《长沙市建设工程价格信息》2020年第 8期；

（2）乙供丙指定供应的材料设备，该部分材料设备单价已计入本合同价内。该部分材料设备在采购前需丙方确定材料设备品牌（样板），如材料品牌发生改变时，丙方需重新审批该材料设备单价，该审批单价与该部分原材料设备的预算价的差价直接进入“只计税金项目费”，不另计取其它任何费用也不参与总价下浮。

（3） 《长沙市建设工程价格信息》缺项的，由丙乙双方协商的市场价计价，不作下浮。

六、合同价款的调整及结算方式

（一）合同价款的调整

1、材差调整：

■不调整。

2、人工费调整：

■不调整。

3、工程量调整：

■合同范围内不调整。

■调整；符合丙方规定的设计变更、现场签证所造成的工程量增减部分，按如下原则办理结算：但低于3000元的单项设计变更和单项现场签证单不予计算；

（a）有相应定标单价的，则增减造价 = 相应的定标单价×工程量。

（b）无相应定标单价的,则按下列标准进行计价结算：

详见本部分“第五条工程承包价格的计算方式”，工程总价下浮   ％（标底上限值下浮率 7 ％及中标下浮率   %之和，计算中标下浮率时扣除招标文件中的暂定金额）为工程承包价；与变更项目相关的措施费、规费不调整。下浮后仍明显高于市场价的，按市场价计取。

对于经确认的工程报价单或预算书中乙方未按图纸施工的部分或某分项预算工程量比实际施工工程量大于2%以上时, 丙方有权按实扣减；对于经确认的工程报价单或预算书中少算或漏算项目，不再计算造价，乙方不得以此作为不施工的理由，若乙方拒不施工该部分内容，丙方有权委托其他单位施工，并另加20%的管理费从乙方工程价款中扣除，且该部分扣款无须征得乙方同意。

4、签订合同后丙方发现分项工程全费用固定综合单价明显高于市场价达25%以上（含25%）或该分项造价影响合同总价1%以上的情况，丙方有权按市场价（或长沙市现行定额子目单价）扣减相关造价，并由乙方向丙方支付核减总金额15%的违约金作为补偿，相关扣减费用（含违约金）直接从结算总价中扣除。

（二）结算方式：

1、双方约定，在承包范围、工作内容及责任全部完成后，质量验收合格已办理完工程竣工验收签证且资料齐全移交给甲方时，同时乙方须到丙方工程部开具同意办理结算的文件，即为具备工程结算条件。

2、工程结算规则：工程结算金额＝固定总价+工程设计变更增加/减少造价+工程签证增加/减少造价+奖罚；

3、最终合同结算金额以深圳市振业（集团）股份有限公司审核版为准。

七、配合费的收取

■分包工程配合费由丙方直接支付给甲方，水电费由乙方自行支付，支付方式详见合同“第二部分特殊条款第四条 “其他约定””。

八、工程款的支付

工程款由丙方直接向乙方支付，乙方在向丙方请款时，应根据丙方确定的付款金额（多开少开均无效）开具符合国家法律法规和合同约定税率的增值税专用发票，并须在增值税专用发票开具之日起10日内将增值税专用发票送达至丙方，丙方验证发票后按内部程序安排付款。因乙方提供的发票被税务等机关机构调查，乙方有协助配合丙方做好调查、解释、说明工作的义务。

1、工程预付款：本工程无预付款；

2、工程进度款：按每月实际完成的形象进度对应施工工作量的75%进行支付。

3、工程完工且验收合格后提供完整的竣工图纸及资料，丙方支付工程款至合同总价的85%；

4、竣工验收合格后，在双方完成结算且乙方按照合同及档案管理部门要求移交了档案资料，结算手续经双方签字确认（乙方和丙方）,丙方完成审批流程后30日内，乙方提供完整的结算资料及付款手续并向丙方提供工程结算价款的全额发票后，丙方支付工程款至工程结算价的97%（各种对乙方的违约金及合同规定应扣款项在工程结算款中扣除）；

5、以上应扣款项包括丙方代付款（含水电费）、乙方违约金与赔偿金、丙方反索赔反签证金额、乙方向丙方的借款及合同约定的其他应扣款项。

6、结算工程总价的3%作为工程保修金，以本栋公寓式办公楼交房通知书发出日（以丙方统一正式通知之日，但不超过总包竣工验收备表五个月为准）起满两年后（防渗漏工程免费维修期为5年），由丙方及丙方委托的物业公司出具无异议的书面意见后支付（扣除已发生的返修款、赔偿费用）。保修金不计利息。

7、进度款支付不含经双方确认的变更、签证费用，所有变更、签证费用在本工程结算后与结算款同比例支付。

8、丙方在支付每月工程款时有权扣除此前乙方因违反质量、安全、文明施工、工期等有关条款需要承担的违约金及由此给丙方造成的一切损失。

九、保证金方式

■（保金方式）：履约担保采用现金担保方式，担保金额为合同价款的10％，即人民币￥：    。履约保证金在开标后三个工作日内提交（以转帐到招标方帐户为准），开标后三天内未缴纳履约担保金的，予以废标，招标人有权选择与其他中标候选人签订合同或重新招标。办理履约担保金所需的费用由投标人自行负责。

履约保证金的退还条件：本分项工程完工（指本分项工程办理竣工验收手续）后支付担保金的80%，C组团总包验收完成后支付担保金的20%，履约保证金不计利息。

十、免费保修期限：

1、本分包工程项目免费保修期：为期2年的免费维修期（防渗漏工程免费维修期为5年），时间从本栋公寓式办公楼交房通知书发出日（以丙方统一正式通知之日，但不超过总包竣工验收备案表五个月为准）起计算。

2、在免费维修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，中标人应负责免费修理或更换；并承担所有连带责任。

3、在修理或更换之后，乙方应将损坏原因、补救措施、完成修理情况等材料以书面形式提交业主。

4、乙方在竣工后维修期间，须在接到业主维修通知24小时内进行维修服务，并在48小时内完成各种中、小型维修情况。

5、保修期后，乙方承诺继续以最优惠的价格承担工程维修责任。

6、免费保修期到期前一个月，乙方须向丙方书面申请保修期满验收，经丙方及丙方委托的物业验收合格后，免费保修期到期。如乙方未提出申请或验收不合格，保修期相应顺延。

十一、争议、诉讼

甲乙丙三方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以选择下列一种方式解决:

■向项目所在地人民法院提起诉讼。

十二、维修责任人

乙方保修负责人（默认人为项目经理）：

a）通讯地址：

b）电话/手机（不得停机）：

c）传真：

以上内容若有变动需及时书面知会丙方代表，否则无法联系时，视为乙方已收到丙方传达之信息。

十二、补充条款（对上述条款或需要增加的内容作出的补充和修改）

无。

## 第三部分   通用条款

一、定义

下列词语除特殊条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：

1、项目经理：指乙方在特殊条款中指定负责施工管理和合同履行的代表。

2、监理单位：按国家监理条例履行监理职责

3、总监：指监理单位委派的总监，监理单位的指令经总监签署后生效。

4、工程：指甲、乙、丙方在协议书中约定的工程承包范围内的工程。

5、费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方或丙方承担的经济支出。

6、工期：指甲、乙、丙方在协议中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素，本通用条款第十七章定义的“不可抗力”除外。

7、书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

8、通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。

9、违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

10、索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿的要求。

11、天：规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。

12、合同文件：指组成合同的全部文件(详见本协议书第六条)。

13、货币单位：合同中出现的货币金额，除特别说明外，均以人民币计。

14、单价：单位数量的设备/材料所包含的合同价款的部分。

15、追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经丙方确认后按照计算合同价款的方法增加的合同价款。

16合同价款：指甲乙丙三方在本合同中约定，丙方代甲方支付乙方工程款。

17、图纸：由丙方提供或由甲方提供并经丙方批准，满足乙方施工所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

18、符号“■”：相关条款前标注该符号的表示适应本合同。

19、符号“□”：相关条款前标注该符号的表示不适应本合同。

二、合同文件内容及解释次序

（一）除特殊条款另有约定外，按照“协议书”中所选择的排序进行解释，构成合同的文件应能相互解释，互为说明。

当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，乙丙方协商解决。协商不成功的，按本通用条款关于争议的约定处理。

（二）法律、法规、标准、规范

1、本工程施工及验收依据的规范和国家标准：国家、地方及行业规范、标准。

2、国内没有相应标准、规范的，丙方向乙方提出施工技术要求，乙方应按丙方要求的时间和要求提出施工工艺，经丙方、监理组织有关专家论证认可后执行。

3、三方各自购买自己所需的标准、规范。

三、图纸

1、丙方于开工前向乙方提供图纸（含乙方向丙方提供竣工图所用图纸叁套）。并要求乙方在施工现场随时保留一整套图纸，以供甲方、监理及丙方有关人员查阅。

2、如丙方提供的图纸、资料不完整的，乙方应于开工之前向丙方提交补充图纸及资料所需的时间表，列明在不影响进度的条件下，丙方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式及早向丙方进行提示。

3、乙方需要增加图纸套数的，丙方可代为复制，复制费用由乙方承担。

4、乙方负责设计或完善的，以上图纸条款责任由乙方自行承担。

5、乙方保证只将图纸用于本次招投标及本合同履行，乙方不得将图纸的任何部分泄漏给其它无关的第三方。

四、合同价款

1、工程承包方式及计价依据：详见“协议书”第二条“工程承包范围及方式”。

2、合同价款的调整：详见“特殊条款”第六条“合同价款的调整及结算方式”。

3、工程款支付

（1）工程进度款支付（详见“特殊条款”第八条“工程款的支付”）

（2）乙方根据形象进度填报工程进度款申请表，由监理单位确认其分段工程的形象进度及实际完成工作量，于25日前报丙方项目部，由丙方项目部根据工程款审批流程报批，丙方于次月10日前完成本期进度款最终审定（如遇节假日则顺延）。因乙方超时申报造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。

（3）乙方在办理第一次付款手续时，必须提交一份与本合同一致的乙方银行的户名、账号、开户行及所在地的证明并加盖财务章。如因账号资料提供有误而产生一切责任，由乙方承担。

（4）工程保修期满后，乙方须凭丙方委托的物业管理公司签署的书面意见。

（5）上述的付款办法对乙方造成的利息负担，乙方在投标时已考虑。

（6）对乙方的违约金及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。

（7）因施工质量、进度及现场安全文明措施不到位，而产生的罚金，从支付款过程中给予扣除。

五、三方的权限和责任

（一）权限

1、甲方

（1）甲方的所有文件经甲方工地代表签署并加盖甲方项目经理部公章后方有效(设计变更及现场签证按“通用条款”第十条规定办理)。

2、乙方

（1）乙方必须按本合同组织施工，乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；本合同实施阶段团队人员须为项目投标技术标方案团队人员，并与所提供身份证及社保证明文件对应人员一致，不得更换。特殊情况需更换，必须提交丙方同意方可执行，否则，乙方土建、水电等专业工程师如与投标文件承诺不符，需按每人违约金 50000元支付给丙方，项目经理、技术负责人与投标文件不符，需按每人违约金200000元支付给丙方。如需对其他人员安排、机械设备、施工方案等进行变更，必须提前一周以书面形式上报丙方并经同意方可执行，否则，乙方每违约一项（或一人），需支付违约金 1000元。

（2）乙方项目经理即为乙方驻工地总代表，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目经理签字加盖乙方公章后递交丙方。

（3）如丙方有要求，乙方项目经理、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向丙方提出申请并在获得丙方批准后方可缺席，否则乙方向丙方支付违约金 500元/人次。

（4）乙方在开工前应向监理和甲方、丙方提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

（5）以下丙方确认无法胜任工作的人员，经丙方要求，必须在24小时内调离本工程项目，否则每人次乙方向丙方支付违约金500元；同时，乙方应在48小时内用丙方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

（a）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

（b）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

（c）不能积极配合丙方正常工作（包括销售）者；

（d）违反甲方或丙方工地现场管理规定者；

（e）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（f）与本合同规定名册不符者；

（j）与本工程施工无关的人员等。

3、丙方:

（1）代表履行本合同中约定的丙方权利和义务，签署丙方指令，丙方的所有文件经丙方工地总代表签署并加盖丙方项目经理部公章后方有效。但对本合同的任何修订、增加项目、设计变更、现场签证、修改参数、款项的支付等，需要按丙方规定程序审批或需另外获得丙方法定代表人的授权。

（2）设计变更、现场签证按规定程序办理。

（3）丙方负责委托监理公司对本工程进行监理，监理行使职权范围按国家监理法规进行工程监理，包括质量、进度、投资、安全控制及合同、信息管理，但付款、投资审批、签证变更、停工令等还需丙方审核方可生效。

（4）除合同内有明确约定或甲方、丙方协商同意外，总监无权解除本合同约定的乙方的任何权利和义务。

（5）丙方代表和总监的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，丙方代表和总监可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认，乙方对指令应予以执行。丙方代表和总监不能及时提供书面确认的，乙方应于发出口头指令后3天内提出书面确认要求，乙方未提出要求的，责任由乙方承担。

（6）乙方认为丙方代表和总监的指令不合理，应在收到指令后24小时内向丙方代表和总监提出修改指令的书面报告，丙方代表和总监可做出修改指令或继续执行原指令的决定。紧急情况下，丙方代表和总监要求乙方立即执行的指令，乙方应无条件予以执行，乙方拒不执行指令的，甲、丙双方协商一致后有权解除合同。

（7）如需更换丙方代表和总监，丙方应提前以书面形式通知甲方、乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

（二）责任

1、甲方责任

（1）甲方负责协调乙方安装、调试、检验。

（2）甲方负责提供乙方的施工用水用电接驳点.

（3）向乙方提出施工进度要求，并监督乙方执行。负责完成有关配合乙方的土建项目施工，不影响乙方施工。

（4）向乙方有偿提供现场工作证，同时向乙方提供有关规章制度，便于乙方遵照执行。

（5）配合丙方，为乙方进场施工提供方便，负责提供乙方进场生产必须的场地。

（6）甲方负责总承包管理，提供总承包配合，并就该工程的施工质量、进度、安全、文明施工、遵守丙方现场管理规定等等向丙方负责。

（7）甲方为本工程提供配合和管理，对本工程进行施工总协凋，承担总包方应承担的责任。

2、乙方责任

（1）乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续（包括但不限于排水许可证、绿建、环保手续），并使丙方免于承担因此产生的任何责任。

（2）执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

（3）乙方应于开工前向监理和甲方、丙方提交详细的施工组织设计，并严格按照经监理和丙方批准的施工组织设计施工。

（4）本工程为整体项目发展中的一环，在各方面均须与其他工程有所配合和协调。乙方须清楚明了此项，并保证会在丙方的指示下全面与有关单位配合和协调。

（5）不能阻碍通道及他人的施工场地。

（6）不能滥用或破坏甲方提供的设施。

（7）除丙方书面批准外，乙方不得允许工人在工地上住宿。

（8）遵守有关法律和规定，接受甲方、监理和丙方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

（9）根据招标文件的要求，如需要乙方完成施工图设计或与工程配套的设计，经设计院、监理及丙方确认后使用。

（10）要认真做好本工程的图纸会审及参加相关专业的图纸会审，对于本工程存在的设计错误隐患或不合理之处，要积极提出解决方案或处理措施。

（11）从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，以上费用均由乙方负责。

（12）签证、变更单实行月结算制度，其它内容待工程竣工验收合格后一次性结算。乙方需安排专人负责设计变更及签证的管理，每月25号前需上报上月签证、变更已完工工程量确认单并与成本部核对完毕已完工程量及价格，该价格做为结算依据，最终的结算金额以集团审核为准。对未及时上报已完工程量确认单的或者未及时与成本部核对完该变更、签证造价的，丙方有权拒绝受理该变更签证，视为乙方对丙方的优惠。

（13）每周例会前一天向甲方、监理和丙方报送周报，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。

（14）在施工过程中必须配合丙方销售需要，积极配合样板房及室外环境等销售展示区域的施工，相关费用包含在合同价中。

（15）按合同约定内容，为本工程提供配合和管理，参加相关工程验收和竣工验收，并对本工程的施工质量和工期负责。如超政府相关部门规定时间施工，造成周边居民投诉，则每有效投诉一次，乙方向丙方支付违约金人民币5000元，影响工期的责任全部由乙方承担。

（16）遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和《中华人民共和国安全生产法》有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理、丙方，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，费用由乙方承担。由于乙方责任造成的政府部门的罚款由乙方负责。

（17）本工程验收并移交丙方（或丙方委托的物业管理公司）前，乙方应采取有效措施，对其已施工完成的工程内容负责保护，乙方无条件承担本工程验收移交前所有本单位和其他单位现场破坏、污染所引起的返工维修、更换的费用。

（18）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，丙方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当期工程款中扣回，影响工期的责任由乙方承担。

（19）凡乙方未能完成合同文件规定的内容，造成丙方损失的，乙方负责赔偿丙方的有关损失。

（20）工程完成时，进行全面的清理工作，做到工完场清。

（21）临时路口的保证金或押金由丙方负责缴纳，乙方未及时提供合法发票或提交合格的资料或交还占用的场地造成有关保证金或押金未能全部或部分退回的，由于乙方原因扣除的保证金或押金由乙方负责，丙方有权从支付乙方的任何工程款项中扣回。

（22）在甲方或监理单位或丙方提出要求时，配合甲方或监理单位或丙方在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用包含在合同价款中。

（23）在工程施工过程中以及工程移交一年内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向丙方支付5万元违约金。

（24）乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

（25）对丙方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。如果乙方分包的劳务人员或材料供应商由于乙方未及时对其支付相关的劳务费用或材料款的原因到丙方办公场所造访、闹事的丙方有权在结算款中直接扣除1~10万元/次的违约金；如果乙方与其分包的劳务人员或材料供应商之间的经济纠纷需建设主管部门、劳动部门、街道办等协调的，乙方必须在接到丙方电话通知的24小时内派人前往参加，否则丙方有权在结算款中直接扣除5万元/次的违约金，同时丙方有权凭相关的协调意见（无需判决书）直接从乙方工程款中转付给相关分包劳务人员或材料供应商。

（26）应甲方要求，乙方在开工前应与甲方签订配合协议。

（27）乙方必须保证具备承担本工程所必要的资质，并承担因此产生的所有责任及经济损失，乙方承担包工期、包材料、包质量、包验收、包安全、包文明施工、包税金等所需的一切费用等。

（28）乙方须无条件向甲方移交分包工程竣工资料，完成此项工作后方可进行竣工结算。

（29）施工中发生的一切安全事故（包括第三者安全责任事故），均由乙方承担（含第三者生命财产保险），并立即报告甲、丙方和建设主管部门。

（30）当乙方在施工过程中出现下述罚款项目所列举的情况时，丙方有对乙方按罚款条例进行罚款的权利，当下述罚款项目多次或重复出现时，按次数累计计算：

| 罚 款 项 目 | 罚款金额（元） |
| --- | --- |
| 隐蔽验收发现问题需整改 | 1000~2000 |
| 发现施工不符合规范要求 | 2000~5000 |
| 不能按进度计划实施且无正当理由 | 2000~5000 |
| 安全文明施工不符合要求 | 2000~4000 |
| 对其它专业质量、工期造成影响较大 | 2000~5000 |
| 对专业合理配合要求配合不力 | 2000~4000 |
| 无应有保护措施被污染或对其它工种、专业造成污染 | 2000~4000 |
| 发现问题后整改不力或整改达不到要求 | 5000 |
| 拒绝执行监理或丙方合理的指令 | 1000 |
| 拒绝接受上述单项罚款 | 20000并在丙方集团内通报 |

（31）在施工过程中必须配合丙方销售需要，积极配合样板房及室外环境等销售展示区域的施工。

（32）经验收达到要求后，丙方可要求乙方自验收达到交工条件之日起三天内把施工现场的一切临时设施（办公室、生活设施等）全部退场，特殊情况不能及时退场的，需征得丙方同意，但必须随时做好退场的准备和不影响后续工程施工为前提。逾期不退场，丙方保留强制清场和要求支付租金的权利。

（33）合同签订前需向甲方签署安全文明施工及成品保护承诺书。

（34）乙方不得随意挖槽开洞，需开洞或破除必须经甲方、监理及丙方同意后实施，如野蛮施工，除赔偿损失外，每处罚款2000元。

（35）保修期间，若出现饰面装饰损坏等问题，均由乙方维修并承担所有费用（如乙方有证据证明为人为损坏除外），如乙方拒不维修，丙方有权在结算中双倍扣除 。乙方在移交物业之前做好成品保护，移交物业时乙方须提供竣工图纸、材料清单、维保注意事项等，乙方须经丙方及丙方委托的物业公司书面确认后方可移交。如未按上述要求进行移交，乙方承担所有维修和管理费用。

（36）在本工程竣工验收并交付使用前，所有已完工程成品保护工作由乙方负责，乙方在施工期间需做好成品保护的样板，经丙方书面确认后方可进行下一道工序，无论什么原因造成工程成品或半成品的损坏，乙方应无条件更换、修复（每幢楼24小时看护），发生的费用自理。

（37）工程合同验收后移交物业公司前，乙方须向物业公司提交相关工程设备使用及维护保养说明书，并组织一次交底会。

（38）因消防验收、规划验收等相关验收及政府检查、集团检查中发现的问题必须在丙方要求的时间内完成整改，否则每次每项罚款2万元。

（39）乙方不能在丙方提供的红线外区域设置任何临时设施及材料堆放。

（40）因销售需要由乙方提前完成或提供配合的工作（相关费用含在合同价中），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，丙方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用（另加20%的管理费）从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任由乙方承担。

（41）农民工工资专款专用：（此条款建议根据项目所在地规定进行适当调整）

（41.1）乙方应当建立劳动用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同（集体合同）、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息。

（41.2）若经丙方发现，乙方未按本合同约定每月将工人工资发放到工人的工资个人账户，丙方有权督促并协调乙方及时解决工人工资发放中存在的问题。因乙方未依约向工人发放工资引发纠纷（包括工人的索赔等）或者受到行政机关处罚等，由此产生全部责任均由乙方承担，乙方并应承担由此给丙方造成的所有损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全保险费等。

（41.3）乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对丙方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。因为乙方原因造成的劳资纠纷，其后果为：工期延误、质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚等情况，乙方必须无条件的承担补救措施，承担相应费用，以及每次向甲方支付违约金1万元。

3、丙方责任：

（1）丙方有权根据销售需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

（2）乙方在施工当中，如出现重大的质量问题或进度无法满足丙方的要求时，在丙方书面通知乙方的10天内，如乙方仍无明显改进，丙方有权终止合同。

（3）乙方违反本合同约定，丙方有权按本合同对乙方进行违约金索赔，如在证据充分的情况下，该项违约金经丙方、监理签字即可生效。

（4）丙方负责协调甲方和其他专业分包商的配合。

（5）工程总包配合费、水电费的支付方式（详见“特殊条款”第七条“配合费的收取”）。

（6）向乙方提出施工进度要求，并监督乙方执行。

六、工期

1、本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经甲方、丙方及监理公司验收合格之日，已充分考虑了可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素。

2、进度计划要求：

（1）乙方应于接到丙方中标通知后的3日内向甲方、监理、丙方提交详细的施工组织设计方案，甲方、监理、丙方在乙方提交后的10个工作日内未予以书面形式确认或提出修改意见的，视为同意。

（2）乙方的施工进度应符合以下要求：以丙方的现场通知为准。

（3）与相关承包商配合的时间要求：以丙方的现场通知为准。

（4）如乙方未能如期完成上述（1）（2）（3）条中规定的内容，须向丙方支付违约金每项每天 2000元；如阶段工期拖延，但总工期未拖延，则除因影响丙方销售安排以外的已扣除的阶段工期违约金可返还。

（5）乙方必须按甲方、监理、丙方确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理、丙方的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方、监理、丙方的要求提出改进措施，经监理确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

3、开工及延期开工

（1）乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向丙方提出延期开工的理由。

（2）因丙方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，丙方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

4、暂停施工

丙方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按丙方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施丙方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，丙方应当在48小时内给予答复。丙方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因丙方原因造成停工的，丙方不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。

5、工期延误

（1）以下原因在施工关键线路（按乙方提交，并经甲方、丙方、监理确认的施工网络图中关键线路）造成工期延误，经丙方确认，工期相应顺延：

（a）不可抗力；

（b）条款中约定或丙方同意工期顺延的其他情况。

（2）乙方在（1）款情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向丙方提出报告。丙方在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为丙方同意顺延工期。

6、工程竣工

乙方必须按照本合同约定的竣工日期或丙方同意顺延的工期竣工。否则每拖延一天，向丙方支付违约金5000元及由此引起的所有补偿、赔偿或诉讼费用。

七、质量与检验

1、工程质量

本工程质量标准详见协议书约定，且需满足丙方的设计及使用要求，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程经一次整改仍无法达到使用要求的，经三方同意按以下方式之一执行，且因此造成的丙方其它损失由乙方负责：

（1）丙方同意降级接收的，乙方向丙方支付合同总额20%的违约金。

（2）丙方不同意接收的，由丙方另外聘请其它施工队伍完成，所有费用由乙方支付，且工期不予顺延。

2、技术（质量）标准要求

详见特殊条款要求

3、检查和返工

（1）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理、丙方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理、丙方的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方、监理及丙方提供与工程质量有关的技术资料。

（2）工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理、丙方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

（3）乙方在每道工序施工前必须充分了解施工节点周边的情况，以免破坏已隐蔽的其他工程；否则，乙方承担因此造成的一切损失。

4、隐蔽工程和中间验收

（1）工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。

（2）甲方、监理、丙方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。监理未能按以上时间提出延期要求或不进行验收，乙方可自行组织验收，监理应承认验收记录。

（3）经监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理不在验收记录上签字，视为监理已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

（4）对于合同定义的关键工序施工完毕后，必须经监理、甲方及丙方验收合格并签字后（乙方应在验收前向丙方提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次乙方向丙方支付违约金1000元，并且丙方暂停支付该部分进度款，直至丙方确认该部分工程合格为止。

（5）为维修方便，乙方应在工程隐蔽之前，向监理、甲方、丙方提交隐蔽工程大样详图，如有管线则需详细标注各种管线的具体位置和详细尺寸，并在实体结构上标注。

（6）为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案经丙方确认，丙方可根据实际情况要求乙方做施工样板，样板经监理、甲方、丙方验收合格后，乙方方可按样板进行大面积施工。

（7）当丙方、监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，丙方承担由此发生的全部追加合同价款，如该隐蔽工程在关键线路上并影响总工期则相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。乙方未经隐蔽验收而自行覆盖，丙方、监理可无条件要求对该隐蔽工程进行重新检验，由此造成的费用、工期由乙方承担。

5、设备调试

（1）双方约定需要设备调试的，设备调试内容应与乙方承包的安装范围相一致。

（2）设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织设备调试，并在设备调试前48小时以书面形式通知甲方、监理、丙方。通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备设备调试记录，甲方根据乙方要求为设备调试提供必要条件。设备调试合格，甲方、监理及丙方在设备调试记录上签字。

（3）甲方、监理及丙方不能按时参加设备调试，须在开始设备调试前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，不参加设备调试，但应承认设备调试记录。

（4）设备安装工程具备无负荷联动设备调试条件，丙方组织设备联动调试，并就设备调试内容、时间、地点向乙方提出要求，乙方按要求做好准备工作。设备联动调试合格，各方在设备调试记录上签字。

（5）三方责任

（a）由乙方承担设计或提出修改设计造成设备调试达不到验收要求，不管该设计是否经过丙方、监理批准，由乙方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。如乙方不承担设计，因设计原因造成设备调试达不到验收要求，丙方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。丙方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。

（b）由于设备制造原因，设备调试达不到验收要求，不管该设备是否经过丙方、监理批准，由该设备采购方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由丙方采购的，丙方承担上述各项追加合同价款。

（c）由于乙方施工原因造成设备调试达不到验收要求，乙方按丙方、监理要求重新安装和设备调试，并承担重新安装和设备调试的费用。

（d）设备调试费用除不包括在合同价款之内或甲乙丙三方另有约定外，均由乙方承担。

（e）监理在设备调试合格后不在设备调试记录上签字，设备调试结束24小时后，视为监理已经认可设备调试记录，乙方可继续施工或办理竣工手续。

（f）投料设备调试应在工程竣工验收前由乙方负责，投料设备调试费用除不包括在合同价款之内或甲乙丙三方另有约定外，均由乙方承担。

（6）乙方在调试前应充分了解供水、排水、供电等是否正常，否则，因此造成的损失全部由乙方承担。

八、现场管理

1、安全施工与检查

（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲、丙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

2、安全防护

（1）乙方应在施工区域内采取足够的安全防护措施，包括但不限于设置明显的安全警示标志和安全施工防护栏，安排专门安全防护人员不定点、不定期的安全巡逻、检查，全力保障甲方、乙方以及其它任何第三方的人身、财产安全，乙方保证承担施工过程中发生全部安全责任。

（2）乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理提出安全防护措施，经监理认可后实施。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前14天书面通知监理，提出相应的安全防护措施，经监理认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。

3、事故处理

（1）发生重大伤亡及其他安全事故，由乙方承担全部经济赔偿、行政处罚等法律责任概与甲方无关。

4、文明施工

（1）乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和丙方的现场管理规定。

（2）如丙方有要求，乙方现场办公室应配置齐全、完好的办公设备，包括复印机、电脑(可上网)、打印机、传真机等等。

（3）乙方全体现场施工人员应统一服装，全部施工人员应佩带工作牌。

（4）施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向丙方支付违约金1000元，如造成人身伤亡或其它经济损失的，乙方还应承担全部赔偿责任；以上物品在不需用时应按丙方要求清理出工地。

乙方需在消防验收之前和移交物业之前分别对小区范围内的建筑垃圾和生活垃圾等所有垃圾进行免费清运，并组织专人对广场和道路等区域进行清洗，满足验收及物业移交要求。如乙方未及时清理，丙方有权委托物业公司或专业保洁公司进行卫生清扫，按5万元/次从乙方结算造价中扣除。

（5）乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的政府部门的罚款全部由乙方承担。

5、乙方必须严格执行『振业集团开发项目安全文明施工标准』，若因乙方的施工现场安全措施（如临边防护、脚手架的搭设、安全警示标志及材料堆放等）没有做到位，丙方在支付工程进度款时对安全措施费从进度款中扣除，并给予相应的处罚。

九、材料设备

1、丙方供应的材料设备

无

2、其它

（1）乙方应在收到施工图纸（包括部分图纸）后7天内编制属丙方供应范围内的材料、设备的供货计划，包括数量、规格、到货时间，并报丙方审核，乙方不及时上报或上报数量或规格有误，责任由乙方负责。由于设计变更引起丙供范围内的材料、设备数量、规格的变化，乙方应在收到变更通知5天内书面通知丙方。

（2）材料设备量由乙方按照合同规定的工程量和此后设计变更引起的调整工程量套用当地定额规定或招标文件有关丙供材料设备损耗率说明计算包干使用，损耗率没有规定的，双方在现场作样板实测确定。属乙方超额订购或使用的材料设备用量由乙方承担。如乙方节约，则有关收益由乙方享有。

（3）除非丙方另行通知，超出上款规定的丙供材料设备由丙方采购供应，丙方将从支付给乙方的当期工程款中扣除按丙方采购价格及有关税费的材料设备款项，乙方应向丙方提出采购委托，由此引起的工期延误由乙方承担。

（4）经设计单位和丙方同意，乙方可使用代用材料、设备，但乙方应当保证代用材料、设备的质量符合工程要求；因乙方提出代用而导致的费用及工期的增加，由乙方承担，减少的费用归丙方所有；因丙方提出代用而导致的费用及工期的增加，由丙方承担。

（5）所有与乙方施工工程有关的材料设备（包括丙供材料设备）到货后，乙方应进行详细验收并对该产品的质量问题向丙方负责。

（6）对丙供（或乙供丙控）材料（设备）进场的检查、验收工作必须做到100％，由丙方项目部负责会同监理公司、甲方共同参与进行，必要时工程管理部设计师也参加，验收合格后各参与验收单位负责人签字确认。

（7）乙方采购的材料（设备）进场，验收资料须监理和乙方共同参与验收检查并签字确认，所有的进场验收资料必须齐全，并存档作为过程质量控制的重要依据。丙方项目部对现场的材料进行抽查检查，对监理的工作进行监督。

十、设计变更及现场签证

（一）设计变更

1.丙方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按变更进行施工，变更增加的费用由丙方负责（但低于3000元的单项设计变更和单项现场签证单不予计算）；如乙方拒绝接受丙方下达的合理设计变更，丙方可将其委托给第三方施工，由第三方施工单位编制预算造价报监理审核和丙方审定即可（乙方必须无条件接受此审定价格），丙方另向乙方索取该项设计变更工程费用（按照经监理和丙方共同审定的第三方报价总金额标准计取）20%的违约金。设计单位提出的设计变更，必须经丙方签字确认后，乙方才能按图进行施工。

2.乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知丙方和设计单位，由设计单位（或丙方）提供设计变更文件，经丙方签字后实施，由此产生的一切费用由丙方承担。

3.乙方提出的合理化建议如被丙方采用，或乙方在施工前及时纠正图纸错误，丙方可根据实际情况予以奖励。

4.乙方如需对设计图纸进行变更，须经丙方及设计单位同意。

5.因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

6.如图纸（或施工方案）由乙方进行设计，因设计质量问题引起的责任由乙方负责。

7.丙方有权发出指示要求做出设计变更。除得丙方指示外，乙方不能擅自做出设计变更，惟在特殊情况下，丙方有权以书面追认乙方擅自做出的设计变更。任何丙方要求或追认的设计变更皆不会使本合同失效。

8.无论何种设计变更，均需丙方工程技术部对该变更事项的真实性、合理性、必要性进行审核确认后，在EAS办公系统上发起该项变更审批，审批时附件资料须清楚完整，能充分说明该项变更情况，成本控制部对该项变更金额进行复核确认，按照金额进行逐级审批，审批同意完成后方可执行现场施工工作。凡未按以下审批权限批准，未附EAS系统审批单的设计变更为无效变更，丙方可不予接受，更不作为结算的依据。涉及人身安全的情况，可由现场工程师临时处理，并及时进行汇报，在15天内补办完成流程审批。对于造价减少的设计变更，乙方必须按照本条要求报送相关变更预算，否则丙方有权按照丙方编制的相关核减预算造价的1.5倍金额直接从乙方合同造价中扣除。

9.对设计变更额度审批要求如下：

（a）对2万元以下的设计变更，工程总监和成本总监审核签发，2个工作日内完成；

（b）对2万元（含2万）到100万元的一般设计变更，经工程总监和成本总监审核，报分管副总理审核签署意见，最后必须报总经理签字审批，5个工作日内完成；

（c）对100万元以上的设计变更；对项目外观、结构产生重大影响的平面、外立面的变更；装修标准变化、建筑材料、设备档次的变更等重大设计变更应先填《重大设计变更申请表》，由丙方工程技术部发起EAS审批流程，报集团产品管理部，成本管理部审核，分管领导审核、集团总裁批准后实施；

（d）重大设计变更须严格执行先“变更决策审批”，后“变更出图审批”，再“施工”的原则。

10.凡未完成审批手续的设计变更为无效变更，不得作为竣工验收的依据，也不得作为工程结算的依据。

11、设计变更涉及工程价款调整的，乙方按经丙方审批实施的设计变更通知单完成相应工作内容后，须向丙方报填《工程量完成确认单》，经丙方工程管理部和成本控制部联合核实工程量后，按权限审批后方能作为计价依据。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方或丙方提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（二）现场签证

1、在本工程施工过程中，如发生现场工程量签证单，则乙方应填写《施工联系单审批表》、《工程量完成确认审批表》，并编制签证部分的工程预算，甲方工程技术部对该签证事项的真实性、合理性、必要性进行审核确认拍，在EAS办公系统上发起该项签证审批，审批时附件资料须清楚完整，能充分说明该项签证情况，成本控制部对该项签证金额进行复核确认，按照以下审批权限进行逐级审批，审批同意完成后方可进行现场施工工作。

（1）签证必须是合同工程量内容以外的项目，项目部应严格按合同控制现场签证，签证总额不得超过单项合同金额的1.5%；；

（2）项目部工程技术总监在签证项目开工前和完工后应组织施工单位、监理单位、项目部专业工程师和成本工程师等现场核实监理工程师提交的签证工程量、造价及发生的原因，并在验收后2 个工作日内完成签字手续；

（3）对20万元以下的签证，经工程技术部会同成本控制部专业工程师等一起审核，工程总监和成本总监审核签署意见后报总经理审批，5个工作日内完成；

（4）对20万元以上（含20万元）的签证；报集团产品管理部，成本管理部审核，分管领导审核、集团总裁批准后实施；

2、所发生的现场工程量签证单必须附有造价预算书，并且在15个工作日内完成签证手续，根据EAS系统审批单的审批意见，由项目部形成正式签证文件下发给施工单位执行。凡未按时和未按上述签证管理规定进行的签证、未附EAS系统审批单的签证为无效签证，乙方可不予接受，更不得作为结算依据。

3、乙方必须每月一次集中上报当月发生的设计变更和现场签证预算书，设计变更和场签证预算书在其发生设计变更和现场签证后超过两个月上报的，视为乙方自动放弃因此而增加的工程造价，丙方不予受理。

十一、 工程竣工验收及移交

（一）竣工验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理认为符合验收条件后组织甲方、监理、丙方及丙方物业管理公司严格按照丙方的内部验收规定制度进行初步验收。

2、初验合格后，乙方与有关部门联系，确定验收日期，组织有设计单位、监理、政府有关部门、甲方、乙方及丙方参加的竣工验收。丙方应在竣工验收后5天内提出整改意见，乙方按意见整改。

3、竣工验收通过之日为实际竣工日期。

4、工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，并满足丙方内部验收管理办法要求；否则，按本“通用条款”第七条“质量与检验”第1条执行。

5、乙方在竣工验收后7天内向甲方移交完整的竣工资料及竣工图纸四套及相应的电子磁盘资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况，并符合城建档案馆对资料的要求）。另外，乙方应及时配合甲方向城建档案馆办理工程资料验收和移交，乙方未按规定向甲方移交资料造成的损失由乙方承担。属于丙方应提供的资料由丙方负责及时提供给甲方。

6、因特殊原因，部分单位工程甩项竣工时，三方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任。

（二）工程移交

1、根据工程需要，完成某阶段工作时，乙方应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。

2、乙方应在竣工验收后10天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需），并将所有承包范围内的工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，丙方将收取每平方米每天6元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方承担。

3、乙方应填写工程移交书，经丙方或丙方及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向丙方移交，造成丙方向业主交楼时间延误，造成的费用和责任均由乙方承担。

4、工程在未移交丙方之前，乙方负责维护；如丙方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由丙方承担。

5、工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。

十二、竣工结算及其支付和保修金

（一）竣工结算及其支付

1、在通过工程竣工验收后办理工程交接及竣工资料移交手续（含全部应交城建档案馆的资料，且经市城建档案馆验收合格）后，40天内向丙方递交竣工结算报告及完整的结算资料，丙方自签收之日起 12个月内（含乙方与丙方的核对时间）将结算审核完毕。结算签完字后，支付扣除保修款、乙方向丙方的借款、违约金及本合同规定的其他款项后的工程总价余款，留工程总价3%作为保修金。

2、工程总价为按照第二部分特殊条款“第五条工程承包价格的计算方式”条款确定的合同价款及其调整以及合同规定的其他款项的调整后的总和。

3、为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算额，不得高出丙方最终审定的结算额的5%，否则，丙方收取超出部分的10％的违约金，并在结算工程总价款中扣除，并降低乙方在丙方承建商评估体系的排名。

4、乙方必须按甲方的要求进行编制，同时也必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等相关的结算资料。结算造价主要由以下几部分组成：

(1) 原施工图预算核对确认价部分（包干形式）；

(2) 原合同施工范围以外增加或减少项目工程造价；

(3) 原合同未施工部分的扣减；

(4) 设计变更、签证增减工程造价；

(5) 甲供材料、指定供货材料、实时限价材料的结算；

(6) 指定分包工程及甲供材料采保费（如果有）；

(7) 各类奖励、罚款、扣款等；

(8) 其它。

5、结算资料的组成：结算书（含电子光盘）、竣工图、补充设计、设计变更、现场签证单、暂定材料设备通知单、合同（含招标、投标文件）、（分项）工程竣工验收单、经发包人确认的奖罚通知单。

6、完成结算后，乙方需根据丙方的具体要求开具合格的增值税发票。

（二）工程保修与最后验收

1、免费保修期限：

自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕、双方在移交书上签字之日起计算（本分包工程项目免费保修期详见特殊条款），保修期限不少于国家《建设工程质量管理条例》规定及项目地政府《工程质量保证书》规定的保修时间，其中地基基础与主体结构工程在设计文件规定的合理使用年限内保修结构安全，屋面、厨房、卫生间、地下室、外墙、以及其他有防水要求的部位防渗漏保修五年，空调及制冷系统保修两年，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修两年，室外管网及小区道路等市政公用工程保修两年，其他工程按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于两年。

2、保修范围：

本分包工程合同约定乙方所有承包范围内的工程项目，由于乙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题，均属乙方免费保修范围。

本分包工程及各分部分项工程质量，经竣工验收符合合同要求，如丙方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目，仍属乙方返修范围，乙方应按丙方要求进行返修。

由于乙方工程质量问题造成丙方和业主的全部直接和间接损失，包括退房、赔偿等损失，由乙方无条件承担。如业主另有索赔要求，则乙方授权丙方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经丙方和业主签字后立即生效，丙方负责知会乙方，并将乙方须承担的费用总额直接从丙方支付乙方的任何款项中扣除，乙方予以无条件承认。

3、保修期开始前的房屋接收程序

工程竣工验收合格后，由丙方委托的物业公司负责组织、依据丙方制定的标准（房屋接收标准）和程序进行房屋检查和接收（简称模拟验收）。根据实际情况，丙方在正式接收前，将对本项目所有房屋进行多轮模拟验收，以尽可能在业主入伙前发现房屋所存在的质量缺陷和瑕疵，乙方须针对发现的质量问题进行有效整改，以使最后移交给业主的房屋无论在技术指标上还是在观感上均达到满意的程度，从而提高丙乙双方在本项目上的客户满意度。模拟验收期间，乙方对质量问题的整改率须≥85%，否则丙方有权冻结乙方任何工程款项的支付，由此引起的一切损失由乙方自行承担，且丙方有权另行委托其他施工单位代为整改，所发生的费用从丙方支付乙方的任何款项中直接扣除，无需乙方书面认可。

4、 保修管理：

丙方正式接收后、业主入伙前，本项目由丙方委托的物业管理公司管理。丙方负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理及保修款的支付审批，乙方就工程质量保修向丙方负责，工程保修款最终由乙方和丙方进行结算。同时，丙方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方质量责任的权利。

5、 保修基本要求：

（1）一般情况下，乙方须在丙方通知后应按丙方通知时间（最迟24小时内）内赶到现场，现场制定维修方案，维修方案满足业主和丙方的要求，并积极组织保修、维修工作。

（2）发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。如结构安全、燃气泄露、水管爆裂、漏电等。

（3）每个维修项目完成后，经业主和丙方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

（4）违反以上规定，视为乙方同意由丙方处理，丙方委派他方处理，处理结果由业主和丙方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（丙方将处理情况知会乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。

（5）乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、丙方或业主责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与丙方及业主共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。

6、 维修质量的保障措施：

（1）每个维修项目完成后要经业主和丙方验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算，同时，该项目的保修周期和保修款支付作相应顺延。维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成其他损失，则乙方应承担相应责任。

（2）如有下列情况之一发生，丙方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担。

（a）接到丙方返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；

（b）超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；

（c）未能及时完成有关工程返修任务，且不主动向丙方客户服务中心报告；

（d）对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；

（e）因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。

(3)因乙方责任造成返修、赔偿的，乙方应按照以下标准赔偿丙方直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在500元以下的，按照5倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在500到5000元的，按照3倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在5000元以上的，按照2倍计算。

(4)按上述办法计算出的费用总额由丙方书面知会乙方，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。

(5)对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

7、 乙方维修安排：

（1）工程保修期内在丙方指定的维修期间，乙方必须委派两名全权代表（土建1名，安装1名）在现场办公，专职处理本工程的维修工作；如丙方认为该代表不能胜任工作，乙方在接通知后2日内予以更换。

（2）乙方保修负责人（详见特殊条款）

8、 保修款支付：

（1）结算工程总价的3%作为工程保修金，具体详见合同条款第二部分“特殊条款”第八条“工程款支付”第6点。

（2）若丙方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；所有保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的，丙方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。

9、其他：

乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。

十三、 转让与分包

（一）转让

乙方不得将本工程转包，否则视为违约，无偿支付给丙方合同价20%的违约金。

（二）乙方分包

乙方不得将本工程再分包，否则视为违约，无偿支付给丙方合同价20%的违约金。

十四、销售配合

因销售包装需要，乙方需按规定时间完成以下工作（销售配合时间由丙方另行提前通知）：

1、丙方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施。

2、为配合销售而提前需要施工的项目，乙方必须按丙方的要求按时安排施工完毕。

3、乙方不能按合同要求完成上述工作，每延期一天，乙方向丙方支付违约金10000元。

十五、专利技术及特殊工艺

1、丙方要求使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用费用；乙方提出使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺，应取得现场丙方总代表的认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

2、工程施工过程中，乙方应注意收集有关经验，工程施工完成后，乙方应向丙方提交完整的施工总结报告。

3、丙方要求使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺，由此引起工程费用和工期的增减由丙方与乙方协商对合同价款和工期进行调整。

4、乙方提出使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺，经丙方及有关单位同意实施，由此引起的工程费用的增加由乙方承担，引起工程费用减少由丙乙双方各分50％，缩短或延长的工期由乙方负担。

5、乙方保证提供的设备材料不侵犯任何第三人的知识产权，包括但不限于专利权，因丙方在使用设备材料引起的任何侵权纠纷，概由乙方单独负责处理，由此导致丙方遭受损失的，乙方应当赔偿相应的损失。

十六、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙丙三方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：(按国家有关规定执行)

（a）烈度为  6  级以上的地震；

（b）10年及以上未发生过接近或达到人体体温持续2天的高温天气；

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方、丙方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用由三方按以下方法分别承担：

（1）工程本身（乙方施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由丙方承担；

（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

（3）停工期间，乙方应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；

（4）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十七、保险

1、丙方负责办理施工现场丙方人员的生命财产的保险、建筑工程一切险和第三者责任险，由于不可抗力造成乙方承担的工程出险时，乙方应及时向丙方提交索赔资料，配合保险公司的调查，并无条件接受保险公司的理赔。

2、乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。

十八、保证担保

乙方履约担保采用现金或保函担保方式，担保方式和担保金额双方按特殊条款约定，办理履约担保所需的费用由乙方自行负责。

十九、文物和工程障碍

1、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理，监理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲乙丙三方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。丙方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

2、如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

3、施工中发现影响施工的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知监理，同时提出处置方案，监理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。

4、所发现的地下障碍物有归属单位时，丙方应报请有关部门协同处置。

二十、违约、争议及诉讼

（一）违约

1、当发生下列情况时，丙方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。丙方赔偿乙方损失的计算方法或者丙方应当支付违约金的数额或计算方法按本合同约定，未约定的，双方协商。

（a）丙方无合理理由而不按时支付工程预付款；

（b）丙方无合理理由而不按时支付工程进度款；

（c）丙方无合理理由而不支付工程竣工结算价款；

（d）丙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、当发生下列情况时，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给丙方造成的损失，赔偿方式按合同约定，未有约定的，双方协商：

（a）乙方原因不能按照本合同约定的工期或丙方、监理同意顺延的工期完工或竣工；

（b）在施工过程中，如果乙方未按照经甲、乙、丙及监理单位共同制定的阶段性施工计划完工或竣工；

（c）因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准；

（d）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

3、当发生下列情况时，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给丙方造成的损失，赔偿方式按合同约定执行，未有约定的，双方协商：

（a）甲方原因不能按本合同约定完成配合工作，至使乙方不能按本合同的工期规定完成本工程。

（b）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

5、如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后，15天内仍无实质性改进的，丙方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，均由乙方承担；丙方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。并有进一步要求向乙方索赔的权利。丙方单方无条件解除合同后，剩余合同款项，丙方无须向乙方支付。

6、因乙方原因解除合同时，乙方应向丙方支付合同价款10%的违约金。

7、本合同所有违约金乙方应主动支付，否则丙方有权从应支付给乙方的任何款项中扣除，尚不足支付的，丙方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。

8、乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权采取下列任一或全部措施，乙方应赔偿因此而给丙方造成的一切损失：

（1）在乙方工程款中扣除相应款项，直接支付给乙方所属工人。

（2）解除合同。

（二）争议、诉讼

1、甲乙丙三方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以按特殊条款中约定的方式向相关机构提取起仲裁或诉讼（详见特殊条款）。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，三方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（a）单方违约导致合同确已无法履行，三方协议停止施工；

（b）调解要求停止施工，且为三方接受；

（c）法院要求停止施工。

二十一、廉政约定

1、甲乙丙三方及其工作人员必须共同遵守以下规定和原则：

（1）严格遵守党和国家有关法律法规及廉政建设有关规定；

（2）三方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则；

（3）发现他方在业务活动中有违反法律法规、廉政规定的行为，有及时提醒他方纠正的权利和义务；

（4）发现他方有严重违反本协议约定条款的行为，有建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

2、丙方应遵守的廉政条款：

（1）丙方（含丙方所属各部门，下同）及其工作人员不得以任何形式索取或收受甲、乙方的各种名义的回扣、介绍费、手续费等好处费；

（2）丙方及其工作人员不得索取或收受甲、乙方的礼金、有价证券、贵重物品等礼物；

（3）丙方及其工作人员不得在甲、乙方报销任何应由丙方或个人支付的费用；

（4）丙方工作人员不得要求或参加甲、乙方安排的可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；

（5）丙方工作人员不得要求或者接受甲、乙方为其装修住房、办理婚丧嫁娶活动、亲属安排工作以及安排出国、出境旅游等；

（6）丙方工作人员不得以任何理由向甲、乙方介绍（或安插）施工单位或介绍材料供应商以谋取不正当利益；

（7）丙方工作人员不得从事为甲、乙方介绍融资、集资、担保单位等工作事项；

（8）丙方工作人员不得违反规定兼职甲、乙方的管理工作，参与或从事与甲、乙方内部经营活动有关的经济活动；

（9）丙方及其工作人员不得进行违反廉政规定的任何其他活动。

3、甲、乙方应遵守的廉政条款：

（1）甲、乙方及其工作人员不得以任何形式给予丙方及其工作人员各种名义的回扣、介绍费、手续费等好处费；

（2）甲、乙方及其工作人员不得以任何名义向丙方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品等礼物；

（3）甲、乙方不得以任何名义为丙方及其工作人员报销任何应由丙方或个人支付的费用；

（4）甲、乙方不得以任何理由安排丙方工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；

（5）甲、乙方不得为丙方工作人员装修住房、办理婚丧嫁娶活动、亲属安排工作以及安排出国、出境旅游等；

（6）甲、乙方不得为谋取不正当利益以任何理由满足丙方工作人员安排（或安插）施工单位或材料供应商的非正当要求；

（7）甲、乙方及其工作人员不得以任何方式贿赂丙方工作人员而降低工程质量标准、增加工程量签证、降低交货材料、设备验收标准等；

（8）甲、乙方不得违反规定聘任丙方工作人员从事甲、乙方的管理工作，不得违反规定安排丙方工作人员参与或从事与甲、乙方经营活动有关的经济活动；

（9）甲、乙方及其工作人员不得弄虚作假，瞒报、谎报、迟报重大安全、质量责任事故及其他应向丙方报告的事项；

（10）甲、乙方及其工作人员不得进行违反廉政规定的任何其他活动。

4、甲、乙、丙三方的监督权利和责任：

（1）甲、乙方若发现丙方工作人员有违反廉政规定的行为的，应及时中止其行为并向丙方纪检监察部门举报（举报电话：纪检监察室：0755—25862349、25863813　审计监察部：0755—25863378）；丙方纪检监察部门进行调查时，甲、乙方应给予积极配合。

（2）丙方若发现甲、乙方工作人员为谋取不正当利益，有违反廉政规定的行为的，应及时中止其行为并向甲、乙方举报；甲、乙方进行调查时，丙方应给予积极配合。

5、丙方工作人员违反本协议规定的廉政条款并对甲、乙方造成经济损失的，由丙方工作人员自己向甲、乙方退还非法所得或不当得利并进行赔偿；同时，丙方将根据其工作人员违纪违规的情节轻重，对责任人员进行批评教育、记过、调离岗位、降职、撤职、开除党籍、开除公职等处分，触犯法律、情节严重、造成较大经济损失的，移交司法部门追究刑事责任。

6、甲、乙方及其工作人员违反本协议规定的廉政条款的，丙方有权视情节轻重选择或并用下列处罚措施：

（1）丙方有权要求甲、乙方返还因违反廉政条款而获得的非法所得或不当得利；

（2）甲、乙方及其工作人员违反廉政条款或采用不正当手段行贿丙方工作人员，致使丙方工作人员构成违纪的，丙方有权追究甲、乙方行贿金额10倍的违约金；

（3）丙方有权要求甲、乙方撤换派驻丙方的项目负责人、撤回违反廉政条款的直接责任人，并不再安排其从事与丙方有关的任何工作；

（4）甲、乙方及其工作人员违反廉政条款给丙方造成经济损失的，若业务合同未履行完毕，丙方有权解除业务合同，由此造成的经济损失丙方有权要求甲、乙方予以赔偿，并有权要求甲、乙方支付合同价5％的违约金、追究因此而造成的连带责任；

（5）甲、乙方及其工作人员违反廉政条款给丙方造成经济损失的，若业务合同已履行完毕，丙方有权要求甲、乙方赔偿相应的经济损失，并有权要求甲、乙方支付结算价5％的违约金、追究因此而造成的连带责任；

（6）甲、乙方及其工作人员违反廉政条款，丙方可将有关行为载入丙方建立的甲、乙方廉政诚信档案，解除与甲、乙方的合作关系并宣布甲、乙方为禁入单位。

（7）甲、乙方及其工作人员违反廉政条款触犯法律、情节严重、造成较大经济损失的，移交司法部门追究刑事责任。

二十二、合同解除

1、甲乙丙三方协商一致，可以解除合同。

2、当乙方将已承包的全部或部分工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人，丙方有权解除合同。

3、因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙丙三方可以解除合同。

4、丙方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，丙方有权单方面提出解除合同。

5、一方依照上述2、3、4款约定提出要求解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争议的，可以依本合同有关的约定处理。

6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按丙方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给丙方造成的一切损失。甲方、丙方应为乙方的撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据丙方要求完全撤出施工场地并办理结算手续后支付。

7、根据4款解除合同的，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

8、乙方如不服从甲方工作的，累计超过三次拒绝执行甲方以书面形式下达的指令或要求的，丙方可无条件解除合同。

二十三、合同生效与终止

1、本合同自三方签字盖章之日起生效。

2、除正常质量保修外，甲乙丙三方履行合同文件的全部义务，乙方向丙方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务。

二十四、合同份数

本合同一式捌份，甲乙双方各执贰份，丙方执肆份，具有同等法律效力。

以下为空白。

# 第五章 工程量清单

1、总则

（1）本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（2）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

（3）本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2、投标报价说明

（1）本招标工程的计价依据执行中华人民共和国建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及湖南省、长沙市政府主管部门颁发的相关配套计价管理规定。招标人鼓励投标人在保证不低于其成本的基础上，就本工程各项工作的消耗量水平、工料机价格水平、各类费用标准、有关费率和投标人应承担的风险做切合自身实力的竞争性考虑。

（2）投标人投标报价的工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程量清单费、措施项目清单费、其他项目清单费、规费、税金（扣除甲供材料总价）。

（3）投标人的投标报价不得以任何理由重复计价，作为投标人计算单价或总价的依据，投标人应将投标报价需要说明的事项，以书面形式与投标报价表一并报送。

（4）除招标人修改工程量清单以外，投标报价不得修改工程量清单，任何有关清单的错漏，应通过澄清的方式予以确认。
  （5）分部分项工程清单内的每一单项均需填报单价和合价，对没有填报单价或合价的项目的费用，一律视为该项费用已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中或报价单位免费提供此项服务。

（6）投标人在投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。

（7）关于用于组价的所有生产要素的市场价格，投标人需根据自身的信息渠道和采购渠道，分析生产要素的市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，结合投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力以及投标人为本招标工程准备的施工组织设计和施工方案等因素，来测算和判断投标人按照本招标文件的要求实施本招标工程的成本水平，进而在此基础上准备和决策自己的投标价格。

其中：如投标人选用的设备、材料的分供方均无法满足工程质量或进度要求时，招标人保留进一步选择分供方的权利，合同价格不变，所引发的价格风险由投标人在报价中综合考虑。

（8）在任何情况下，投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性，工程量清单中各子目的组价属于投标人自身的行为和风险，招标人不接受中标人以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等）为由而主张的任何损失或索赔。

（9）综合单价

本工程综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费(包括材料的损耗)、机械使用费、管理费和利润、风险的全部费用。

除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的《工程量清单》中列出的工程项目和工程量填报综合单价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人缺漏项或未填单价的工程项目在实施后，招标人有权不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价内。

（10）分部分项工程费用报价

分部分项工程量清单的金额，投标人应根据工程量和综合单价确定。

清单中以“项”计的项目费用在中标后包干使用，原则上不予调整。

（11）措施项目费用的报价

投标人应充分考虑本工程特点及拟定的施工组织设计，按照措施项目清单的列项进行报价。措施项目清单中以“项”计的项目（除安全文明施工费）费用在中标后包干使用，原则上不予调整。

安全文明施工费：不包干使用，投标人应按照湘建价[2016]160号文以及湖南省、长沙市建设主管部门的相关规定计价，应单独列项，计入投标总价。

安全防护、文明施工措施费用必须专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。

（12） 其它项目费用的报价

本工程无暂列金和总承包服务费。

（13）规费及税金的计取：投标人应根据国家及湖南省、长沙市相关规定计取规费和税金。

（14）对于招标人提供的措施项目清单和其他项目清单中所列项目，投标人必须逐一报价，有其他措施的，投标人应自行添加，投标人未填报价格的视为该项费用已包括在其他措施项目中。

（15） 本工程招标文件所附工程量清单仅供投标人参考，投标报价时不得修改工程量清单总个数和单项清单工程量（必须按招标人提供的格式填写报价，清单项目名称及特征描述不得修改，清单个数、清单工程量不得漏报），否则以废标处理。如投标人发现招标人所附工程量清单漏项或者少量的情况应在截标日期前5日内以书面形式向招标人提出，招标人在接到投标人书面疑问后，重新确认并统一书面回复各投标人。如投标人在投标截止日期前5日内未及时书面提出清单漏项或少量疑问，施工其间招标人有权拒绝一切（含以办理变更签证的形式增加此项费用）因清单漏项或者少量(清单量比图纸量少)为由增加相应费用的要求，同时，中标人必须按设计图纸及技术要求完成工作内容，所产生的相关费用中标人承担。计价基础及报价优惠率由投标人根据市场情况及企业状况自行考虑。超过招标控制价的投标报价视为废标。

（16） 投标报价为投标人投标文件中提出的各项支付金额总和。包括该工程根据工程特点和现场因素发生的措施性等费用：即包括为实施和完成工程所需的材料费、人工费、机械费、防疫费、管理费、利润、税金、现场配合验收费、按施工图和技术要求完成所有施工的费用、施工措施费、“营改增”产生的税费增加、工程安全防护文明施工措施费、施工用水及用水措施费、施工用电及用电措施费、产品检验试验检测费、电梯使用费、开荒费、垃圾清运费、拉拔试验费、验收协调费、成品保护费、为达到验收标准而可能增加的整改工程费等所有措施费、风险等完成本工程所需的全部费用(含社会保险费)。报价中已充分考虑施工期内所有人工、材料和机械的价格波动等风险因素，所有人工、材料和机械的价格在工程结算时一律不再调整，以及合同明示或暗示的所有一般风险等完成各项目所需的全部费用，并保证投标单价准确无误，如有错漏，概由乙方负责。

（17）投标人应按施工图纸及现场实际计算工程量，任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。

（18）工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中，施工措施要在报价中充分考虑，业主将不因任何施工措施而增加签证和费用。

（19）商务标评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时大幅低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

（20）其他说明

20.1投标人应先到工地踏勘以充分了解工地周围环境、交通道路、现场条件、施工组织设计任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

20.2投标人的投标报价按招标范围施工图纸固定总价包干，结算时不作调整（合同约定的暂定金额、经甲方批准同意的设计变更，现场签证除外）。投标报价中由于错项、漏项引起的误差由投标人负责。结算时，投标人少算、漏算的项目招标人不予调整，投标人多算的项目招标人有权根据实际发生的工程量扣减。

20.3因设计变更而增／减的费用，按投标时确定的单价作为计价依据。若合同单价中没有相同或类似可作为换算基础的，则根据市场情况及合同单价的计价原则(计价方法及下浮费率相同)，双方协商进行确定变更项目的单价计算增／减费用。

20.4设计变更及现场签证：按甲方的有关规定及程序办理。

20.5合同总价已包含按规范及确保验收需要进行检测的所有检测费用。

20.6投标人必须在报价中注明材料品牌，材料品牌全部采用参考品牌内产品或同档次产品（选用同档次产品时提供有效的书面证明，否则不予认可）。

20.7投标单位需在投标时按照甲方样板、品牌要求、振业集团工程工艺及质量标准进行报价。

20.8本工程验收并移交招标人（或招标人委托的物业管理公司）前，中标人应采取有效措施，对其已施工完成的工程内容负责保护，中标人无条件承担本工程验收移交前所有本单位和其他单位现场破坏、污染所引起的返工维修、更换的费用。

3、工程量清单编制说明

详见工程量清单，注意工程量清单对应位置填写，综合单价和合价列已列入公式并锁定，若填错位置将不产生综合单价和合价。

4、工程量清单

详见附件。

第六章 图  纸

（另册提供）

第七章 技术标准和要求

（另册提供）

第八章 投标文件格式

商务标

项目名称

投 标 文 件

商务标

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

投标人郑重承诺：

对所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

目  录

一、投标报 价 函

二、填报单价和合价的工程量清单报价表

一、投 标 报 价 函

致：                （招标人名称）

我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（小写¥）的投标总报价，其中：不含税合同总价为人民币（大写）（小写¥），增值税率：     %  ，增值税税额：元。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。

- 我公司为一般纳税人，承诺能够开具税率为%的增值税进项税额发票。

- 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话），及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，从本工程开工之日算起，在天（日历日）内，质量标准达到国家现行施工验收规范的 标准，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

- 本投标有效期为自开标起 90个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方承诺若中标将以招标文件和我方的投标文件为准签订合同，不会对已在招标文件中明确的条款与贵方展开谈判。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

- 与本投标有关的一切正式文件往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称：

单位公章：

日    期：

二、填报单价和合价的工程量清单报价表

按招标文件第五章工程量清单报价表

资信标技术标

项目名称

投 标 文 件

资信标技术标

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

投标人郑重承诺：

对所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

目  录

附件一：投标函

附件二：法定代表人资格证明书

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：投标保函

附件五、资格审查资料

附件六：商务条款偏离表

附件七：技术条款偏离表

附件八、项目管理机构

附件九、施工组织设计

附件十、其他材料

附件十一、中标通知书样本

一、投标函

致：振业房地产开发有限公司

根据贵方为项目的投标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本陆份。

据此函，投标人承诺如下：

- 所附投标清单报价表中规定的投标价见商务标部分。

- 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话），及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，从本工程开工之日算起，在天（日历日）内，质量标准达到国家现行施工验收规范的标准，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

- 本投标有效期为自开标起 90个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方承诺若中标将以招标文件和我方的投标文件为准签订合同，不会对已在招标文件中明确的条款与贵方展开谈判。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

- 与本投标有关的一切正式文件往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称：

单位公章：

日    期：

二、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

附：委托代理人身份证复印件

四、投标保函

投标保函格式

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

注意：1）保函原件随招标文件提交时单独无需密封提交（保函原件由深圳市国际招标有限公司保管，待招标结束后，符合招标文件“总则3.4.3”要求后予以退还）。

2）投标文件中只需复印件。

五、资格审查资料

（一）申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供营业执照（新版营业执照若未标注注册资本的，须另行提供工商管理部门官网有关注册资本的相关截图）、体系认证证书、施工资质证书等复印件加盖公章。

（二）  财务状况表

一、开户情况

| 开户银行 | 银行名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 银行地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 职务 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 | 近三年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 总资产 |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |
| 总负债 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 税前利润 |  |  |  |
| 税后利润 |  |  |  |

（三）同类业绩情况一览表

| 序 号 | 工程名称 | 业主单位名称 | 规模或工程类型 | 签订 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.（同类工程业绩指类似规模工程业绩，具体见招标文件规定）。

提供承包合同复印件（如合同无法证明规模或工程类型的，需补充提供其他证明材料）,否则不予认可。

2、投标人可在表格后增加行自行填报。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

（四）声明函

1、我司声明，从未因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示；

2、我司声明，2017 年 09 月以来我司在招投标活动中从未有串通投标或涉嫌串通投标并未有正在接受主管部门调查。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称：

单位公章：

日    期：

六、商务条款偏离表

投标人名称（公章)：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差别项名称 | 差别项招标要求 | 差别说明 |
| 1 |  | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 2 |  | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 3 |  | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| ┈ |  | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
|  | 除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的要求承担本项目。 |  |  |

重要提示：

1.投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含答疑澄清）不一致的商务及合同条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。

2.投标文件中所有与招标文件商务要求和合同条款不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：

七、技术条款偏离表

投标人名称（公章)：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差别项名称 | 差别项招标要求 | 差别说明 |
| 1 |  | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 2 |  | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 3 |  | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| ┈ |  | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
|  | 除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的要求承担本项目。 |  |  |

重要提示：

1.投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含答疑澄清）不一致的技术条款和图纸、清单填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。

2.投标文件中所有与招标文件技术要求和图纸、清单不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：

八、项目管理机构

（一）项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本行业管理工作年限 |  |  | 备注 |  |  |
| 参与或负责的以往同类项目列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 | 甲方联系人及其联系电话 |  | 项目名称 |  | 合同金额 |  |  | 合同完成情况 | 备注 |

备注：项目经理须提供建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证（B类）、业绩合同复印件等，原件备查。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

（二）项目技术负责人业绩表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本行业技术工作年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 | 甲方联系人及其联系电话 | 项目名称 |  | 合同金额 | 合同完成情况 |  | 备注 |

（三）项目团队成员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接收处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况灵符资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：项目团队成员须提供身份证、资格证书、社保证明复印件等，原件备查。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

九、施工组织设计

施工组织设计应根据招标项目的具体情况，针对性地提出相应对策，施工组织设计的主要内容必须在目录中予以体现，包括但不限于以下内容：

- 项目组织机构及职责；

- 施工前准备、施工组织计划及施工工期横道图（网络图）；

- 劳动力、机械、仪表和材料投入计划及其保证措施；

- 施工平面布置和临时设施布置；

- 工程质量保证措施；

- 安全、文明施工、环境保护等措施；

- 施工界面划分及协调配合措施

- 系统调试及工程验收方案；

- 技术资料归档与整理。

十、其他材料

1.招标文件规定投标人须提供，但未提供格式的其他证明材料等（加盖公章）；

2.投标人认为有必要提供的其他证明材料等（加盖公章）；

3.投标人的劳务分包情况、农民工工资支付保障措施；

4.投标人对本项目的保障措施，包括但不限于：公司对本项目的人员和资金支持措施、承诺等。

十一、中标通知书样本

中标通知书

：（中标人名称）

在项目（项目名称）（项目编号：）中，经评标委员会评定，确定贵公司中标，中标结果如下：

| 招标人 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  | 工期 |  |
| 中标 金额 | 币种：人民币 单位：元 大写： 小写：￥ |  |  |

请贵公司据此尽快与招标人联系，在 日内签订书面合同。

特此通知

湖南振业房地产开发有限公司

二〇XX年  月  日